База лучших практик проектного управления Воронежской области

| № п/п | Наименование практики / способа оптимизации | Описание практики / способа оптимизации | Условия применения практики / обоснование выбранного способа оптимизации | Результат от внедрения практики / эффективность реализации выбранного способа оптимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Применение метода критического пути при планировании работ проекта и управлении сроками проекта | В основе метода лежит определение наиболее длительной последовательности работ от начала проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи. Работы, лежащие на критическом пути (критические работы), имеют нулевой резерв времени выполнения, и, в случае изменения их длительности, изменяются сроки всего проекта. В связи с этим, при выполнении проекта критические работы требуют более тщательного контроля, в частности, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их выполнения | Практика рекомендуется к применению при реализации проектов любого профиля. Планирование проекта осуществляется по следующим правилам: - начало взаимосвязанной последующей работы проекта после завершения предыдущей без временного разрыва; - определение работ возможных для параллельного выполнения; - выполнение параллельной работы в привязке к предыдущей работе, а не к последующей; - определение разных сотрудников на параллельные работы. Управление сроками проекта осуществляется по следующим правилам: - высокий приоритет взаимосвязанных работ; - перераспределение ресурсов в случае риска несвоевременного выполнения работы; - использование высвободившихся временных резервов. Применение практики не требует финансовых затрат | Достижение результата по созданию памятника природы областного значения «Северный лес» за 8 месяцев. Ранее (до внедрения практики) создание памятников природы областного значения «Почвенный разрез у с. Боево», «Почвенный разрез у с. Запрудское», «Почвенный разрез у с. Красный лог» заняло 12 месяцев |
| 2. | Регулярные оперативные совещания по статусу проекта | Оперативные совещания проводятся с целью обмена информацией о ходе реализации проекта, обеспечения эффективного взаимодействия между участниками проекта, контроля выполнения принятых решений, ранней идентификации рисков и своевременного принятия мер по их минимизации | Практика рекомендуется к применению при реализации проектов любого профиля. Условия практики: - высокая вовлеченность куратора проекта и руководителя проекта в его реализацию; - концентрация внимания на нестандартных ситуациях; - коллективное решение тактических проблем реализации проекта. Применение практики не требует финансовых затрат | Минимизация рисков проекта, пресечение неправомерных действий на территории особо охраняемой природной территории «Северный лес» |
| 3. | Применение матрицы распределения ответственности участников проекта | Матрица распределения ответственности описывает причастность различных участников проекта к выполнению отдельных работ проекта в соответствии с проектной ролью и уровнем ответственности: ответственный исполнитель, соисполнитель, утверждающий, информируемый по факту выполнения | Практика рекомендуется к применению при реализации региональных проектов с участием органов местного самоуправления. Последовательность действий: 1) декомпозиция в паспорте регионального проекта показателей и результатов проекта до муниципальных образований области и, при необходимости, до объектов результата; 2) утверждение паспортов муниципальных составляющих регионального проекта; 3) осуществление детального мониторинга и контроля исполнения в разрезе ответственных за декомпозированные значения параметров проекта. Применение практики не требует финансовых затрат | Своевременное достижение результата по поставке комплектов спортивного оборудования в каждом из 6 муниципальных образований области |
| 4. | Управление информационными потоками между заинтересованными сторонами | В зависимости от проектной роли, степени участия в проекте и зоны ответственности заинтересованные стороны проекта, в том числе команда проекта, систематически получают информацию о ходе реализации проекта в целях оценки его реализации, своевременного принятия управленческих решений, реализации решений, информированности | Практика рекомендуется к применению при реализации проектов любого профиля. Условия практики: информирование заинтересованных сторон проекта в соответствии с их потребностями и ожиданиями (совещания в очном формате и в формате видеоконференцсвязи, аналитическая информация и отчеты на бумажном носителе и в электронном виде, сведения в информационной системе, новостной контент в средствах массовой информации). Применение практики не требует финансовых затрат | Обеспечение эффективной коммуникации территориально удаленной и разноуровневой команды проекта (сотрудники исполнительных органов области, сотрудники органов местного самоуправления области). Достижение результатов многопрофильного проекта по комплексному обустройству населенного пункта |
| 5. | Применение гибких подходов в управлении проектом | Гибкие подходы к управлению проектом – способы, позволяющие осуществлять поэтапное планирование проекта по коротким спринтам в случае невозможности формализации конечного продукта во время инициирования проекта | Практика рекомендуется к применению при реализации сложных проектов в условиях высокой неопределенности. Последовательность действий: 1) определение бэклога конечного продукта проекта (конечные характеристики продукта, условия, при достижении которых проект будет завершен); 2) определение продолжительности спринта (временной интервал, в диапазоне которого доступны ресурсы и возможно планирование – от 1 до 4 недель); 3) определение бэклога спринта (набор элементов бэклога продукта, которые будут достигнуты за спринт), планирование работ спринта; 4) ретроспективное совещание по окончании спринта (оценка достижения бэклога спринта, введение дополнительной информации и ресурсов на последующий спринт); 5) определение последующего периода спринта с учетом новой информации и ресурсов. 6) далее цикличное выполнение пунктов 3-5 продолжается до полного достижения бэклога проекта. Применение практики не требует финансовых затрат | Достижение передового результата по внедрению системы электронной оплаты проезда на общественном транспорте |
| 6. | Создание базы данных на внутреннем информационном ресурсе | Создана база данных на внутреннем информационном ресурсе с общим доступом, содержащая материалы о проектной деятельности (лекции, ознакомительные материалы), о проекте (паспорт проекта, отчеты о реализации проекта), а также примеры и практики благоустройства и реестр исполнителей, готовых выполнять работы по благоустройству на территории района | Практика рекомендуется к применению при реализации проектов со значительным количеством участников. Применение практики не требует финансовых затрат | Повышение компетентности участников проекта. Синхронизация действий более 1000 участников проекта. Сокращение времени на поиск исполнителей работ проекта. Достижение результата по обустройству 67 территорий общественного пользования |
| 7. | Перераспределение ресурсов команды проекта за счет привлечения к участию в проекте студентов и аспирантов, направленных на практику и стажировку | В период прохождения учебной и производственной практики, стажировки студенты и аспиранты привлекаются к работе по реализации проектов: участие в выездном мониторинге хода возведения объектов в целях подготовки актуальных фотоматериалов, формирование архива проектов | Практика рекомендуется к применению при реализации проектов с наличием типовых работ, не требующих для выполнения специальных компетенций. Применение практики не требует финансовых затрат | Высвобождение участников проекта для выполнение сложных задач проекта. Сокращение отставания от плана реализации проекта. Студенты, освоившие практических навыки работы в органах местного самоуправления и получившие по итогам прохождения практики положительные отзывы руководителя практики от организации, включаются в кадровый резерв администрации муниципального района и получают возможность последующего трудоустройства на территории района |
| 8. | Применение водопадной модели управления проектом | Водопадная (каскадная) модель управления предполагает последовательный переход от одной работы проекта к другой без осуществления допланирования и корректировок в ходе реализации проекта. Переход между работами возможен только после полного и успешного завершения предыдущей работы | Практика рекомендуется к применению при реализации типовых проектов. Условия практики: - существует однозначное понимание конечного образа результата всеми членами команды проекта; - на примерах типовых решений сроки проекта определены с высокой точностью; - по итогам предварительного анализа и оценки определены инструменты и подходы к реализации каждой работы; - представление результата проекта заказчику подразумевается по завершении проекта (без промежуточного контроля). Применение практики не требует финансовых затрат | Своевременное достижение результата по благоустройству 2 дворовых территорий и 1 общественного пространства |
| 9. | Формирование детализированных планов работ проекта в разрезе объектов | Практика продолжает идею пошагового планирования времени выполнения каждой работы проекта, детализируя их до конкретного исполнителя на каждом объекте. В составе планов по объектам в том числе отображаются графики выполнения работ подрядными организациями | Практика рекомендуется к применению в проектах по реализации технически сложных объектов или объектов, территориально удаленных друг от друга. Условия практики: - обеспечение соответствия информации, включаемой в план по объекту, и информации, содержащейся в паспорте проекта; - планирование сроков реализации объектов в рамках сроков проекта; - декомпозиция работ по объекту, обеспечивающая непрерывную деятельность; - включение в план по объекту всех работ, обеспечивающих реализацию объекта. Применение практики не требует финансовых затрат | Осуществление систематического мониторинга по каждому объекту, объективная оценка хода работ, оперативное принятие предупреждающих и корректирующих мер для своевременного достижения результата |
| 10. | Трансляция хода ведения работ на объекте в онлайн-формате | Визуальное наблюдение за зоной производства работ по проекту и прилегающей территорией осуществляется как с целью обеспечения безопасности объекта и сотрудников, так и контроля выполнения работ внешними наблюдателями. Онлайн-просмотр и ведение архивов записей при возникновении спорных ситуаций позволяют обеспечить оперативное реагирование | Практика рекомендуется к применению при реализации строительных проектов, проектов по благоустройству пространств и проектов, работы на которых производятся на обширных территориях. По периметру возможно устанавливать камеры видеонаблюдения с низким разрешением, но вблизи друг друга (примерно 5 метров) или использовать высокие характеристики и устанавливать их в 10-20 метрах друг от друга. В связи с постоянным перемещением зон работ возможно применение камер и регистраторов без кабельного подключения | Повышение уровня культурной сознательности граждан и обеспечение внешнего контроля реализации проекта за счет постоянного наблюдения за ходом работ на объекте активными жителями, принимавшими участие в отборе функциональных зон обустраиваемой территории |
| 11. | Масштабирование области применения проектного подхода | Синхронизация подходов к реализации результатов проектов и иных результатов обеспечивается за счет включения в паспорт проекта дополнительных результатов, исполнение которых обеспечивается в том числе реализацией проекта, а также аналитического отображения в паспорте проекта результатов, не входящих в проект, но оказывающих влияние на достижение задач проекта | Практика рекомендуется к применению при реализации проектов любого профиля. Для масштабирования границ проекта применяется совместное планирование и совместный мониторинг связанных мероприятий, направленных на реализацию проекта. Применение практики не требует финансовых затрат | Сформирована комплексная система анализа и оценки мероприятий, оказывающих влияние на достижение задач проекта |