Пояснительная записка  о ходе реализации                                                                      в 1 полугодии 2024 года государственной программы                                     Воронежской области  «Социальная поддержка граждан»

Программа утверждена постановлением Правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1187 (в ред. от 20.02.2024 № 112).

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство социальной защиты Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию программы, составляют 24 215 682,5 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили  3 954 228,5 тыс.руб.

*Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2024 году, составили  25 918 627,26  тыс. руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 14 080 777,17 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 1 полугодии  2024 года на реализацию государственной программы направлено 11 816 975,92 тыс.руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 2 099 693,32  тыс.руб.;

- областной бюджет  - 9 717 282,60 тыс.руб.

Расходы из федерального и областного бюджетов распределены по направлениям:

- государственные капитальные вложения – 423 485,58 тыс.руб. (3,58 %);

- прочие расходы – 11 393 490,34 тыс.руб. (96,42 %).

Программа включает 2 региональных проекта, 1 иной региональный проект и 5 комплексов процессных мероприятий, в том числе:

Региональный проект 1  «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Исполнитель регионального проекта – министерство социальной защиты Воронежской области, министерство строительства Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию регионального проекта, составляют 1 772 672,8  тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию  регионального проекта в 1 полугодии 2024 года,  составили                            1 378 360,7  тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил  670 328,94 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2024 года на реализацию регионального проекта  направлено  445 847,18 тыс. руб. (66,51 % от доведенного предельного объема финансирования за 1 полугодии 2024 года).

В том числе:

- федеральный бюджет – 424 242,05  тыс. руб.;

- областной бюджет -  21 605,13 тыс. руб.

Расходы из федерального и областного бюджетов распределены по направлениям:

- объекты капитального строительства (ОАИП) – 308 933,19 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности) – 69,29%;

- прочие расходы –  136 913,99 тыс. руб. – 30,71%.

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Воронежская область)» включает 2 задачи.

Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода» включает 3 мероприятия (результата).

В рамках мероприятия (результата) 2.2 «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»:

В СДУ функционируют 72 организации социального обслуживания: 39 КУ ВО «Управление социальной защиты населения» и 33 стационарных учреждения.

На 01.07.2024 общая численность граждан, получающих социальные услуги в рамках СДУ, составила 3778 чел., в том числе:

- 1566 человек - в надомной форме социального обслуживания;

- 2212 человек - в стационарной форме социального обслуживания.

По состоянию на 01.07.2024 значение показателя «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе» составило 13,1 %.

За отчетный период 9,9 % граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получили социальные услуги в организациях социального обслуживания (годовой показатель составляет 10,54%).

В рамках мероприятия (результата) 2.3 «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации» в 2024 году запланированы работы по:

- завершению строительства жилых корпусов для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском и Воробьевском муниципальных районах Воронежской области;

- разработке проектно-сметной документации по строительству жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Богучарском муниципальном районе Воронежской области.

На выполнение мероприятий по строительству объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан (мероприятия по приросту технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания), запланирован общий объем финансирования в сумме 1 142 977,8  тыс. руб. из них:

– Федеральный бюджет – 933 938,2 тыс. рублей.

– Областной бюджет – 209 039,6 тыс. рублей.

На 01.07.2024 освоено 308 933,18 тыс. рублей.

По объекту «Жилой корпус для предоставления стационарного обслуживания в Воробьевском муниципальном  районе  Воронежской  области» заключен госконтракт от 30.12.2022 № 01312000010220139230001 с ООО «Воронежстройреконструкция» на сумму 629 284,4 тыс. рублей на срок до 01.10.2024 года.

Работы на объекте по оценке специалистов ФБУ «Росстройконтроль» ведутся с отставанием от графика производства работ на срок около  3 месяцев по причине нехватки персонала, выполняющего кладочные работы. Техническая готовность – 41,85% при плановом значении – 77,96%. Ведется работа с подрядчиком с целью устранения отставания от графика работ.

В 2024 году на строительство объекта предусмотрено 474 456,1 тыс. руб. На 01.07.2024 освоено 185 722,33 тыс. руб. Авансирование из федерального бюджета в сумме 100 000,0 тыс. рублей, направлено в июне 2024 подрядчику. Ранее в феврале 2023 авансирование из федерального бюджета в сумме 100 000,0 тыс. рублей, направлено подрядчику, срок погашения – 01.09.2024.  Подрядчиком ведется отработка аванса.

Заключен госконтракт на строительство объекта «Жилой корпус для предоставления стационарного обслуживания в Поворинском муниципальном  районе  Воронежской  области» № 01312000010230004470001 от 17.03.2023. Подрядчик - ООО «Воронежстройреконструкция».  Цена контракта - 759 411, 8 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 01.12.2024.

Работы на объекте по оценке специалистов ФБУ «Росстройконтроль» ведутся с отставанием от графика производства работ на срок более 3 месяцев. Подрядной организацией не обеспечено необходимое количество рабочих в текущее время строительства. Техническая готовность – 33,43 % при плановом значении – 64,87%.  Ведется работа с подрядчиком с целью устранения отставания от графика работ.

В 2024 году на строительство объекта предусмотрено 651 907,6 тыс. руб.

На 01.07.2024 освоено 123 210,85 тыс. руб. Авансирование из федерального бюджета в сумме 60 000,0 тыс. рублей, направлено в июне 2024 подрядчику. Ранее авансирование из федерального бюджета в сумме 98 821,84 тыс. рублей, направлено в 2023 году подрядчику, срок погашения – 01.10.2024. Подрядчиком ведется отработка аванса.

Ведется работа с подрядчиком по ускорению работ по строительству и заключению контрактов на поставку мебели и оборудования.

В целях снижения риска срыва сроков ввода объектов на объектах проводятся совещания с руководителями подрядной организации, в том числе:

- еженедельный мониторинг хода работ на объектах, осуществление контрактации, кассового исполнения;

- систематические совещания представителей  минсоцзащиты Воронежской области с курирующими сотрудниками министерства строительства Воронежской области и КП ВО «Единая дирекция» с привлечением подрядной организации;

В 2024 году на изготовление ПСД жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Богучарском муниципальном районе предусмотрено 16 614,1 тыс. руб.

Контракт на изготовление ПСД жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Богучарском муниципальном районе не заключен, ведется подготовка документации.

По информации Минстроя ВО дата получения проектной и рабочей документации, в том числе положительного заключения ПСД – 15.11.2024.

Исполнитель мероприятия – министерство строительной политики Воронежской области.

Региональный проект 2  «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Исполнитель регионального проекта – министерство социальной защиты Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию регионального проекта, составляют 1 327 521,5  тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию  регионального проекта в 1 полугодии 2024 года, составили                           1 327 521,5  тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил  646 337,00 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2024 года на реализацию регионального проекта  направлено   534 510,04 тыс. руб. (82,70 % от доведенного предельного объема финансирования за 1 полугодие 2024 года).

В том числе:

- федеральный бюджет –     229 748,24 тыс. руб.;

- областной бюджет - 304 761,80 тыс. руб.

Расходы из федерального и областного бюджетов распределены по направлению «Прочие расходы».

Региональный проект  включает 3 мероприятия.

В ходе реализации мероприятия «Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» выплаты осуществлены всем обратившимся 3896 гражданам.

В ходе реализации мероприятия «Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде регионального материнского капитала» выплаты осуществлены всем обратившимся 1 153 семьям.

В ходе реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата при рождении второго ребенка» выплаты осуществлены  всем обратившимся 583 семьям.

Иной региональный проект «Строительство, реконструкция, приобретение в областную собственность, проведение капитального ремонта зданий подведомственных учреждений»

Исполнители иного регионального проекта – министерство социальной защиты Воронежской области, министерство строительства Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию иного регионального проекта, составляют  654 035,0 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию иного регионального проекта в 1 полугодии 2024 года, составили  1 103 769,7  тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 374 925,4 тыс. руб.

Фактически в  1 полугодии 2024 года на реализацию иного регионального проекта направлено 151 913,06 тыс.руб. (40,52 % от доведенного предельного объема финансирования за 1 полугодие 2024 года).

Расходы областного бюджета распределены по направлениям:

- объекты капитального строительства – 114 552,39 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности) - 75,4  %);

- объекты капитального ремонта – 37 360,7 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности) – 24,6 %).

Иной региональный проект включает 2 мероприятия:

- Введены в эксплуатацию новые социальные объекты;

- Отремонтированы здания социальной защиты.

В рамках мероприятия «Введены в эксплуатацию новые социальные объекты» в 2024 году планируется разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса и отдельно стоящих домиков для КУ ВО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник».  В настоящее время согласованы проектные решения с проектной организацией. Ведется работа по принятию решения о вырубке деревьев на участке.

Кроме того, в текущем году предусмотрено финансирование на оплату строительно-монтажных работ и приобретение оборудования введенных в эксплуатацию в 2023 году объектов капитального строительства – «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Нижнедевицком муниципальном районе» и «Центр ухода и социализации «Хохольский» в Хохольском муниципальном районе Воронежской области».

В рамках вышеуказанного мероприятия за отчетный период освоено 114 552,4 тыс. руб. Процент освоения бюджетных ассигнований составил 63,13 %. Освоение предусмотренного финансирования планируется в течение года по факту выполненных работ.

Исполнитель мероприятия – министерство строительства Воронежской области.

В рамках мероприятия «Отремонтированы здания социальной защиты» предусмотрено проведение ремонтных работ в 9 учреждениях социальной защиты.

По объекту БУ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» продолжаются ремонтные работы, готовность объекта составляет 93%. Объект является  переходящим с 2023 года.

По объекту БУ ВО «Новохоперский центр реабилитации и социализации» заключен контракт от 06.03.2024, ведутся демонтажные работы, передана площадка, подключен водопровод и электричество.

По объекту АУ ВО «Областной центр социальной реабилитации и оздоровления «Жемчужина Дона» заключен государственный контракт от 06.03.2024, подрядной организацией выполняется работа по разработке ПСД на капитальный ремонт.

По объекту БУ ВО «Лискинский центр реабилитации и социализации» заключен контракт

от 15.04.2024 года, ведутся ремонтные работы.

По объекту БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Кантемировский» заключен контракт от 20.06.2023 года, прорабатывается вопрос о проведении капитального ремонта или реконструкции объекта.

По объекту КУВО «Управление социальной защиты населения Железнодорожного района  г. Воронежа» в связи с отсутствием заявок аукцион по заключению контракта на проведение капитального ремонта учреждения 27.06.2024 года не состоялся. Ведется работа по подготовке документов для повторного размещения на торговой площадке.

По объекту КУВО «УСЗН Богучарского района» осуществляется подготовка конкурсной документации, аукцион запланирован на июль 2024 года.

По объекту КУВО «УСЗН Павловского района» аукционная документация подготовлена, аукцион запланирован на июль 2024 года.

По объекту БУ ВО «ВОГЦ» ведется работа по подготовке аукционной документации.

В рамках вышеуказанного мероприятия за отчетный период профинансировано 37 360,7 тыс. руб.

Исполнители мероприятия – министерство строительства Воронежской области, министерство социальной защиты Воронежской области.

Комплекс процессных  мероприятий 4 «Обеспечение государственной поддержки отдельным категориям граждан»

Исполнитель комплекса процессных  мероприятий – министерство социальной защиты Воронежской области, министерство физической культуры и спорта Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию комплекса процессных  мероприятий, составляют                      7 988 100,5 тыс.руб.

*Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию комплекса процессных  мероприятий в 1 полугодии 2024 года, составили  9 589 450,77 тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 6 250 293,29 тыс. руб.

**Фактически в  1 полугодии  2024 года на реализацию комплекса процессных  мероприятий направлено 5 104 768,4 тыс.руб. ( 81,67 % от доведенного предельного объема финансирования за 1 полугодии 2024 года)  – средства областного бюджета (по направлению «Прочие расходы»).

Комплекс процессных мероприятий  включает 49 мероприятий.

Задача «Повышение уровня доходов граждан».

На реализацию мероприятия (результата) 1 «Возмещены расходы Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации,  полным кавалерам ордена Трудовой Славы» в 1 полугодии  2024 года средства федерального бюджета не направлялись.

В отчётном периоде возмещение расходов  не производилось.

В ходе реализации мероприятия (результата)  2 «Осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  ежегодная денежная выплата в 1 полугодии  2024 года произведена 6996 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 3 «Осуществлены выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений»  выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 8 гражданам.

Выплата осуществляется по  заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 4 «Осуществлены выплаты ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»  выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года произведена 181729  гражданам.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.

*В ходе реализации мероприятия (результата) 5 «Осуществлена выплата компенсации Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы»  ежемесячная денежная выплата в 1 полугодии 2024 года произведена  5 гражданам.

Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  мероприятия (результата) 6 «Осуществлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» ежемесячная денежная выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 924 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме, сокращение численности получателей связано со смертью граждан и переездом граждан в другие регионы.

В ходе реализации мероприятия (результата) 7 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата ветеранам труда» ежемесячная денежная выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 97702 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия(результата) 8 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата труженикам тыла»  ежемесячная денежная выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 139 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме, сокращение численности получателей связано со смертью граждан и переездом граждан в другие регионы.

В ходе реализации мероприятия (результата) 9 «Осуществлена ежемесячная   денежная выплата Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»  ежемесячная денежная выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 11 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме, сокращение численности получателей связано со смертью граждан и переездом граждан в другие регионы.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 10 «Осуществлены доплаты к пенсиям государственных служащих Воронежской области» доплаты к пенсиям в 1 полугодии 2024 года произведены 1020  государственным служащим.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 11 «Осуществлена выплата социального пособия на погребение и возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению за счет областного бюджета» выплата социального пособия на погребение в 1 полугодии 2024 года произведена 1387 гражданам, а также возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению за счет областного бюджета 3 специализированным службам по вопросам похоронного дела за предоставленные услуги по погребению умерших согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся в полном объеме.

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению осуществляется в виде субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела по мере обращения организаций на основании представленных ими документов.

В ходе реализации мероприятия (результата) 12 «Осуществлена выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за особые заслуги перед Воронежской областью»  выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 719 гражданам.

Выплата осуществляется по  заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 13 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области» выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 31 человеку.

Выплата осуществляется по  заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 14 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 36 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

На реализацию мероприятия (результата) 15 «Осуществлена единовременная денежная выплата членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в  случае их гибели (смерти) и возмещены расходы, связанные с погребением» в 1полугодии 2024 года средства областного бюджета не направлялись.

Выплата осуществляется по  заявительному принципу, в 1 полугодии 2024 года за данной выплатой граждане не обращались.

В ходе реализации мероприятия (результата) 16 «Осуществлена выплата единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным медалью «За труды во благо земли Воронежской» направлено 100,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ «О наградах Воронежской области» медалью «За труды во благо земли Воронежской» награждается не более 10 человек в год с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 100,00 тыс. руб.

В 1 полугодии 2024 года медаль «За труды во благо земли Воронежской» и соответствующую выплату за неё получило 5  человек.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 17 «Осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в реорганизованных населенных пунктах городского округа город Воронеж» выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года произведена 8672  гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме, сокращение численности получателей связано со смертью граждан,  изменении льготной категории граждан и переездом граждан в другие регионы.

В ходе реализации мероприятия (результата) 18 «Осуществлены выплаты членам семей военнослужащего, погибшего в период прохождения военной службы в мирное время»  меры социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата за проезд в пассажирском транспорте городского сообщения, денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости услуг связи, доплата к пенсии по случаю потери кормильца) в 1 полугодии 2024 года предоставлены 1726  гражданам.

Выплата осуществляется по  заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 19 «Осуществлена выплата работникам государственного сектора системы социального обслуживания» средства направлены на осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанному с исполнением профессиональной деятельности, работникам государственного сектора системы социального обслуживания населения в 1 полугодии 2024 года (1857 социальным работникам) в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 03.08.2009 № 662 «О порядке предоставления меры социальной поддержки социальным работникам, занятым в государственном секторе системы социального обслуживания населения Воронежской области, в виде возмещения расходов по проезду на транспорте общего пользования».

Выплата произведена всем обратившимся  гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 20 «Осуществлены выплаты гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью» выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 308 гражданам (без учета сопровождающих лиц).

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме.

* В ходе реализации мероприятия  (результата) 21 «Осуществлены выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» выплата субсидий в 1 полугодии 2024 года произведена 69 177 семьям.

Выплата произведена всем гражданам, имеющим право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и обратившимся за ее предоставлением.

В ходе реализации мероприятия (результата) 22 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим почетные спортивные звания, постоянно проживающим на территории Воронежской области» выплаты в 1 полугодии 2024 года произведены 136 гражданам, постоянно проживающим на территории Воронежской области, имеющим почетные спортивные звания.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата)  23 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата гражданам, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, победителям и призерам международных соревнований «Дружба 84» постоянно проживающим на территории Воронежской области» выплаты в 1 полугодии 2024 года произведены 19 гражданам данной категории.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации  мероприятия (результата)  24 «Осуществлены выплаты ежемесячной денежной компенсации  по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда»  выплата произведена всем гражданам, имеющим право на ежемесячную денежную компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и обратившимся за ее предоставлением.

В ходе реализации мероприятия выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года произведена 95643 гражданам.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 25 «Осуществлены выплаты ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года произведена 883 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, произведена всем обратившимся в полном объеме, сокращение численности получателей связано со смертью граждан и переездом граждан в другие регионы.

В ходе реализации мероприятия (результата) 26  «Осуществлены выплаты денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года произведена 6584 гражданам.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 27 «Осуществлены выплаты ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и осуществляющим профессиональную деятельность в сельской местности» выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года произведена 30 067 гражданам.

Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 28 «Осуществлена единовременная денежная выплата лицам, награжденным почетным знаком «За заслуги в воспитании детей»» в 1 полугодии 2024 года средства областного бюджета не направлялись.

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ «О наградах Воронежской области» награждение данным знаком производится не более 5 чел. в год с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 50,00 тыс.руб.

В отчётном периоде награждение данным знаком не производилось.

В ходе реализации мероприятия (результата) 29 «Осуществлена единовременная денежная выплата лицам, награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии сельского хозяйства Воронежской области» в 1 полугодии 2024 года почетный знак «За заслуги в развитии сельского хозяйства Воронежской области» и соответствующую выплату за неё получил 1 человек.

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ «О наградах Воронежской области» награждение данным знаком производится не более 5 чел. в год с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 50,00 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятия (результата)  30 «Осуществлена компенсация за наем жилого помещения медицинским работникам государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь»  ежемесячные выплаты в 1 полугодии 2024 года произведены 18 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  (результата)  31 «Осуществлены единовременные денежные выплаты медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Воронежской области в сфере охраны здоровья, оказывающим первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь» произведены единовременные выплаты  в 1 полугодии 2024 года произведены 130 гражданину.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 32 «Осуществлена выплата единовременного поощрения лицам, награжденным почетным знаком «За верность медицинскому долгу» в 1 полугодии 2024 года почетный знак «За верность медицинскому долгу» и соответствующую выплату за неё получил 1 человек.

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ «О наградах Воронежской области» награждение данным знаком производится не более 5 чел. в год с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 50,00 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятия (результата) 33 «Осуществлена денежная выплата отдельным категориям сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации» дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной выплаты ежеквартально из расчета 5000 рублей в месяц за 1 полугодие 2024 года получили  534 человека.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата)   34 «Осуществлена единовременная денежная выплата на приобретение сжиженного углеводородного газа в баллонах для бытовых нужд» единовременная выплата в 1 полугодии 2024 года произведена 1659 гражданам.

Выплата осуществляется по заявительному принципу, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 35  «Осуществлена ежемесячная денежная выплата гражданскому персоналу Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Воронежской области» и его структурных подразделений, гражданского персонала пункта отбора на военную службу по контракту»  дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 10000 рублей в месяц за 1 полугодие  2024 года получили  807 человек.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата)  36 «Осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг членам семей военнослужащего, погибшего в период прохождения военной службы в мирное время» выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 полугодии 2024 года произведена 456 гражданину.

Выплата произведена всем гражданам, имеющим право на ежемесячную денежную компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и обратившимся за ее предоставлением.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 37 ««Осуществлена выплата единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного звания «Почетный работник высшей школы Воронежской области в 1 полугодии 2024 года почетное звание ««Почетный работник высшей школы Воронежской области» и соответствующую выплату за неё получил 1 человек.

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ «О наградах Воронежской области» награждение данным званием производится не более 5 чел. в год с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 50,00 тыс.руб.

На реализацию мероприятия (результата) 38 «Осуществлена выплата единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного знака святителя Митрофана Воронежского»  в 1 полугодии 2024 года средства областного бюджета не направлялись.

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ «О наградах Воронежской области» награждение данным званием производится не более 3 чел. в год с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 100,00 тыс.руб.

В отчётном периоде награждение данным знаком не производилось.

*В ходе реализации мероприятия (результата)  39 «Оказана государственная социальная помощь отдельным категориям граждан» средства направлены на оказание государственной социальной помощи, определенной Законом Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области». В 1 полугодии 2024 года государственная социальная помощь оказана 7022 гражданам.

Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся  гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 40 «Предоставлена социальная поддержка граждан по газификации жилого помещения»  выплата по газификации жилого помещения в 1 полугодии 2024 год произведена 336 гражданам.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось,  произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

На реализацию мероприятия (результата) 41 «Осуществлены меры по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей» в 1 полугодии 2024 года средства областного бюджета не направлялись.

Реализация  мероприятия по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей запланирована на 4 квартал 2024 года.

На реализацию мероприятия (результата)  42 «Осуществлена социальная поддержка лиц, организующих приемные семьи для граждан пожилого возраста» средства направлены на выплату ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося лицу, оказывающему социальные услуги из 54 приёмных семей по 60 заключенным договорам в 21 районе области в рамках Закона Воронежской области от 06.10.2011 № 135-ОЗ «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области».

Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

На реализацию мероприятия (результата) 43 «Произведена компенсация расходов адвокатам, оказывающим гражданам юридическую помощь бесплатно».

Для получения бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Воронежской области от 17.10.2012 № 117-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Воронежской области» гражданам льготных категорий в 1 полугодии 2024 года выдано 49 направлений к адвокатам на оказание бесплатной юридической помощи. Адвокатами за 1 кв. 2024 года была оказана бесплатная юридическая помощь 131 гражданам льготных категорий. Объем денежных средств фактически выплаченных адвокатам в связи с их участием в государственной системе бесплатной юридической помощи за 1 кв. 2024 года составил 607, 6 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований 2024 года, предусмотренных в бюджете Воронежской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи составляет 2 500,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия (результата) 44 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Главного управления Министерства внутренних дел России по Воронежской области, замещающих должности младшего начальствующего состава»  ежемесячную денежную выплату в размере 10000 рублей в месяц в 1 полугодии 2024 года получили  425 человека.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 45 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата участковым уполномоченным полиции Главного управления Министерства внутренних дел России по Воронежской области»  ежемесячную денежную выплату в размере 5000 рублей в месяц в 1 полугодии 2024 года получили  597 человек.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 46 «Осуществлена единовременная денежная выплата лицам, включенным в реестр участников специальной военной операции и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, взамен бесплатного предоставления им земельного участка в собственность» в 1 полугодии 2024 года единовременная денежная выплата  произведена 5 лицам,  участвовавшим в специальной военной операции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции и  34 членам семей указанных граждан (выплата предоставляется каждому члену семьи в равных долях от общей суммы единовременной денежной выплаты).

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия  (результата) 47 «Оказана единовременная материальная помощь семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации» в 1 полугодии 2024 года единовременная выплата произведена 77 семьям мобилизованных общей численностью 133 человек.

В ходе реализации  мероприятия (результата) 48 «Граждане получили  государственную социальную помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан» в 1 полугодии 2024 года государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 1339  гражданам.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся  гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

В ходе реализации  мероприятия (результата) 49 «Обеспечено заключение договоров о подключении между физическими лицами и газораспределительными организациями» в 1 полугодии 2024 года заключено 12 договоров о подключении между физическими лицами и газораспределительными организациями.

Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем планировалось, произведена всем обратившимся  гражданам, имеющим право на ее получение в полном объеме.

* Мероприятие  (результат) «Обеспечено заключение договоров о подключении между физическими лицами и газораспределительными организациями»  (отсутствует в утвержденном паспорте КПМ 4 «Обеспечение государственной поддержки отдельным категориям граждан») на реализацию в 1 полугодие 2024 года бюджетной росписью предусмотрено  - 3 231,2 тыс.руб.,  освоено  514,13 тыс. руб. средства областного бюджета.

Данное мероприятие будет включено в паспорт комплекса процессных  мероприятий 4 «Обеспечение государственной поддержки отдельным категориям граждан»  после внесения изменений  в закон Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В отчетной форме «Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение государственной поддержки отдельным категориям граждан» в ГИИС «Электронный бюджет»  бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию комплекса процессных  мероприятий в 1 полугодии 2024 года, составили  9 586 219,57  тыс.руб.

**Фактически в  1 полугодии 2024 года на реализацию комплекса процессных  мероприятий направлено 5 104 254,28  тыс.руб.

Комплекс процессных мероприятий 5  «Улучшение уровня и качества жизни семей с детьми в Воронежской области»

Исполнитель комплекса процессных  мероприятий – министерство социальной защиты Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию комплекса процессных  мероприятий, составляют                  5 231 339,1 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию комплекса процессных  мероприятий в 1 полугодии  2024 года, составили 5 231 339,1тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 2 564 117,59 тыс. руб.

Фактически в  1 полугодии 2024 года на реализацию комплекса процессных  мероприятий направлено 2 251 023,00 тыс.руб. ( 87,79 % от доведенного предельного объема финансирования за 1 полугодие 2024 года).  – средства областного бюджета (по направлению «Прочие расходы»).

Комплекс процессных мероприятий  включает 32 мероприятий.

Задача «Предоставление мер социальной поддержки, направленных на повышение доходов семей с детьми».

На реализацию мероприятия (результата) 1«Предоставлена субвенция бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» согласно утвержденному графику перечислений Фонду Пенсионного и социального страхования РФ перечислено 1 147 961,7 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия (результата) 2 «Осуществлены выплаты на содержание в семье каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет» денежные средства перечислены по заявительному принципу 912 гражданам на детей, имеющим право на ее предоставление в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 3 «Осуществлена социальная поддержка приемных семей» выплаты произведены по заявительному принципу всем  обратившимся 229 гражданам на детей, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 4 «Осуществлена социальная поддержка малоимущих многодетных семей» выплаты произведены по заявительному принципу всем обратившимся 6205 гражданам на детей, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 5 «Выплачено ежемесячное пособие на ребенка» выплаты произведены всем обратившимся 1922 гражданам, имеющим право на ее получение, в полном объеме на 2624детей.

В ходе реализации мероприятия (результата) 6 «Осуществлена социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» выплаты произведены всем обратившимся 448 гражданам, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 7 «Осуществлена социальная поддержка родителей, имеющих детей-инвалидов» выплаты произведены по заявительному принципу всем обратившимся 2582 гражданам на 2639 детей, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

По мероприятию (результату) 8 «Выполнены мероприятия в области социальной политики» приобретено 4 единицы  автотранспорта ( микроавтобусов).

В ходе реализации мероприятия (результата) 9 «Осуществлена социальная поддержка в виде денежной выплаты на приобретение школьной формы для детей из многодетных малоимущих семей и приемных семей» выплаты произведены всем обратившимся 1523 гражданам на 2709 детей, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 10 «Осуществлена компенсация за аренду жилых помещений детям-сиротам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, до предоставления им жилья по договорам найма специализированных жилых помещений» выплаты  произведены 422 обратившимся гражданам.

По мероприятию (результату) 11 «Осуществлено обеспечение единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» перечисление денежных средств не осуществлялось в связи с отсутствием заявлений о ее предоставлении.

В ходе реализации мероприятия (результата) 12«Осуществлена компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» денежные средства перечислены организации-перевозчику за осуществление перевозки  288635 граждан.

По мероприятию (результату) 13 «Осуществлена социальная поддержка семей при рождении второго ребенка в виде сертификата на переобучение (повышение квалификации) одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях» освоение денежных средств не осуществлялось, так как выплата носят заявительный характер и в текущем году обращения за ее предоставлением отсутствовали.

В ходе реализации мероприятия (результата) 14 «Осуществлена ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации проезда учащихся из многодетных малоимущих семей к месту учебы и обратно» выплаты произведены по заявительному принципу всем обратившимся 1397 гражданам на 2631 детей, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 15 «Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации питания учащихся из многодетных малоимущих семей» выплаты произведены всем обратившимся 2329  гражданину на 3831 детей, имеющему право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 16 «Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации проезда учащихся из приемных семей к месту учебы и обратно» выплаты произведены по заявительному принципу всем обратившимся 67 гражданам на 164 детей, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 17«Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации питания учащихся из приемных семей» выплаты произведены всем обратившимся 141 гражданам на 304 детей, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 18 «Осуществлена единовременная денежная выплата на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим возраста 18 лет» выплаты осуществлены 2 получателям.

В ходе реализации мероприятия (результата) 19 «Осуществлена субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области по организации и осуществлению деятельности» перечислены денежные средства 34 муниципальным районам и городским округам Воронежской области в полном объеме.

Задача  «Улучшение качества жизни семей с детьми, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов».

В ходе реализации  мероприятия (результата) 20 «Предоставлена единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» перечислены денежные средства районам города Воронежа и области для перечисления денежных средств гражданам, имеющим право на ее предоставление.

В рамках мероприятия (результата) 21 «Выполнены переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» в отчетном периоде  финансирование не осуществлялось. Выплата носит заявительный характер, обращений не поступало.

В рамках  мероприятия (результата) 22 «Выполнены мероприятия по оздоровлению детей» средства направлены на приобретение 5496 путевок для льготных категорий детей в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием, а также организацию доставки организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

В ходе реализации мероприятия (результата) 23 «Осуществлена социальная поддержка многодетных граждан в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка» выплаты произведены 121 обратившимся гражданам.

В ходе реализации мероприятия (результата) 24 «Осуществлена денежная компенсация в размере 50 процентов расходов за обучение каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в организациях профессионального образования Воронежской области по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе» выплаты произведены всем обратившимся 82 гражданам в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия (результата) 25 «Осуществлена ежегодная денежная компенсация инвалидам, в том числе детям-инвалидам, страдающим нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухостью 4 степени или глухотой, которым проведена операция по вживлению кохлеарных имплантов» выплаты произведены всем обратившимся 37 гражданам, имеющим право на ее получение, в полном объеме.

В ходе реализации  мероприятия (результата) 26 «Осуществлена оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на улучшение жилищных условий (в том числе оказание адресной социальной помощи на возмещение расходов по газификации или ремонту жилья)» оказана адресная социальная помощь на возмещение расходов по газификации или ремонту жилья 8 семьям.

Кроме того, перечислена адресная помощь 2 многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

По мероприятию (результату) 27 «Осуществлена социальная поддержка семей с детьми-инвалидами» освоение средств будет осуществляться в 3 квартале текущего года.

По мероприятию (результату) 28 «Проведены праздничные мероприятия для многодетных семей, направленных на повышение общественного статуса многодетной семьи и развитие их нравственного потенциала, с вручением памятных подарков и бытовой техники» освоение средств будет осуществляться в 4 квартале текущего года.

По мероприятию (результату) 29«Проведена Губернаторская елка»освоение средств будет осуществляться в 4 квартале текущего года.

По мероприятию (результату) 30 «Выплачены субсидии на оздоровление детей» средства были направлены на частичную оплату путевок детям из семей, работающих граждан, путем предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время, бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. Данные средства позволили обеспечить компенсацию расходов на частичную оплату путевок в детские оздоровительные лагеря для отдыха 109 детей  работающих граждан.

По мероприятию (результату) 31«Осуществлена профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних» по итогам 1 полугодия 2024 года семинар/ совещание по вопросам организации и осуществлению мер по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних не проводились связи с организационно-штатными мероприятиями.

По мероприятию (результату) 32«Осуществлена денежная компенсация расходов за самостоятельно оплаченные услуги по проживанию в городских гостиницах (отелях) родителям, имеющим детей, проходящих курс реабилитации в реабилитационных учреждениях)» финансирование не осуществлялось в связи с отсутствием обращений.

Комплекс процессных мероприятий 6  ««Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Исполнитель комплекса процессных  мероприятий – министерство социальной защиты Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию комплекса процессных  мероприятий, составляют                               233 952,4 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию комплекса процессных  мероприятий в 1 полугодии  2024 года, составили  233 222,4 тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил  207 658,8 тыс. руб.

Фактически в  1 полугодии 2024 года на реализацию комплекса процессных  мероприятий направлено 162 744,7 тыс.руб. ( 78,37 % от доведенного предельного объема финансирования за 1 полугодие 2024 года)  – средства областного бюджета (по направлению «Прочие расходы»).

Комплекс процессных мероприятий  включает 12 мероприятий.

Задача «Создание условий для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в ходе уставной деятельности».

В рамках мероприятия (результата) 1 «Организованы культурные, спортивные мероприятия и мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи» заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов». В 1 полугодии  2024 года были оказаны следующие услуги: социально-правовые – 15; информационно-разъяснительные – 112, социально-правовые - 25.

# В ходе реализации мероприятия (результата)  2 «Оказаны услуги в сфере социальной защиты членам Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» за 1 полугодии 2024 года инвалидам были оказаны услуги следующего характера: социально-бытовые - 420, социально-психологические - 216, социально-правовые - 59, информационно-разъяснительные - 5400, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов - 4674, срочные социальные услуги юридического характера – 38.

# В ходе реализации мероприятия (результата) 3. «Оказаны услуги в сфере социальной защиты членам  Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» за 1 полугодие 2024 года инвалидам были оказаны услуги следующего характера: социально-бытовые – 163, социально-медицинские – 50, социально-правовые – 7,  услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг - 648, социально-трудовые – 4, социально-педагогические  –  1.

# В ходе реализации мероприятия (результата) 4. «Оказаны некоммерческим организациям консультационные, информационные, юридические и методические услуги по созданию, функционированию и деятельности некоммерческих организаций» заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский Дом НКО».

За 1 полугодие 2024 года ресурсный центр посетило более 1500 человек.

Приняли участие в мероприятиях, проводимых в Ресурсном центре:

- 100 НКО;

- инициативные группы – 35.

Консультационные услуги по направлениям получили:

- юридические услуги –  50 НКО и инициативные группы;

- бухгалтерские услуги – 40 НКО;

- проектное консультирование – 50.

Количество граждан, посетивших образовательные семинары и тематические встречи, проводимые Центром:

- по продвижению в медиапространстве – 200 чел.;

- по качеству питания – 70 чел;

- по личной безопасности – 20 чел;

- по историко-культурному просвещению – 100 чел;

- по межнациональному сотрудничеству – 60 чел;

- по работе НКО и местных сообществ в различных сферах деятельности – 200 чел.

Информационная поддержка оказана 100 НКО и местным сообществам.

Имущественная поддержка в виде предоставления оборудования и помещения оказана 100  НКО.

Масштабные мероприятия:

Очная защита проектов финалистов премии общественно-государственного признания «Добронежец-2023» - 300 чел., свыше 1000 просмотров «ВКонтакте».

Онлайн семинары по различным аспектам деятельности ЛНР и ДНР – свыше 1000 просмотров.

Научно-практическая конференция «Интеграция общественности в новых условиях» (пос. Марковка ЛНР) – 50 чел.

Торжественная юбилейная церемония награждения премией общественно-государственного признания «Добронежец» - 500 чел.

Благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» - 22 000 участников.

В ходе реализации мероприятия (результата) 5 «Проведены мероприятия Воронежским областным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (фестивали, конкурсы, концерты, мастер-классы, конференции, выставки и т.д.)» за 1 полугодие 2024 г. были оказаны услуги в количестве: социально-бытовые – 5, социально-психологические – 92, социально-правовые – 96, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг – 17, срочные услуги – 210.

В ходе реализации мероприятия (результата) 6. «Оказаны услуги в сфере социальной защиты членам   Воронежского регионального отделения общероссийской  общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» за 1 полугодие 2024 года инвалидам были оказаны услуги следующего характера: материальной поддержки – 32, социально-бытовые – 313, реабилитационные – 170, по обучению пользованием техническими средствами реабилитации - 21, реабилитационно- спортивные – 8.

Реализация мероприятия (результата) 7. «Проведен региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров» предоставлено 120 тыс. рублей.

Проведен региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Общее количество участников – 24.

Реализация мероприятия (результата) 1.8. «Проведены конкурсы и осуществлена поддержка граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления на конкурсной основе» автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ Будущего» на проведение конкурса грантов, инициативно заявляемых гражданами, социально ориентированными некоммерческими организациями, территориальным общественным самоуправлением, предоставлена субсидия на сумму 130 млн рублей. Победителями конкурса грантов стали 34 организации.

В ходе реализации мероприятия (результата) 12. «Оказана юридическая, психологическая и консультационная помощь участникам специальной военной операции и членам их семей» заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества Воронежской области» автономной некоммерческой организацией «Комитет семей воинов Отечества Воронежской области» в 1 полугодии 2024 года:

- оказана гуманитарная помощь – 15 раз;

- проведено 84 психологических консультаций;

- оказаны 120 юридические услуги;

- проведено 18 мероприятий с детьми;

- проведено 9 встреч с семьями участников СВО.

Задача 2 «Создание условий для реализации муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».

Реализация мероприятия (результата) 9. «Поддержаны проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в муниципальных районах и городских округах Воронежской области» министерством социальной защиты Воронежской области разработан проект постановления Правительства Воронежской области «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на 2024 год», который в настоящее время находится на правовой экспертизе в правовом управлении Правительства Воронежской области.

Задача 3 «Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия».

Реализация мероприятия (результата) 10. «Проведены социологические исследования по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия» запланирована на 4 квартал 2024 года.

В рамках мероприятия (результата) 11. «Оказана консультационная и информационная поддержка СОНКО для участия в конкурсе грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и других федеральных конкурсах на предоставление финансовой помощи СОНКО» подготовлена информация о результатах участия СОНКО Воронежской области в конкурсе грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и других федеральных конкурсах на предоставление финансовой помощи СОНКО по 1 полугодия 2024 года. Количество победителей – 37. Размещена информация о деятельности СОНКО -победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и других федеральных конкурсов на предоставление финансовой помощи СОНКО в сети Интернет (по состоянию на 01.07.2024 – 5 публикаций).

Комплекс процессных  мероприятий 7 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - соисполнителей»

Исполнитель комплекса процессных  мероприятий – министерство социальной защиты Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию комплекса процессных  мероприятий, составляют  171 094,0 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию комплекса процессных  мероприятий в 1 полугодии 2024 года, составили  171 094,0 тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 98 524,0 тыс. руб.

Фактически в  1 полугодие 2024 года на реализацию комплекса процессных  мероприятий направлено 95 044,34 тыс.руб. ( 96,47 % от доведенного предельного объема финансирования за 2 квартал 2024 года).  – средства областного бюджета (по направлению «Прочие расходы»).

Средства направлены на финансовое обеспечение министерства социальной защиты Воронежской области - исполнительного органа   Воронежской  области отвечающего за:

- обеспечение реализации единой государственной политики в сфере социальной защиты, разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности поддержки и доступности социального обслуживания отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством;

- формирование и развитие структуры и сети государственной системы учреждений социальной защиты населения;

- разработку предложений и осуществление мероприятий по повышению эффективности государственного  управления  в  сфере  социальной защиты  и  поддержки    населения;

- обеспечение реализации конституционных прав граждан, их интересов, государственных гарантий в сфере социальной защиты и поддержки населения;

- организацию деятельности по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также по составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг, координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в Воронежской области;

- повышение эффективности системы социального обслуживания граждан пожилого возраста, семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством;

- повышение качества и количества услуг по социальному обслуживанию всех категорий граждан;

- укрепление социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье.

Принятие бюджетных и денежных обязательств  сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств  в 1 полугодии 2024 года  не допускалось.

По коду вида расходов 200 торги проведены, оплата будет осуществлена после поставки товара.

Недостаточность освоения по коду вида расходов 800 связана с тем, что по данному направлению выделены средства на оплату судебных расходов, кассовые расходы не производились в связи отсутствием поступивших исполнительных документов.

Комплекс процессных  мероприятий 8 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Исполнитель комплекса процессных  мероприятий – министерство социальной защиты Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году законом об областном бюджете на реализацию комплекса процессных  мероприятий, составляют                               6 836 967,2 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию комплекса процессных  мероприятий в 1 полугодии  2024 года, составили  6  882 869,12 тыс.руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 3 268 591,55  тыс. руб.

Фактически в  1 полугодии 2024 года на реализацию комплекса процессных  мероприятий направлено 3 071 125,20 тыс.руб. ( 93,96 % от доведенного предельного объема финансирования за 1 полугодие 2024 года).  – средства областного бюджета (по направлению «Прочие расходы»).

Средства направлены на выполнение государственного задания подведомственными автономными и бюджетными учреждениями, обеспечение деятельности казенных учреждений социальной защиты населения и детских казенных учреждений.

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований обусловлен уменьшением стоимости приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по результатам проведения торгов, образованием экономии по налоговым платежам в связи с уменьшением налоговой ставки и налогооблагаемой базы (в результате изменения кадастровой стоимости земельных участков, списания имущества). Расходование средств фонда оплаты труда производится в соответствии с трудовым законодательством в пределах штатной численности сотрудников учреждений.