## Табл 11
Таблица 11
Ответственные за исполнение государственной программы Воронежской области
"Информационное общество"
на 2023 год
Статус, № | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
|  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Информационное общество | министерство цифрового развития Воронежской области | Министр цифрового развития Воронежской области Д.В. Волков
Подпрограмма 1 | Информатизация Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области министерство социальной защиты Воронежской области Управление государственного технического надзора по Воронежской области министерство культуры Воронежской области министерство сельского хозяйства Воронежской области министерство физической культуры и спорта Воронежской области министерство экономического развития Воронежской области министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области | Заместитель министра О.Г. Яскевич. Заместитель министра - начальник отдела А.С. Соколов. Заместитель министра - начальник отдела М.И. Сафонов Министр О.В. Сергеева Руководитель управления Н.И. Феоктистов Министр М.А. Мазур Министр А.Ф. Сапронов Первый заместитель министра М.Г. Шляхта Министр Д.А. Кустов Министр С.В. Корчевников
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | министерство цифрового развития Воронежской области министерство социальной защиты Воронежской области Управление государственного технического надзора по Воронежской области министерство культуры Воронежской области министерство сельского хозяйства Воронежской области министерство физической культуры и спорта Воронежской области министерство экономического развития Воронежской области министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области | Заместитель министра О.Г. Яскевич. Заместитель министра - начальник отдела А.С. Соколов. Заместитель министра - начальник отдела М.И. Сафонов Министр О.В. Сергеева Руководитель управления Н.И. Феоктистов Министр М.А. Мазур Министр А.Ф. Сапронов Первый заместитель министра М.Г. Шляхта Министр Д.А. Кустов Министр С.В. Корчевников
Мероприятие 1.1.1 | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений | министерство цифрового развития Воронежской области министерство социальной защиты Воронежской области Управление государственного технического надзора по Воронежской области министерство культуры Воронежской области министерство сельского хозяйства Воронежской области министерство физической культуры и спорта Воронежской области министерство экономического развития Воронежской области министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области | Заместитель министра О.Г. Яскевич. Заместитель министра - начальник отдела А.С. Соколов. Заместитель министра - начальник отдела М.И. Сафонов Министр О.В. Сергеева Руководитель управления Н.И. Феоктистов Министр М.А. Мазур Министр А.Ф. Сапронов Первый заместитель министра М.Г. Шляхта Министр Д.А. Кустов Министр С.В. Корчевников
Региональный проект 1.2 | Информационная инфраструктура | министерство цифрового развития Воронежской области | Заместитель министра - начальник отдела М.И. Сафонов
Региональный проект 1.3 | Информационная безопасность | министерство цифрового развития Воронежской области | Заместитель министра - начальник отдела М.И. Сафонов
Региональный проект 1.4 | Цифровые технологии | министерство цифрового развития Воронежской области | Заместитель министра О.Г. Яскевич
Региональный проект 1.5 | Цифровое государственное управление | министерство цифрового развития Воронежской области | Заместитель министра - начальник отдела А.С. Соколов
Подпрограмма 2 | Поддержка средств массовой информации | Управление делами Воронежской области | Руководитель управления П.П. Толстых
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области | Управление делами Воронежской области | Руководитель управления П.П. Толстых
Мероприятие 2.1.1 | Создание, выпуск и распространение программ областного телевидения через аналоговые, спутниковые, кабельные и интернет-каналы распространения сигнала | Управление делами Воронежской области | Руководитель управления П.П. Толстых
Мероприятие 2.1.2 | Сохранение аудитории печатных СМИ Воронежской области, повышение профессионально-творческого уровня работников СМИ | Управление делами Воронежской области | Руководитель управления П.П. Толстых
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | министерство цифрового развития Воронежской области Управление делами Воронежской области | Министр Д.В. Волков Руководитель управления П.П. Толстых
Комплекс процессных мероприятий 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | министерство цифрового развития Воронежской области | Начальник отдела - главный бухгалтер Е.Ю. Десятирикова
Комплекс процессных мероприятий 3.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | министерство цифрового развития Воронежской области Управление делами Воронежской области | Заместитель министра О.Г. Яскевич Руководитель управления П.П. Толстых

## Табл 12
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей реализации государственной программы Воронежской области
"Информационное общество"
за 2023 год
Статус, № | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Наименование показателя | Пункт ФПСР | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателя |  | Степень достижения планового значения показателя,% | Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | план | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа | Информационное общество | 1 «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | 2.1.19 | У | Процент | 25 | 86.37 | 345,5 | Плановое значение показателя установлено Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р. Данные о фактическом значении формируются в ГАС "Управление". Перевыполнение показателя связано с достижением высоких значений составных индикаторов интегрального показателя
|  | 2 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | У | Процент | 87.2 | 89.7 | 102,9
|  | 3 Доля населения Воронежской области, имеющего возможность получения социально значимой информации |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 | Информатизация Воронежской области
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 4 Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | У | Процент | 80.4 | 86.6* | 107,7 | Приведены оценочные данные. Планируемая дата размещения официальной статистической ифнормации в единой межведомственной информационно-статистической системе - 31.03.2024
|  | 5 Уровень удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательской деятельности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | У | Процент | 90 | 99 | 110 | Фактическое значение показателя формируется в Федеральной информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг по результатам полученных оценок качества предоставления услуг в филиалах АУ "МФЦ" посредством направленных коротких текстовых сообщений на номер мобильного телефона заявителя
|  | 6 Доступность государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах Воронежской области и подведомственных учреждениях, оператором которых является министерство цифрового развития Воронежской области |  | У | Процент | 98 | 98.27 | 100,3
|  | 7 Доля государственных информационных систем Воронежской области, соответствующих требованиям по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам |  | У | Процент | 100 | 90 | 90 | 1. Принятие решения о выводе в 2024 году из эксплуатации одной государственной информационной системы, ввиду чего проведение аттестации нецелесообразно (ГИС "СМЭВ Воронежской области"). 2. Необходимость доработки ГИС "РИАС ОГВ", после чего проводятся мероприятия по аттестации. Доработка планируется в 2024 году.
|  | 8 Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | 9 Количество обслуживаемых информационных ресурсов и систем |  | У | Единица | 122 | 115 | 94,3 | Оптимизация вычислительных ресурсов, вывод из эксплуатации неактуальных информационных систем и серверов
|  | 10 Количество обслуживаемых виртуальных серверов |  | У | Единица | 593 | 572 | 96,5 | Оптимизация вычислительных ресурсов, вывод из эксплуатации неактуальных информационных систем и серверов
|  | 11 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами Воронежской области иностранного программного обеспечения |  | С | Процент | 15 | 0 | 100 | Установление запрета на приобретение иностранного программного обеспечения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|  | 12 Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг |  | У | Процент | 25 | 100 | 400 | В соответствии с Планом перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 07.07.2022 г. № 25, все социально значимые государственные и муниципальные услуги переведены в электронный вид в 2021 году. Услуги предоставляются посредством платформы государственных сервисов, на которой реализованы все необходимые виды сведений для предоставления массовых социально значимых услуг
|  | 13 Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации |  | У | Процент | 25 | 42.63 | 170,5 | Плановое значение показателя установлено Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р. Данные о фактическом значении формируются в ГАС "Управление" с использованием данных из государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области» (АС ДОУ). Перевыполнение показателя связано с фактической потребностью государственных учреждений в поключении к АС ДОУ (в соответствии с заявками), а также подключению к АС ДОУ администраций городских и сельских поселений Воронежской области
|  | 14 Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде |  | У | Процент | 25 | 0 | 0 | Согласно методике расчета показателей, входящих в оценку уровня «цифровой зрелости» государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации, утвержденной протоколом Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18 августа 2023 года №37, расчет показателя будет осуществляться начиная с 1 квартала 2024 года
|  | 15 Доля подключенных органов государственной власти к единому центру приема и обработки голосовых, текстовых сообщений |  | У | Процент | 20 | 20 | 100
|  | 16 Доля муниципальных образований Воронежской области, являющихся участниками платформы Воронежской области «Спортивный регион» |  | У | Процент | 70 | 76.5 | 109,3
|  | 17 Доля муниципальных образований, представляющих информацию для наполнения государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными Воронежской области» отраслевыми показателями в сфере агропромышленного комплекса |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | 18 Доля субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям посредством сервиса электронного взаимодействия сельскохозяйственного товаропроизводителя и министерства сельского хозяйства Воронежской области в рамках реализации мер государственной поддержки агропромышленного комплекса Воронежской области |  | У | Процент | 50 | 51.02 | 102
|  | 19 Доля учреждений культуры, подключенных к государственной информационной системе Воронежской области «Культурный регион» |  | У | Процент | 15 | 90 | 600 | 27 из 30 подведомственных министерству культуры Воронежской области учреждений подключено к ГИС ВО "Культурный регион"
|  | 22 Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям |  | У | Процент | 50 | 50 | 100
|  | 24 Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее |  | У | Процент | 10 | 10 | 100
|  | 25 Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг |  | У | Процент | 50 | 40 | 80 | На достижение показателя повлияли причины административного характера: 1. Длинные сроки согласования с Минцифры России вывода на ЕПГУ интерактивных форм заявлений на получение мер социальной поддержки регионального уровня посредством визуального конструктора, что повлияло на сроки реализации мероприятия и достижение показателя. 2. Изменение порядка предоставления финансовой поддержки семьям с детьми на федеральном уровне, повлекшее за собой необходимость внесения изменений в НПА регионального уровня, вступающих в силу с 2024 года, в связи с чем вывод МСП на ЕПГУ в соответствии с действующими в 2023 году порядками (административными регламентами) было нецелесообразно и могло привести к неэффективному расходованию бюджетных средств
|  | 26 Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством системы межведомственного электронного взаимодействия |  | У | Процент | 60 | 60 | 100
|  | 27 Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | 28 Доля рабочих мест инженеров-инспекторов управления государственного технического надзора Воронежской области, работающих в онлайн-режиме |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.2 | Информационная инфраструктура | 29 Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | 2.12.D.3 | У | Процент | 100 | 100 | 100
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.3 | Информационная безопасность | 30 Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак |  | С | Час | 8 | 0 | 100 | В 2023 году простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак не выявлено, показатель выполнен
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.4 | Цифровые технологии | 31 Доля конкурсных отборов на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», информация о которых доведена до организаций Воронежской области |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.5 | Цифровое государственное управление | 32 Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | 2.12.D.2 | У | Балл | 4 | 4.02 | 100,5
|  | 33 Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | 2.12.D.1 | У | Процент | 95 | 100 | 105,3 | В соответствии с распоряжением Правительства Воронежской области от 10.10.2022 № 1060-р «Об утверждении перечня «массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Воронежской области, подлежащих переводу в электронный формат» все социально значимые государственные и муниципальные услуги переведены в электронный вид
|  | 34 Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг |  | У | Процент | 40 | 48.05 | 120,1 | Данные о фактическом значении формируются в ежемесячных отчетах ГИС «Федеральный ситуационный центр электронного правительства»
|  | 35 Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческим организациям в соответствии с законодательством | 2.12.D.15 | У | Условная единица | 3 | 4 | 133,3 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено необходимостью передачи региональных сведений в государственный информационный ресурс воинского учета
|  | 36 Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ |  | У | Условная единица | 86 | 86 | 100
|  | 37 Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения |  | У | Процент | 93 | 100 | 107,5 | Установление запрета на приобретение иностранного программного обеспечения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|  | 38 Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций |  | У | Штука | 86 | 86 | 100
|  | 40 Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | 2.12.D.19 | У | Процент | 50 | 60.11 | 120,2 | Данные о фактическом значении формируются в ежемесячных отчетах ГИС «Федеральный ситуационный центр электронного правительства»
Подпрограмма 2 | Поддержка средств массовой информации
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области | 41 Доля телепрограмм об общественно-политических, социально-экономических, культурных событиях Воронежской области в общем эфирном времени вещания акционерных обществ - телекомпаний с участием Воронежской области |  | У | Процент | 25 | 25 | 100
|  | 42 Средний разовый тираж периодического печатного издания, являющегося средством массовой информации Воронежской области, выпускаемого акционерным обществом - телекомпанией с участием Воронежской области |  | У | экземпляр | 4000 | 5600 | 140 | Рост тиража обусловлен увеличением спроса у подписчиков и покупателей за счет высокого уровня читательской привлекательности
|  | 43 Общий средний разовый тираж печатных СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области |  | У | экземпляр | 4500 | 4500 | 100
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы

## Табл 13
Таблица 13
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Информационное общество"
в разрезе исполнительных органов Воронежской области по состоянию на 31.12.2023
Статус, № | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия | Содержание мероприятия в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Информационное общество | x | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 1933532.76 | 3748 | 1929784.76 | 94.99 | 100 | 94.98
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | x | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 538.47 |  | 538.47 | 97.9 |  | 97.9
|  |  | Управление делами Воронежской области | x | 346750.7 |  | 346750.7 | 346750.7 |  | 346750.7 | 346750.7 |  | 346750.7 | 346644.56 |  | 346644.56 | 99.97 |  | 99.97
|  |  | министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области | x | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 432 |  | 432 | 96 |  | 96
|  |  | Управление государственного технического надзора по Воронежской области | x | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 3714.61 |  | 3714.61 | 90.94 |  | 90.94
|  |  | министерство социальной защиты Воронежской области | x | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 196039.52 |  | 196039.52 | 71.58 |  | 71.58
|  |  | министерство цифрового развития Воронежской области | x | 1409890.9 | 3748 | 1406142.9 | 1409890.9 | 3748 | 1406142.9 | 1409890.9 | 3748 | 1406142.9 | 1386163.6 | 3748 | 1382415.6 | 98.32 | 100 | 98.31
Подпрограмма 1 | Информатизация Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49 | 87.77 | 100 | 87.71
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 538.47 |  | 538.47 | 97.9 |  | 97.9
|  |  |  | 80604102340171260200 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 538.47 |  | 538.47 | 97.9 |  | 97.9
|  |  | министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области | всего | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 432 |  | 432 | 96 |  | 96
|  |  |  | 82904102340171260200 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 432 |  | 432 | 96 |  | 96
|  |  | Управление государственного технического надзора по Воронежской области | всего | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 3714.61 |  | 3714.61 | 90.94 |  | 90.94
|  |  |  | 84704102340171260200 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 3714.61 |  | 3714.61 | 90.94 |  | 90.94
|  |  | министерство социальной защиты Воронежской области | всего | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 196039.52 |  | 196039.52 | 71.58 |  | 71.58
|  |  |  | 85104102340171260200 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 196039.52 |  | 196039.52 | 71.58 |  | 71.58
|  |  | министерство цифрового развития Воронежской области | всего | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 517465.89 | 3748 | 513717.89 | 95.95 | 100 | 95.92
|  |  |  | 86004102340171260200 | 524379.2 |  | 524379.2 | 524379.2 |  | 524379.2 | 524379.2 |  | 524379.2 | 502525.72 |  | 502525.72 | 95.83 |  | 95.83
|  |  |  | 86004102340173190200 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.03 |  | 10582.03 | 100 |  | 100
|  |  |  | 860041023401R0280200 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.14 | 3748 | 610.14 | 100 | 100 | 99.99
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49 | 87.77 | 100 | 87.71
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 538.47 |  | 538.47 | 97.9 |  | 97.9
|  |  |  | 80604102340171260200 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 538.47 |  | 538.47 | 97.9 |  | 97.9
|  |  | министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области | всего | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 432 |  | 432 | 96 |  | 96
|  |  |  | 82904102340171260200 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 432 |  | 432 | 96 |  | 96
|  |  | Управление государственного технического надзора по Воронежской области | всего | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 3714.61 |  | 3714.61 | 90.94 |  | 90.94
|  |  |  | 84704102340171260200 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 3714.61 |  | 3714.61 | 90.94 |  | 90.94
|  |  | министерство социальной защиты Воронежской области | всего | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 196039.52 |  | 196039.52 | 71.58 |  | 71.58
|  |  |  | 85104102340171260200 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 196039.52 |  | 196039.52 | 71.58 |  | 71.58
|  |  | министерство цифрового развития Воронежской области | всего | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 517465.89 | 3748 | 513717.89 | 95.95 | 100 | 95.92
|  |  |  | 86004102340171260200 | 524379.2 |  | 524379.2 | 524379.2 |  | 524379.2 | 524379.2 |  | 524379.2 | 502525.72 |  | 502525.72 | 95.83 |  | 95.83
|  |  |  | 86004102340173190200 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.03 |  | 10582.03 | 100 |  | 100
|  |  |  | 860041023401R0280200 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.14 | 3748 | 610.14 | 100 | 100 | 99.99
Мероприятие 1.1.1 | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений | Обеспечение функционирования и развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства и исполнительных органов Воронежской области. Расширение вычислительных ресурсов для размещения информационных систем. Создание, развитие, обеспечение бесперебойного и непрерывного функционирования государственных информационных систем, ведомственных систем исполнительных органов Воронежской области и подведомственных им учреждений, при необходимости, проведение работ по интеграции. Приобретение лицензионного и разработка специализированного программного обеспечения, приобретение оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для реализации комплекса процессных мероприятий. Обеспечение граждан СМС-информированием на базе информационных систем Воронежской области. Внедрение единого центра телефонного обслуживания Воронежской области. Оказание услуг по предоставлению возможности доступа к сетям радиотелефонной связи на территории населенных пунктов Воронежской области. Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49 | 87.77 | 100 | 87.71
|  |  | министерство экономического развития Воронежской области | всего | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 538.47 |  | 538.47 | 97.9 |  | 97.9
|  |  |  | 80604102340171260200 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 538.47 |  | 538.47 | 97.9 |  | 97.9
|  |  | министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области | всего | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 432 |  | 432 | 96 |  | 96
|  |  |  | 82904102340171260200 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 432 |  | 432 | 96 |  | 96
|  |  | Управление государственного технического надзора по Воронежской области | всего | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 3714.61 |  | 3714.61 | 90.94 |  | 90.94
|  |  |  | 84704102340171260200 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 4084.5 |  | 4084.5 | 3714.61 |  | 3714.61 | 90.94 |  | 90.94
|  |  | министерство социальной защиты Воронежской области | всего | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 196039.52 |  | 196039.52 | 71.58 |  | 71.58
|  |  |  | 85104102340171260200 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 273892.8 |  | 273892.8 | 196039.52 |  | 196039.52 | 71.58 |  | 71.58
|  |  | министерство цифрового развития Воронежской области | всего | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 539319.6 | 3748 | 535571.6 | 517465.89 | 3748 | 513717.89 | 95.95 | 100 | 95.92
|  |  |  | 86004102340171260200 | 524379.2 |  | 524379.2 | 524379.2 |  | 524379.2 | 524379.2 |  | 524379.2 | 502525.72 |  | 502525.72 | 95.83 |  | 95.83
|  |  |  | 86004102340173190200 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.2 |  | 10582.2 | 10582.03 |  | 10582.03 | 100 |  | 100
|  |  |  | 860041023401R0280200 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.2 | 3748 | 610.2 | 4358.14 | 3748 | 610.14 | 100 | 100 | 99.99
Подпрограмма 2 | Поддержка средств массовой информации | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 100 |  | 100
|  |  | Управление делами Воронежской области | всего | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81410032340271370300 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81412012340271280800 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81412022340271360800 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 100 |  | 100
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 100 |  | 100
|  |  | Управление делами Воронежской области | всего | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81410032340271370300 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81412012340271280800 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81412022340271360800 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 100 |  | 100
Мероприятие 2.1.1 | Создание, выпуск и распространение программ областного телевидения через аналоговые, спутниковые, кабельные и интернет-каналы распространения сигнала | Предоставление субсидий из областного бюджета акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск и распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 100 |  | 100
|  |  | Управление делами Воронежской области | всего | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81412012340271280800 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 100 |  | 100
Мероприятие 2.1.2 | Сохранение аудитории печатных СМИ Воронежской области, повышение профессионально-творческого уровня работников СМИ | Предоставление субсидий редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются управление делами Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции. Поощрение лиц, награжденных почетным знаком "Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 100 |  | 100
|  |  | Управление делами Воронежской области | всего | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81410032340271370300 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81412022340271360800 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 1640 |  | 1640 | 100 |  | 100
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1111622 |  | 1111622 | 1111622 |  | 1111622 | 1111622 |  | 1111622 | 1109642.27 |  | 1109642.27 | 99.82 |  | 99.82
|  |  | Управление делами Воронежской области | всего | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 240944.56 |  | 240944.56 | 99.96 |  | 99.96
|  |  |  | 81412022342200590600 | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 240944.56 |  | 240944.56 | 99.96 |  | 99.96
|  |  | министерство цифрового развития Воронежской области | всего | 870571.3 |  | 870571.3 | 870571.3 |  | 870571.3 | 870571.3 |  | 870571.3 | 868697.71 |  | 868697.71 | 99.78 |  | 99.78
|  |  |  | 86001132342200590600 | 767636.6 |  | 767636.6 | 767636.6 |  | 767636.6 | 767636.6 |  | 767636.6 | 766412.45 |  | 766412.45 | 99.84 |  | 99.84
|  |  |  | 86004102342155490100 | 2352.7 |  | 2352.7 | 2352.7 |  | 2352.7 | 2352.7 |  | 2352.7 | 2352.7 |  | 2352.7 | 100 |  | 100
|  |  |  | 86004102342172010100 | 59257 |  | 59257 | 59257 |  | 59257 | 59257 |  | 59257 | 59056.8 |  | 59056.8 | 99.66 |  | 99.66
|  |  |  | 86004102342172010200 | 597 |  | 597 | 597 |  | 597 | 597 |  | 597 | 352.76 |  | 352.76 | 59.09 |  | 59.09
|  |  |  | 86004102342172010800 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130
|  |  |  | 86004102342200590600 | 40598 |  | 40598 | 40598 |  | 40598 | 40598 |  | 40598 | 40523 |  | 40523 | 99.82 |  | 99.82
Комплекс процессных мероприятий 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 61762.26 |  | 61762.26 | 99.08 |  | 99.08
|  |  | министерство цифрового развития Воронежской области | всего | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 61762.26 |  | 61762.26 | 99.08 |  | 99.08
|  |  |  | 86004102342155490100 | 2352.7 |  | 2352.7 | 2352.7 |  | 2352.7 | 2352.7 |  | 2352.7 | 2352.7 |  | 2352.7 | 100 |  | 100
|  |  |  | 86004102342172010100 | 59257 |  | 59257 | 59257 |  | 59257 | 59257 |  | 59257 | 59056.8 |  | 59056.8 | 99.66 |  | 99.66
|  |  |  | 86004102342172010200 | 597 |  | 597 | 597 |  | 597 | 597 |  | 597 | 352.76 |  | 352.76 | 59.09 |  | 59.09
|  |  |  | 86004102342172010800 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130
Комплекс процессных мероприятий 3.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1047880.01 |  | 1047880.01 | 99.87 |  | 99.87
|  |  | Управление делами Воронежской области | всего | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 240944.56 |  | 240944.56 | 99.96 |  | 99.96
|  |  |  | 81412022342200590600 | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 241050.7 |  | 241050.7 | 240944.56 |  | 240944.56 | 99.96 |  | 99.96
|  |  | министерство цифрового развития Воронежской области | всего | 808234.6 |  | 808234.6 | 808234.6 |  | 808234.6 | 808234.6 |  | 808234.6 | 806935.45 |  | 806935.45 | 99.84 |  | 99.84
|  |  |  | 86001132342200590600 | 767636.6 |  | 767636.6 | 767636.6 |  | 767636.6 | 767636.6 |  | 767636.6 | 766412.45 |  | 766412.45 | 99.84 |  | 99.84
|  |  |  | 86004102342200590600 | 40598 |  | 40598 | 40598 |  | 40598 | 40598 |  | 40598 | 40523 |  | 40523 | 99.82 |  | 99.82

## Табл 14
Таблица 14
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Информационное общество"
по статьям расходов
по состоянию на 31.12.2023
Статус, № | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам: |  | всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Программа | Информационное общество | Всего, в том числе: | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 1933532.76 | 3748 | 1929784.76
|  | Прочие расходы | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 2035618.9 | 3748 | 2031870.9 | 1933532.76 | 3748 | 1929784.76
Подпрограмма 1 | Информатизация Воронежской области | Всего, в том числе: | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49
|  | Прочие расходы | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49
|  | Прочие расходы | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49
Мероприятие 1.1.1 | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений | Всего, в том числе: | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49
|  | Прочие расходы | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 818296.9 | 3748 | 814548.9 | 718190.49 | 3748 | 714442.49
Подпрограмма 2 | Поддержка средств массовой информации | Всего, в том числе: | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700
|  | Прочие расходы | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области | Всего, в том числе: | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700
|  | Прочие расходы | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700 | 105700 |  | 105700
Мероприятие 2.1.1 | Создание, выпуск и распространение программ областного телевидения через аналоговые, спутниковые, кабельные и интернет-каналы распространения сигнала | Всего, в том числе: | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000
|  | Прочие расходы | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000 | 104000 |  | 104000
Мероприятие 2.1.2 | Сохранение аудитории печатных СМИ Воронежской области, повышение профессионально-творческого уровня работников СМИ | Всего, в том числе: | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700
|  | Прочие расходы | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  | 1700
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 1111622 |  | 1111622 | 1111622 |  | 1111622 | 1111622 |  | 1111622 | 1109642.27 |  | 1109642.27
|  | Прочие расходы | 1111622 |  | 1111622 | 1111622 |  | 1111622 | 1111622 |  | 1111622 | 1109642.27 |  | 1109642.27
Комплекс процессных мероприятий 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 61762.26 |  | 61762.26
|  | Прочие расходы | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 62336.7 |  | 62336.7 | 61762.26 |  | 61762.26
Комплекс процессных мероприятий 3.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1047880.01 |  | 1047880.01
|  | Прочие расходы | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1049285.3 |  | 1049285.3 | 1047880.01 |  | 1047880.01

## Табл 15
Таблица 15
Информация
о достижении контрольных точек, предусмотренных планом реализации государственной программы Воронежской области
"Информационное общество"
по состоянию на 31.12.2023
Статус, № | Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Исполнитель | Планируемая дата достижения контрольной точки | Фактическая дата достижения контрольной точки |  | Контрольная точка не достигнута | Комментарии (причины нарушения сроков достижения контрольной точки либо недостижения контрольной точки)
|  |  |  | контрольная точка достигнута без нарушения установленного срока | контрольная точка достигнута позже установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных точек, всего |  | x | 44 | 44 | 0 | 0 | x
Подпрограмма 1 | Информатизация Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.1.1.1 | Приобретено компьютерное и периферийное оборудование для государственных нужд исполнительных органов Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.09.2023 | 20.07.2023
Контрольная точка 1.1.1.2 | Приобретено компьютерное и периферийное оборудование для государственных нужд исполнительных органов Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 25.12.2023 | 12.12.2023
Контрольная точка 1.1.2. | Заключен государственный контракт на приобретение программно – аппаратного комплекса визуализации | министерство цифрового развития Воронежской области | 01.11.2023 | 20.10.2023
Контрольная точка 1.1.3. | Организовано оказание услуг по предоставлению возможности доступа к сетям радиотелефонной связи на территории населенных пунктов Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.06.2023 | 10.05.2023
Контрольная точка 1.1.4. | Организовано приобретение антивирусного программного обеспечения для исполнительных органов Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 25.08.2023 | 15.08.2023
Контрольная точка 1.1.5.1 | Приобретено серверное и сетевое оборудование | министерство цифрового развития Воронежской области | 20.09.2023 | 24.07.2023
Контрольная точка 1.1.5.2 | Приобретено серверное и сетевое оборудование | министерство цифрового развития Воронежской области | 15.11.2023 | 01.11.2023
Контрольная точка 1.1.6. | Оказаны информационно-аналитические услуги для нужд Правительства Воронежской области и исполнительных органов Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 15.12.2023 | 15.12.2023
Контрольная точка 1.1.7. | Оказаны услуги по обеспечению функционирования 18 государственных информационных систем Воронежской области, ведомственных систем | министерство цифрового развития Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.1.8. | Выполнены работы по развитию 17 государственных информационных систем Воронежской области, ведомственных систем | министерство цифрового развития Воронежской области | 25.12.2023 | 25.12.2023
Контрольная точка 1.1.9.1 | Проведена аттестация государственных информационных систем Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 24.04.2023 | 24.04.2023
Контрольная точка 1.1.9.2 | Проведена аттестация государственных информационных систем Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 20.12.2023 | 04.12.2023
Контрольная точка 1.1.10. | Организовано оказание услуг по технической поддержке систем защиты информации Правительства Воронежской области и исполнительных органов Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 20.04.2023 | 10.04.2023
Контрольная точка 1.1.11. | Выполнен 1 этап перевода государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области» на импортонезависимую платформу | министерство социальной защиты Воронежской области | 20.12.2023 | 15.12.2023
Контрольная точка 1.1.12.1 | Рабочие места сотрудников министерства социальной защиты Воронежской области и органов социальной защиты оснащены средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием | министерство социальной защиты Воронежской области | 30.07.2023 | 04.07.2023
Контрольная точка 1.1.12.2 | Рабочие места сотрудников министерства социальной защиты Воронежской области и органов социальной защиты оснащены средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием | министерство социальной защиты Воронежской области | 15.12.2023 | 15.12.2023
Контрольная точка 1.1.13. | Модернизирована серверная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области» | министерство социальной защиты Воронежской области | 20.12.2023 | 17.11.2023
Контрольная точка 1.1.14. | Модернизирована сетевая и серверная инфораструктура министерства финансов Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 22.12.2023 | 11.12.2023
Контрольная точка 1.1.15. | Выполнена доработка мобильного рабочего места на базе ноутбука и устранены имеющиеся проблемы при работе с ним | Управление государственного технического надзора по Воронежской области | 01.10.2023 | 29.09.2023
Контрольная точка 1.1.16. | Установлены и настроеныа средства защиты информации от несанкционированного доступа для стационарных рабочих мест сотрудников управления государственного технического надзора Воронежской области | Управление государственного технического надзора по Воронежской области | 01.09.2023 | 26.07.2023
Контрольная точка 1.1.17. | Подключено 6 подведомственных учреждений культуры к государственной информационной системе Воронежской области "Культурный регион" | министерство культуры Воронежской области | 27.12.2023 | 27.12.2023
Контрольная точка 1.1.18. | Приобретено неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения в сфере защиты информации | министерство экономического развития Воронежской области | 30.11.2023 | 23.05.2023
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.2 | Информационная инфраструктура | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.2.1. | Проведена проверка объектов подвижной радиотелефонной связи (базовых станций) в населенных пунктах Воронежской области, запланированных к строительству в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" | министерство цифрового развития Воронежской области | 31.07.2023 | 26.07.2023
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.3 | Информационная безопасность | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.3.1. | Направлен запрос о потребности в средствах антивирусной защиты | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.06.2023 | 30.06.2023
Контрольная точка 1.3.2. | Утверждены потребности в средствах антивирусной защиты | министерство цифрового развития Воронежской области | 11.08.2023 | 10.08.2023
Контрольная точка 1.3.3. | Переданы сертификаты на средства антивирусной защиты | министерство цифрового развития Воронежской области | 08.11.2023 | 08.11.2023
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.4 | Цифровые технологии | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.4.1.1 | Направлена информация в организации, имеющие право на меры поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.06.2023 | 30.06.2023
Контрольная точка 1.4.1.2 | Направлена информация в организации, имеющие право на меры поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | министерство цифрового развития Воронежской области | 31.10.2023 | 31.10.2023
Контрольная точка 1.4.1.3 | Направлена информация в организации, имеющие право на меры поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | министерство цифрового развития Воронежской области | 29.12.2023 | 29.12.2023
Контрольная точка 1.4.2.1 | Размещена информация о мерах поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта на информационных ресурсах министерства цифрового развития Воронежской области, в том числе в соцсетях | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.06.2023 | 30.06.2023
Контрольная точка 1.4.2.2 | Размещена информация о мерах поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта на информационных ресурсах министерства цифрового развития Воронежской области, в том числе в соцсетях | министерство цифрового развития Воронежской области | 31.10.2023 | 31.10.2023
Контрольная точка 1.4.2.3 | Размещена информация о мерах поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта на информационных ресурсах министерства цифрового развития Воронежской области, в том числе в соцсетях | министерство цифрового развития Воронежской области | 29.12.2023 | 29.12.2023
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов 1.5 | Цифровое государственное управление | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.5.1.1 | Обеспечено подключение к Платформе государственных сервисов исполнительных органов и органов местного самоуправления области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.06.2023 | 30.06.2023
Контрольная точка 1.5.1.2 | Обеспечено подключение к Платформе государственных сервисов исполнительных органов и органов местного самоуправления области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.09.2023 | 30.09.2023
Контрольная точка 1.5.1.3 | Обеспечено подключение к Платформе государственных сервисов исполнительных органов и органов местного самоуправления области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | министерство цифрового развития Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.5.2. | Подготовлен проект распорядительного документа, утверждающего актуализированный перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.09.2023 | 01.07.2023
Контрольная точка 1.5.3. | Утвержден распорядительный документ, утверждающий актуализированный перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Воронежской области | министерство цифрового развития Воронежской области | 30.11.2023 | 08.08.2023
Подпрограмма 2 | Поддержка средств массовой информации | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 2.1.1.1 | Предоставлена субсидия акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области | Управление делами Воронежской области | 30.09.2023 | 07.04.2023
Контрольная точка 2.1.1.2 | Предоставлена субсидия акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области | Управление делами Воронежской области | 30.11.2023 | 19.07.2023
Контрольная точка 2.1.1.3 | Предоставлена субсидия акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области | Управление делами Воронежской области | 30.12.2023 | 27.10.2023
Контрольная точка 2.1.2.1 | Предоставлена субсидия редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами | Управление делами Воронежской области | 30.09.2023 | 02.08.2023
Контрольная точка 2.1.2.2 | Предоставлена субсидия редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами | Управление делами Воронежской области | 30.11.2023 | 03.11.2023
Контрольная точка 2.1.2.3 | Предоставлена субсидия редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами | Управление делами Воронежской области | 30.12.2023 | 13.12.2023
Контрольная точка 2.1.3. | Выплачено поощрение лицам, награжденным почетным знаком "Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области" | Управление делами Воронежской области | 31.10.2023 | 03.07.2023
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 3.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | х | x | x | x | x | x

## Табл 16
Таблица 16
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Воронежской области
"Информационное общество"
по состоянию на 31.12.2023
Статус, № | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. рублей)
|  |  | предусмотрено на год | фактически профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Программа | Информационное общество | Всего, в том числе в разрезе источников | 2 035 618,90 | 1 933 532,76
|  | федеральный бюджет | 3 748,00 | 3 748,00
|  | областной бюджет | 2 031 870,90 | 1 929 784,76
Подпрограмма 1 | Информатизация Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 818 296,90 | 718 190,49
|  | федеральный бюджет | 3 748,00 | 3 748,00
|  | областной бюджет | 814 548,90 | 714 442,49
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе в разрезе источников | 818 296,90 | 718 190,49
|  | федеральный бюджет | 3 748,00 | 3 748,00
|  | областной бюджет | 814 548,90 | 714 442,49
Мероприятие 1.1.1 | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений | Всего, в том числе в разрезе источников | 818 296,90 | 718 190,49
|  | федеральный бюджет | 3 748,00 | 3 748,00
|  | областной бюджет | 814 548,90 | 714 442,49
Подпрограмма 2 | Поддержка средств массовой информации | Всего, в том числе в разрезе источников | 105 700,00 | 105 700,00
|  | областной бюджет | 105 700,00 | 105 700,00
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 105 700,00 | 105 700,00
|  | областной бюджет | 105 700,00 | 105 700,00
Мероприятие 2.1.1 | Создание, выпуск и распространение программ областного телевидения через аналоговые, спутниковые, кабельные и интернет-каналы распространения сигнала | Всего, в том числе в разрезе источников | 104 000,00 | 104 000,00
|  | областной бюджет | 104 000,00 | 104 000,00
Мероприятие 2.1.2 | Сохранение аудитории печатных СМИ Воронежской области, повышение профессионально-творческого уровня работников СМИ | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 700,00 | 1 700,00
|  | областной бюджет | 1 700,00 | 1 700,00
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 111 622,00 | 1 109 642,27
|  | областной бюджет | 1 111 622,00 | 1 109 642,27
Комплекс процессных мероприятий 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе в разрезе источников | 62 336,70 | 61 762,26
|  | областной бюджет | 62 336,70 | 61 762,26
Комплекс процессных мероприятий 3.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 049 285,30 | 1 047 880,01
|  | областной бюджет | 1 049 285,30 | 1 047 880,01