## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
за I квартал 2024 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  |  | Подтверждающий документ | [5 empty] | Плановое значение на конец текущего года |  |  |  |  | Информационная система | [8 empty] | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 12
1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области
1.1. | ▨ | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 80,4 |  |  | X |  |  |  | 80,4 | [9 empty] | 80,5 | [13 empty] | Достижение показателя оценивается по итогам года. Источник информации - официальные статистические данные
1.2. | ■ | Уровень удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательской деятельности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 90 |  |  | 99 |  |  |  | X | [9 empty] | 90 | [13 empty] | Оценка качества предоставления услуг осуществляется посредством направления короткого текстового сообщения на номер мобильного телефона заявителя. Оценки направляются в Федеральную информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ). В 1 квартале 2024 года зарегистрировано более 190 тыс. оценок в ИАС МКГУ
1.3. | ▨ | Доступность государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах Воронежской области и подведомственных учреждениях, оператором которых является министерство цифрового развития Воронежской области |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 98 |  |  | X |  |  |  | 98 | [9 empty] | 98 | [13 empty] | Достижение показателя оценивается по итогам года
1.4. | ▨ | Доля государственных информационных систем Воронежской области, соответствующих требованиям по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | 90 | [9 empty] | 100 | [13 empty] | Достижение показателя оценивается по итогам года. Достигнутое значение обусловлено: 1. Принятием решения о выводе в 2024 году из эксплуатации одной государственной информационной системы, ввиду чего проведение аттестации нецелесообразно (ГИС «СМЭВ Воронежской области»). 2. Необходимостью доработки ГИС «РИАС ОГВ», после чего будут проводиться мероприятия по аттестации. Доработка планируется в 2024 году.
1.5. | ■ | Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | X | [9 empty] | 100
1.6. | ▨ | Количество обслуживаемых информационных ресурсов и систем |  |  |  |  | КПМ |  | Единица |  |  | 122 |  |  | X |  |  |  | 122 | [9 empty] | 125 | [13 empty] | Приведено прогнозное значение, достижение показателя оценивается по итогам года
1.7. | ▨ | Количество обслуживаемых виртуальных серверов |  |  |  |  | КПМ |  | Единица |  |  | 593 |  |  | X |  |  |  | 593 | [9 empty] | 610 | [13 empty] | Приведено прогнозное значение, достижение показателя оценивается по итогам года
1.8. |  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами Воронежской области иностранного программного обеспечения |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | X | [9 empty] | 10 | [13 empty] | Значение 0 является фактически достигнутым. Обусловлено установлением запрета на приобретение иностранного программного обеспечения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1.9. | ■ | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 25 |  |  | 100 |  |  |  | X | [9 empty] | 32 | [13 empty] | В соответствии с Планом перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 07.07.2022 г. № 25, все социально значимые государственные и муниципальные услуги переведены в электронный вид в 2021 году. Услуги предоставляются посредством платформы государственных сервисов, на которой реализованы все необходимые виды сведений для предоставления массовых социально значимых услуг
1.10. | ■ | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 25 |  |  | 49,63 |  |  |  | X | [9 empty] | 32 | [13 empty] | Плановое значение показателя на 2024 год установлено Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р. Данные о фактическом значении формируются в ГАС "Управление" с использованием данных из государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области» (АС ДОУ). Перевыполнение показателя связано с фактической потребностью государственных учреждений в подключении к АС ДОУ (в соответствии с заявками), а также подключению к АС ДОУ администраций городских и сельских поселений Воронежской области
1.11. | ■ | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | X | [9 empty] | 32 | [13 empty] | Согласно методике расчета индикаторов, характеризующих достижение «цифровой зрелости» отраслей экономики и социальной сферы, в том числе на уровне субъекта Российской Федерации, утвержденной протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 14.03.2024 №10пр, расчет показателя будет осуществляться после завершения отладки интеграционного взаимодействия ЕРКНМ и ГИС ТОР КНД. О завершении отладки будет сообщено Минцифры России в установленном порядке
1.12. | ■ | Доля подключенных органов государственной власти к единому центру приема и обработки голосовых, текстовых сообщений |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | X | [9 empty] | 40
1.13. | ■ | Доля муниципальных образований Воронежской области, являющихся участниками платформы Воронежской области «Спортивный регион» |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 70 |  |  | 76,5 |  |  |  | X | [9 empty] | 100
1.14. | ▨ | Доля муниципальных образований, представляющих информацию для наполнения государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными» отраслевыми показателями в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | 100 | [9 empty] | 100 | [13 empty] | Показатель формируется по итогам года.
1.15. | ▨ | Доля субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям посредством сервиса электронного взаимодействия сельскохозяйственного товаропроизводителя и министерства сельского хозяйства Воронежской области в рамках реализации мер государственной поддержки агропромышленного комплекса Воронежской области |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | 52 | [9 empty] | 52 | [13 empty] | Показатель формируется по итогам года.
1.16. | ■ | Доля учреждений культуры, подключенных к государственной информационной системе Воронежской области «Культурный регион» |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 15 |  |  | 90 |  |  |  | X | [9 empty] | 15 | [13 empty] | 27 из 30 подведомственных министерству культуры Воронежской области учреждений подключено к ГИС ВО "Культурный регион"
1.17. | ■ | Количество серверов, задействованных в системе исполнения бюджета (нарастающим итогом) |  |  |  |  | КПМ |  | Единица |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | X | [9 empty] | 7
1.18. |  | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | X | [9 empty] | 100 | [13 empty] | Достижение показателя оценивается по итогам года
1.19. | ■ | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | X | [9 empty] | 100
1.20. |  | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | X | [9 empty] | 25 | [13 empty] | Достижение показателя оценивается по итогам года
1.21. | ■ | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | X | [9 empty] | 80
1.22. | ■ | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  |  | X | [9 empty] | 100 | [13 empty] | На достижение показателя повлияли причины административного характера: 1. Длинные сроки согласования с Минцифры России вывода на ЕПГУ интерактивных форм заявлений в 2023 году на получение мер социальной поддержки регионального уровня посредством визуального конструктора, что повлияло на сроки реализации мероприятия и достижение показателя. 2. Изменение порядка предоставления финансовой поддержки семьям с детьми на федеральном уровне, повлекшее за собой необходимость внесения изменений в НПА регионального уровня, вступающих в силу с 2024 года, в связи с чем вывод МСП на ЕПГУ в соответствии с действующими в 2023 году порядками (административными регламентами) было нецелесообразно и могло привести к неэффективному расходованию бюджетных средств
1.23. | ■ | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством системы межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | X | [9 empty] | 80
1.24. | ■ | Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | X | [9 empty] | 100
1.25. | ■ | Доля рабочих мест инженеров-инспекторов управления государственного технического надзора Воронежской области, работающих в онлайн-режиме |  |  |  |  | КПМ |  | Процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | Отчет "справка/отчет" от 01.04.2024 № б/н | [5 empty] | 100
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | [6 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  |  | Подтверждающий документ | [9 empty] | Плановое значение на конец текущего года |  |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [39 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. |  | фев. |  |  | март |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  |  | сен. |  |  |  |  | окт. |  |  |  |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15
1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области
1.1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 80,4 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 80,4 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 80,4 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 80,5
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 80,4 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.2. | Уровень удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательской деятельности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 90 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 90 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 90
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 99 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.3. | Доступность государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах Воронежской области и подведомственных учреждениях, оператором которых является министерство цифрового развития Воронежской области, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 98 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 98 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 98
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 98 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.4. | Доля государственных информационных систем Воронежской области, соответствующих требованиям по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 90 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.5. | Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.6. | Количество обслуживаемых информационных ресурсов и систем, Единица
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 122 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 122 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 125
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 122 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.7. | Количество обслуживаемых виртуальных серверов, Единица
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 593 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 593 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 593 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 610
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 593 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.8. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами Воронежской области иностранного программного обеспечения, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 15 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 15 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 10
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.9. | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 25 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 25 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 32
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.10. | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 25 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 25 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 32
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 49,63 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.11. | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 25 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 25 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 32
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.12. | Доля подключенных органов государственной власти к единому центру приема и обработки голосовых, текстовых сообщений, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 20 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 20 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 40
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 20 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.13. | Доля муниципальных образований Воронежской области, являющихся участниками платформы Воронежской области «Спортивный регион», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 70 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 70 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 76,5 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.14. | Доля муниципальных образований, представляющих информацию для наполнения государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными» отраслевыми показателями в сфере агропромышленного комплекса, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.15. | Доля субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям посредством сервиса электронного взаимодействия сельскохозяйственного товаропроизводителя и министерства сельского хозяйства Воронежской области в рамках реализации мер государственной поддержки агропромышленного комплекса Воронежской области, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 52
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 52 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.16. | Доля учреждений культуры, подключенных к государственной информационной системе Воронежской области «Культурный регион», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 15 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 15 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 50
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 90 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.17. | Количество серверов, задействованных в системе исполнения бюджета (нарастающим итогом), Единица
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 5 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 5 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 7
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 7 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.18. | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.19. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.20. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 25
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.21. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 10 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 10 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 80
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 10 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.22. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 50 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 40 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.23. | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 60 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 60 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 80
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 60 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.24. | Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
1.25. | Доля рабочих мест инженеров-инспекторов управления государственного технического надзора Воронежской области, работающих в онлайн-режиме, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 100 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования | [6 empty] | Уровень показателя |  |  | Базовое значение |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Подтверждающий документ | [11 empty] | Комментарий
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | [11 empty] | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  |  |  | Базовое значение |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  |  |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  |  |  |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15
1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области
1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по информатизации на территории Воронежской области" |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Волков Денис Владимирович - Министр цифрового развития Воронежской области
1.1.К.1. | Организовано оказание услуг по предоставлению возможности доступа к сетям радиотелефонной связи на территории населенных пунктов Воронежской области |  |  | Условная единица | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 30.06.2024 | [13 empty] | Сафонов Максим Игоревич - Заместитель министра цифрового развития Воронежской области-начальник отдела развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры министерства цифрового развития Воронежской области
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [12 empty] | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | [10 empty] | Исполнение, тыс. рублей | [7 empty] | Процент исполнения |  |  |  |  | Комментарий
[13 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  |  | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  | Кассовое исполнение
1 | [12 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [12 empty] | 795 621,80 |  |  | 878 871,80 |  |  |  |  | 878 871,80 |  |  | 46 848,71 |  |  |  | 18 739,94 |  |  |  | 2,13
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [12 empty] | 795 621,80 |  |  | 878 871,80 |  |  |  |  | 878 871,80 |  |  | 46 848,71 |  |  |  | 18 739,94 |  |  |  | 2,13
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по информатизации на территории Воронежской области" (всего), в том числе: | [12 empty] | 795 621,80 |  |  | 878 871,80 |  |  |  |  | 878 871,80 |  |  | 46 848,71 |  |  |  | 18 739,94 |  |  |  | 2,13
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [12 empty] | 795 621,80 |  |  | 878 871,80 |  |  |  |  | 878 871,80 |  |  | 46 848,71 |  |  |  | 18 739,94 |  |  |  | 2,13
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [12 empty] | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | [22 empty] | Процент исполнения |  |  |  |  | Комментарий
[13 empty] | Предусмотрено паспортом | [6 empty] | Сводная бюджетная роспись | [6 empty] | Кассовое исполнение
1 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (всего) | [12 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  |  |  | Оценка возможных последствий риска | [6 empty] | Уровень риска | [6 empty] | Планируемые меры реагирования | [6 empty] | Срок выполнения меры реагирования | [10 empty] | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [10 empty] | 8