## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Волков Денис Владимирович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 00bdc79f2bf35e55a268b8700b15762d7d
Владелец: Волков Денис Владимирович
«Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | [13 empty] | Действителен: с 20.10.2023 по 12.01.2025
за II квартал 2024 года | [13 empty] | Дата подписания: 05.07.2024
Дата утверждения паспорта: 09.07.2024
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области
1.1. | ■ | Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 100
1.2. | ■ | Доля подключенных органов государственной власти к единому центру приема и обработки голосовых, текстовых сообщений |  |  |  | КПМ | Процент | 20 | 20 | X |  |  | 40
1.3. | ▨ | Доля муниципальных образований, представляющих информацию для наполнения государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными» отраслевыми показателями в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | X | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Показатель формируется по итогам года
1.4. | ■ | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения |  |  |  | КПМ | Процент | 0 | 0 | X |  |  | 100
1.5. | ■ | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям |  |  |  | КПМ | Процент | 50 | 50 | X |  |  | 100
1.6. | ■ | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения |  |  |  | КПМ | Процент | 0 | 0 | X |  |  | 25
1.7. | ■ | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее |  |  |  | КПМ | Процент | 10 | 10 | X |  |  | 80
1.8. | ■ | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством системы межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  | КПМ | Процент | 60 | 65 | X |  |  | 80
1.9. | ■ | Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 100
1.10. | ■ | Доля рабочих мест инженеров-инспекторов управления государственного технического надзора Воронежской области, работающих в онлайн-режиме |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 100
1.11. | ▨ | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  | КПМ | Процент | 80,4 | X | 80,4 |  |  | 80,5 |  |  |  |  | Достижение показателя оценивается по итогам года. Источник информации - официальные статистические данные
1.12. | ■ | Уровень удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательской деятельности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | КПМ | Процент | 90 | 99 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 90
1.13. | ▨ | Доступность государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах Воронежской области и подведомственных учреждениях, оператором которых является министерство цифрового развития Воронежской области |  |  |  | КПМ | Процент | 98 | X | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | Достижение показателя оценивается по итогам года
1.14. | ■ | Доля государственных информационных систем Воронежской области, соответствующих требованиям по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам |  |  |  | КПМ | Процент | 90 | 90 | X |  |  | 100
1.15. | ▨ | Количество обслуживаемых информационных ресурсов и систем |  |  |  | КПМ | Единица | 122 | X | 123 |  |  | 125 |  |  |  |  | Приведено прогнозное значение, достижение показателя оценивается по итогам года
1.16. | ▨ | Количество обслуживаемых виртуальных серверов |  |  |  | КПМ | Единица | 593 | X | 615 |  |  | 610 |  |  |  |  | Приведено прогнозное значение, достижение показателя оценивается по итогам года
1.17. | ■ | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами Воронежской области иностранного программного обеспечения |  |  |  | КПМ | Процент | 0 | 0 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 0
1.18. | ■ | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 100
1.19. | ■ | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации |  |  |  | КПМ | Процент | 25 | 63,61 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 32 |  |  |  |  | Плановое значение показателя на 2024 год установлено Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р. Данные о фактическом значении формируются в ГАС "Управление" с использованием данных из государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области» (АС ДОУ). Перевыполнение показателя связано с фактической потребностью государственных учреждений в подключении к АС ДОУ (в соответствии с заявками), а также подключению к АС ДОУ администраций городских и сельских поселений Воронежской области
1.20. | ■ | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде |  |  |  | КПМ | Процент | 0 | 0 | X |  |  | 32 |  |  |  |  | Согласно методике расчета индикаторов, характеризующих достижение «цифровой зрелости» отраслей экономики и социальной сферы, в том числе на уровне субъекта Российской Федерации, утвержденной протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 14.03.2024 №10пр, расчет показателя будет осуществляться после завершения отладки интеграционного взаимодействия ЕРКНМ и ГИС ТОР КНД. О завершении отладки будет сообщено Минцифры России в установленном порядке
1.21. | ▨ | Доля муниципальных образований Воронежской области, являющихся участниками платформы Воронежской области «Спортивный регион» |  |  |  | КПМ | Процент | 70 | X | 76,5 |  |  | 100 |  |  |  |  | Достижение показателя оценивается по итогам года
1.22. | ▨ | Доля субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям посредством сервиса электронного взаимодействия сельскохозяйственного товаропроизводителя и министерства сельского хозяйства Воронежской области в рамках реализации мер государственной поддержки агропромышленного комплекса Воронежской области |  |  |  | КПМ | Процент | 50 | X | 62,5 |  |  | 52 |  |  |  |  | Показатель формируется по итогам года
1.23. | ■ | Доля учреждений культуры, подключенных к государственной информационной системе Воронежской области «Культурный регион» |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 100
1.24. | ■ | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг |  |  |  | КПМ | Процент | 50 | 40 | X |  |  | 100 |  |  |  |  | На достижение показателя повлияли причины административного характера: 1. Неготовность видов сведений СМЭВ со стороны федеральных ведомств. 2. Неготовность федеральных витрин данных об отдельных категориях граждан. 3. Изменение порядков предоставления ряда мер соцподдержки
1.25. | ■ | Количество серверов, задействованных в системе исполнения бюджета (нарастающим итогом) |  |  |  | КПМ | Единица | 7 | 7 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" от 05.07.2024 № б/н |  | 7
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области
1.1. | Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.2. | Доля подключенных органов государственной власти к единому центру приема и обработки голосовых, текстовых сообщений, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 20 | X | X | 20 | X | X | 20 |  | X |  | X | 40
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.3. | Доля муниципальных образований, представляющих информацию для наполнения государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными» отраслевыми показателями в сфере агропромышленного комплекса, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.4. | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.5. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 50 | X | X | 50 | X | X | 50 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 50 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.6. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  | X | 25
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.7. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 10 | X | X | 10 | X | X | 50 |  | X |  | X | 80
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.8. | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 60 | X | X | 60 | X | X | 60 |  | X |  | X | 80
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 65 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.9. | Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.10. | Доля рабочих мест инженеров-инспекторов управления государственного технического надзора Воронежской области, работающих в онлайн-режиме, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.11. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 80,4 | X | X | 80,4 | X | X | 80,4 |  | X |  | X | 80,5
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 80,4 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.12. | Уровень удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательской деятельности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 90 | X | X | 90 | X | X | 90 |  | X |  | X | 90
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 99 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.13. | Доступность государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах Воронежской области и подведомственных учреждениях, оператором которых является министерство цифрового развития Воронежской области, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 98 | X | X | 98 | X | X | 98 |  | X |  | X | 98
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 98 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.14. | Доля государственных информационных систем Воронежской области, соответствующих требованиям по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 90 | X | X | 90 | X | X | 90 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 90 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.15. | Количество обслуживаемых информационных ресурсов и систем, Единица
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 122 | X | X | 122 | X | X | 122 |  | X |  | X | 125
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 123 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.16. | Количество обслуживаемых виртуальных серверов, Единица
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 593 | X | X | 593 | X | X | 593 |  | X |  | X | 610
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 615 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.17. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами Воронежской области иностранного программного обеспечения, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  | X | 0
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.18. | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.19. | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 25 | X | X | 25 | X | X | 25 |  | X |  | X | 32
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 63,61 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.20. | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 25 |  | X |  | X | 32
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.21. | Доля муниципальных образований Воронежской области, являющихся участниками платформы Воронежской области «Спортивный регион», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 70 | X | X | 70 | X | X | 70 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 76,5 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.22. | Доля субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям посредством сервиса электронного взаимодействия сельскохозяйственного товаропроизводителя и министерства сельского хозяйства Воронежской области в рамках реализации мер государственной поддержки агропромышленного комплекса Воронежской области, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 50 | X | X | 50 | X | X | 50 |  | X |  | X | 52
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 62,5 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.23. | Доля учреждений культуры, подключенных к государственной информационной системе Воронежской области «Культурный регион», Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 90 | X | X | 100 | X | X | 100 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.24. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 50 | X | X | 50 | X | X | 80 |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 40 | X | X | X |  | X |  | X | X
1.25. | Количество серверов, задействованных в системе исполнения бюджета (нарастающим итогом), Единица
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 7 | X | X | 7 | X | X | 7 |  | X |  | X | 7
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X |  | X |  | X | X
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области
1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по информатизации на территории Воронежской области" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - |  | Волков Денис Владимирович - Министр цифрового развития Воронежской области
1.1.К.1. | Выполнены работы по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области» |  |  | Условная единица | - |  | - | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 |  | Соколов Алексей Серафимович - Заместитель министра цифрового развития Воронежской области-начальник отдела развития цифрового государственного управления министерства цифрового развития Воронежской области
1.1.К.2. | Организовано оказание услуг по предоставлению возможности доступа к сетям радиотелефонной связи на территории населенных пунктов Воронежской области |  |  | Условная единица | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2024 | X | 31.07.2024 |  | Сафонов Максим Игоревич - Заместитель министра цифрового развития Воронежской области-начальник отдела развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры министерства цифрового развития Воронежской области
1.1.К.3. | Организовано оказание услуги по предоставлению расширенного доступа к Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) и технической поддержке регионального сегмента |  |  | Условная единица | - |  | - | - | - | - | - | 30.08.2024 | X | 30.08.2024 |  | Чичканов Дмитрий Анатольевич - Начальник отдела планирования и реализации адресных программ капитального строительства и ремонта министерства строительства Воронежской области
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 878 871,80 | 917 571,80 | 917 571,80 | 250 396,60 | 60 573,95 | 6,60
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 878 871,80 | 917 571,80 | 917 571,80 | 250 396,60 | 60 573,95 | 6,60
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по информатизации на территории Воронежской области" (всего), в том числе: | [8 empty] | 878 871,80 | 917 571,80 | 917 571,80 | 250 396,60 | 60 573,95 | 6,60
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 878 871,80 | 917 571,80 | 917 571,80 | 250 396,60 | 60 573,95 | 6,60
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (всего) | [6 empty] | 7: 0,00; 9: 0,00; 11: 0,00
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8