## Slide 1: СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ за 2023 год

## Slide 2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Региональный проект | Количество результатов | Количество недостигнутых результатов | Выполнение, % | Причина
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | 4 | 2 | 50 | Несвоевременный ввод объекта «Полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс в Калачеевском МР»
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 6 | 1 | 83 | Несвоевременный ввод объекта «Поликлиника по ул. 20-летия Октября»
Chart: 
Достигнуты 100% | 44
Достигнуты с отклонениями 95%-99%
Не достигнуты < 95% | 2

## Slide 3
Chart: 
Достигнуты 100% | 39
Достигнуты с отклонениями 95%-99%
Не достигнуты < 95% | 7
Региональный проект | Количество показателей | Количество недостигнутых показателей | Выполнение, % | Причина
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 10 | 1 | 90 | В связи с оказанием пациентам помощи на месте в ходе осуществления 5 вылетов санитарной авиации
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 9 | 1 | 89 | В связи с изменением методики расчета, врачебный персонал клинико-диагностических лабораторий, эпидемиологических служб, клинико-экспертных отделов, организационных и статистических отделов не учитывается
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | 13 | 2 | 85 | В связи с увеличением случаев «синдрома внезапной смерти», врожденных аномалий развития (отказы женщин от прерывания беременности)
Развитие экспорта медицинских услуг | 2 | 1 | 50 | В связи со сложной внешнеполитической обстановкой и рекомендациями иностранным гражданам не посещать территорию РФ
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 4 | 2 | 50 | В связи с решениями судов по переселению граждан в рп. Стрелица, рп. Таловая и г. Воронеже
Чистая вода | 3 | 1 | 67 | В связи с результатами анализа Управления Роспотребнадзора по Воронежской области качества питьевой воды из систем центрального водоснабжения, подаваемой населению Воронежской области
Старшее поколение | 5 | 1 | 80 | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе в 2023 году
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## Slide 4
Chart: 
Сданы | 18
Не сданы | 1
Переходящие | 19
Сданы с нарушением срока | 0
Региональный проект | Количество объектов
Современная школа | 6
Борьба с онкологическими заболеваниями | 1
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 6 (1 не введен)
Чистая вода | 2
Старшее поколение | 2
Спорт - норма жизни | 2
Объекты капитального строительства
с вводом в эксплуатацию в 2023 году
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## Slide 5
Chart: 
Достигнуты 99%-100% | 22
Достигнуты с отклонениями 95%-99% | 2
Не достигнуты < 95% | 10
Региональный проект | Освоение, % | Причина
Старшее поколение | 69 | Остаток средств* по объектам в Нижнедевицком, Хохольском, Поворинском и Воробьевском районах Воронежской области
Жилье | 77 | Остаток средств* по объектам «Автомобильная дорога «М» Дон» - п. Отрадное» - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области» и «Закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска»
Формирование комфортной городской среды | 78 | Несвоевременное освоение средств
Спорт – норма жизни | 78 | Остаток средств* по объекту «Футбольный манеж в г. Воронеже»
Культурная среда | 84 | Остаток средств* по объекту «Центр культурного развития г. Лиски»
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 87 | Невозможность осуществления оплаты за жилые помещения в связи с судебным процессом в рп. Стрелица, рп. Таловая и г. Воронеже
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 87 | Остаток средств* по объектам «Поликлиника по ул. 20-летия Октября», «Детская поликлиника», БУЗ ВО «Новохоперская РБ»
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 88 | Отмена части вылетов в связи с погодными условиями и международной обстановкой
Современная школа | 88 | Остаток средств* по объектам «Образовательный центр в г. Воронеже», «Школа по ул. Остужева», «Школа по ул. Домостроителей», «Школа по ул. Шишкова-ул. Загоровского», «Школа-детский сад с. Чертовицы»
Борьба с онкологическими заболеваниями | 91 | Отказ иностранного поставщика от исполнения обязательств по контракту и экономия в ходе закупочных процедур
Содействие занятости | 99 | Возвраты средств субсидий работодателями (больничный лист, увольнение сотрудников)
Региональная и местная дорожная сеть | 99 | Экономия средств, сложившаяся по итогам конкурсных процедур
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
*Экономия средств по итогам конкурсных процедур, экономия средств основного контракта за счет корректировки проектных решений, корректировка сроков закупки немонтируемого оборудования. Документы на оплату выполненных работ не предоставлены подрядной организацией в установленный срок.

## Slide 6
Стратегический проект | Количество результатов | Количество недостигнутых результатов | Выполнение, % | Причина
«Историко-природный парк Костенки – Борщево – Архангельское» | 9 | 5 | 44 | Не разработана проектно-сметная документация на создание историко-природного парка и реконструкцию здания музея, не проведены мероприятия по благоустройству
Chart: 
Достигнуты 100% | 2
Достигнуты с отклонениями 95%-99%
Не достигнуты < 95% | 1
«Историко-природный парк Костенки – Борщево – Архангельское»
«Колледж-36»,
«Новая индустриализация региона»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

## Slide 7
Стратегический проект | Количество показателей | Количество недостигнутых показателей | Выполнение, % | Причина
«Историко-природный парк Костенки – Борщево – Архангельское» | 12 | 3 | 75 | Не достигнуто целевое значение по протяженности отремонтированных или созданных тротуаров и автомобильных дорог, недостаточное количество созданных парковочных мест
Chart: 
Достигнуты 100% | 2
Достигнуты с отклонениями 95%-99%
Не достигнуты < 95% | 1
«Колледж-36»,
«Новая индустриализация региона»
«Историко-природный парк Костенки – Борщево – Архангельское»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## Slide 8
Стратегический проект | Освоение, % | Причина
Историко-природный парк Костенки – Борщево - Архангельское | 0 | В связи с переносом срока выполнения работ и оплаты по контракту на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания музея
Chart: 
Достигнуты 100% | 2
Достигнуты с отклонениями 95%-99%
Не достигнуты < 95% | 1
Финансовое обеспечение паспортом проекта «Новая индустриализация региона» в отчетном периоде не предусматривалось
«Колледж-36»
«Историко-природный парк Костенки – Борщево – Архангельское»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ