Приложение 1

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Воронежской области на период до 2020 года

| ## № | ## Номер и наименование мероприятия | ## Исполнитель | ## Срок исполнения | ## Информация о выполнении мероприятия | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики области |  |  |  |  |  |
| - 1. | 1.1. Актуализация документов стратегического планирования регионального развития на период до 2020 года (№ 2 ПЦФО)* | Департамент экономического развития Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведена работа по корректировке стратегических документов: - Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года (Закон Воронежской области от 02.03.2015 №33-ОЗ); - Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы (Закон Воронежской области от 02.03.2015 №31-ОЗ); - государственных программ Воронежской области. Приняты Планы мероприятий по реализации основных стратегических документов: - Стратегии - распоряжением правительства Воронежской области от 11.12.2014 г. № 1027-р; - Программы – постановлением правительства Воронежской области от 04.02.2014 № 84. Разработан и принят прогноз научно-технологического развития региона до 2030 года, позволяющий сфокусировать региональную инновационную систему на решение важнейших проблем в сфере модернизации и развития новых отраслей экономики региона. Разработан проект Региональной схемы развития и размещения производительных сил, в рамках которой выполнено обоснование перспективных направлений развития экономического потенциала области, его рационального размещения и комплексного использования. | Итогом корректировки Стратегии стала актуализация стратегических направлений, приоритетов, целей и программно-целевых установок развития области. Генеральной стратегической целью социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочный период является формирование благоприятной среды для жизни и деятельности человека и развития предпринимательства. С учетом ориентиров долгосрочной государственной политики, определенных в Указах Президента Российской Федерации, а также достигнутого уровня развития Воронежской области, актуализирован перечень стратегических индикаторов и выполнена корректировка их целевых значений. Основными целевыми индикаторами актуализированной Стратегии определены: - увеличение объемов валового регионального продукта в 3,7 раза и рост производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве - в среднем в 3 раза; - увеличение продолжительности жизни до 75,4 лет; - снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 18,4% до 5%. |
|  | 1.2 Реализация Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы, с учетом целей, задач и приоритетов Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2016 годы (II квартал) | Выполнено. Обеспечена реализация Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы и Плана мероприятий по ее реализации. Проведены анализ и оценка эффективности реализации в 2014 году: - Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Воронежской области от 08.06.2012 № 80-ОЗ; - Плана мероприятий по реализации Программы на 2014 год, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 04.02.2014 № 84. | ## Общая оценка эффективности реализации Программы по совокупности социальных, экономических и административных показателей составила 4,78 балла по 5-ти балльной шкале. ## Интегральная оценка эффективности выполнения Плана в целом, рассчитанная на основе оценке эффективности реализации 370 мероприятий по 10-ти бальной шкале, составила 6,05 балла (в 2013 году – 6,13 баллов). |
|  | 1.3 Разработка и утверждение Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2017 - 2020 годы, с учетом целей, задач и приоритетов Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года | Департамент экономического развития Воронежской области | IV квартал 2016 года | Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2016 года. |  |
|  | 1.4 Актуализация Схемы территориального планирования Воронежской области (№ 5 ПЦФО*) | Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## Обеспечена своевременная актуализация Схемы территориального планирования области (постановление правительства Воронежской области от 10.06.2014 № 531 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158») | ## В стадии согласования находится очередной проект внесения изменений в Схему территориального планирования Воронежской области |
|  | 1.5 Государственная (областная) поддержка инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития Воронежской области Департамент аграрной политики Воронежской области Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполняется. Государственная (областная) поддержка инвестиционной деятельности в 2014 году осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы «Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012 - 2014 годах» в форме субсидирования: а) части затрат на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для реализации особо значимых инвестиционных проектов; б) затрат на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; в) затрат на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. Объем государственной (областной) поддержки в 2014 году составил 2074,05 млн. рублей. | ## По общему объему привлеченных инвестиций в 2014 году регион занял 15 место в РФ, по темпам их прироста – 16 место. ## Продолжена реализация 80 особо значимых для региона инвестиционных проектов. |
|  | 1.6 Реализация концепции развития промышленности Воронежской области на период до 2020 года | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. ## Информация о ходе реализации концепции развития промышленности Воронежской области на период до 2020 года рассмотрена в ходе совещания с руководителями промышленных предприятий Воронежской области по вопросу развития промышленного комплекса в современных условиях в рамках VIII Воронежского промышленного форума (26.02.2015г.). ## Подготовлены и внесены изменения в государственную программу Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | ## Промышленное производство области в целом за 2014 год выросло на 7,6% (в России на 1,7%), в том числе обрабатывающих производств – на 9,8% (в РФ – на 2,3%). |
|  | 1.7 Реализация основных мероприятий по геологическому изучению недр региона в рамках государственной программы Воронежской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (№ 19 ПЦФО) | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | II квартал 2015 года | Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2015 года |  |
|  | 1.8 Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в Воронежской области (№ 20 ПЦФО) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | IV квартал 2014 - 2020 годы | Не выполнено. В 2014 Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Воронежской области не разрабатывалась в связи с тем, что в утвержденной Схеме учтены все перспективные направления развития энергетики в регионе до 2018 года. | ## Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Воронежской области на 2014-2018 годы утверждена приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 12.03.2013 № 53 |
|  | 1.9 Реализация мероприятий по развитию строительного комплекса (№ 21 ПЦФО) | Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области | 2013 - 2015 годы | Выполнено. В 2014 году осуществлена реализация комплекса мер нормативного и организационного регулирования, а также мер государственной поддержки, направленных на создание условий для целенаправленного развития в Воронежской области промышленности строительных материалов и индустриального домостроения, включая содействие созданию новых и модернизации существующих производств строительной индустрии. Утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Инвестиционное развитие строительного комплекса Воронежской области» на 2014-2017 годы. В целях содействия в продвижении инновационных проектов в строительной отрасли на российском рынке, расширение межрегиональных кооперационных связей, ознакомление специалистов с современными эффективными энергосберегающими технологиями, материалами и оборудованием принято участие в организации и проведении специализированных выставок «Строительство» в апреле и октябре 2014 года. В течение 2014 года на постоянной основе осуществлялся мониторинг деятельности крупных предприятий строительного комплекса области. | В 2014 году введён в эксплуатацию завод по производству металлоконструкций (балок из проката и прогона, балок сварных, колонн, ферм, полнокомплектных металлических каркасов) - ООО «СпецСтальТехМонтаж» и завершено строительство завода по производству ж/б изделий для крупнопанельного домостроения с применением энергоэффективных технологий фирмы WECKENMANN» ООО «СовТехДом». |
|  | 1.10 Реализация концепции областной инновационной политики на 2010 - 2015 годы | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2015 годы | ## Выполнено. В 2014 году между правительством Воронежской области и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом России) заключено соглашение о сотрудничестве по созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Воронежской области. В рамках соглашения на территории региона созданы и функционируют 3 Центра поддержки технологий и инноваций на базе Воронежского ЦНТИ – филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, ЗАО «Воронежский инновационно-технологический центр» и ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия». Указанные Центры оказывают услуги по координации вопросов, связанных с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области интеллектуальной собственности. | ## В 2014 году в Воронежской области 30 субъектам инновационной деятельности оказана финансовая поддержка на общую сумму 70,7 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 16,9 млн. рублей. |
|  | 1.11 Разработка и утверждение концепции областной инновационной политики Воронежской области на 2016 - 2020 годы | Департамент экономического развития Воронежской области | IV квартал 2015 года | Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2015 года |  |
|  | 1.12 Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, ведущих свою деятельность в Воронежской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году утверждены инвестиционные программы 8-ми субъектам электроэнергетики приказами управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области: ## - от 26.03.2014 № 53 «Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2014 – 2019 годы»; ## - от 14.08.2014 № 141 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2015 – 2019 годы»; - от 14.08.2014 № 143 «Об утверждении инвестиционных программ МУП «Бобровская горэлектросеть», МУП «Горэлектросети» г. Нововоронеж, МУП г. Россоши «Городские электрические сети», МУП «Острогожская горэлектросеть», Павловского МУПП «Энергетик», ОАО «Бутурлиновская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы». | ## За 2014 год в ходе реализации инвестиционной программы филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» освоено капитальных вложений на сумму более 1 399 млн. руб. с модернизацией и вводом в эксплуатацию 452 км линий электропередач разного уровня напряжения. |
|  | 1.13 Реализация государственной программы Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Исполнительные органы государст-венной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году в Программу были внесены изменения в части финансирования мероприятий в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете. ## В рамках Программы реализовано: ## - строительство ТЭЦ в г. Лиски с реконструкцией сетей теплоснабжения; ## - энергосбережение и энергосбережение в системе наружного освещения; ## - обеспечение выполнения государственного задания АУ «Центр энергосбережения Воронежской области»; ## - создание и восполнение резервов материальных ресурсов для ремонта объектов ЖКХ. | ## В 2014 году проведена модернизация 6636 светильников и 163 щитов управления, что позволит в будущем экономить около 19 млн. руб. в год на оплату электроэнергии для уличного освещения (3,2 млн. кВт/ч) |
|  | 1.14 Формирование и развитие технопарков и промышленных парков на территории Воронежской области | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014-2020 годы | Выполнено. В регионе действуют 4 технопарка: МИТЭМ, Содружество», «Космос-Нефть-Газ», «Авиационный». В июле 2014 года статус технопарка был присвоен Воронежскому авиационному технопарку (ВАТП). На основе передачи производств низких технологических переделов самостоятельным предприятиям – резидентам ВАТП – к 2018 году будет сформирована новая индустриальная модель ОАО «ВАСО». Реализуется проект, предусматривающий создание в Воронежской области технопарка «Воронеж» с привлечением средств федерального бюджета, который будет первым российским технопарком, созданным по «распределенной» модели. Разработаны стратегические документы технопарка (концепция, стратегия, бизнес-план, технико-экономическое обоснование проекта, план реализации проекта), организовано общественное обсуждение проекта на портале органов власти в сети Интернет и информационном портале БУ ВО «Центр кластерного развития Воронежской области», проект представлен в Воронежском государственном университете инженерных технологий и на совместном заседании Совета промышленников и предпринимателей Воронежской области и Городского совета директоров промышленных предприятий г. Воронежа. Подана заявка на включение технопарка «Воронеж» в перечень проектов субъектов Российской Федерации для получения государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры технопарков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119. | ## В 2014 году технопаркам и их резидентам предоставлены льготы на общую сумму 169,5 млн.рублей. |
|  | 1.15 Разработка концепции развития потребительского рынка Воронежской области до 2020 года | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014-2020 годы | Выполнено. Розничную торговую деятельность на территории области осуществляют свыше 13,2 тыс. хозяйствующих субъектов, в которых насчитывается свыше 20,0 тыс. торговых объектов, хозяйствующих субъектов в оптовой торговле – 980, в них насчитывается объектов оптовой торговли – 1281. Обеспеченность населения площадью торговых объектов по Воронежской области составляет 600 кв. метров на тысячу жителей, что выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 35,8%. ## Наиболее яркой тенденцией последних лет является интенсивное строительство крупных торговых и торгово-развлекательных центров. В настоящее время на территории области работают федеральные сетевые операторы розничной торговли: бренды «Магнит», «Пятерочка», «Метро», «Ашан», «О`Кей». При этом количество объектов розничной торговли местных предприятий и предпринимателей не сокращается. Наряду с развитием крупных торговых сетей продолжается формирование специализированных магазинов шаговой доступности. Ввод новых объектов стационарной сети производится за счет нового строительства, перевода помещений из жилого фонда в нежилой фонд, а также перепрофилирования нежилых помещений. | ## Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2014 году в сопоставимых ценах составил 107,2% (по РФ – 102,5%). |
|  | 1.16. Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие торговли в Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие промышленности и торговли на территории Воронежской области» (№ 12 ПЦФО) | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014-2020 годы | Выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 20.11.2014 №1034, государственная программа Воронежской области «Развитие промышленности и торговли на территории Воронежской области» вступает в силу с 1 января 2015 года. В 2014 году подпрограмма «Защита прав потребителей в Воронежской области» реализовывалась в рамках государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Осуществлены следующие мероприятия: - создан цикл телевизионных передач (11 видеосюжетов) по вопросам защиты прав потребителей - разработаны и изданы для потребителей информационно - справочные материалы в форме брошюр (10000 экземпляров) - состоялись 9 семинаров по вопросам защиты прав потребителей, - 2 «круглых стола» - потребительский смотр-конкурс по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности; - социологические опросы. Проведены независимые потребительские экспертизы по 20 группам продовольственных товаров. |  |
|  | 1.17 Мониторинг и корректировка реализации программ улучшения инвестиционного климата в 2014 - 2020 годах (№ 28 ПЦФО) | Департамент экономического развития Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В Воронежской области действует инвестиционная стратегия Воронежской области на период до 2020 года и основные направления до 2030 года. В 2014 году проведен мониторинг в целях обеспечения динамичного развития экономики области в долгосрочной перспективе. Воронежской области по итогам 2014 года сохранила положительную динамику прироста инвестиций в основной капитал (108% к уровню 2013 года), обеспечив тем самым вхождение нашего региона в двадцатку наиболее динамично развивающихся субъектов РФ (16-е место). Объем инвестиций по сравнению с 2009 годом увеличился в 2,6 раза и составил 246,9 млрд. рублей. По объему инвестиционных вложений на душу населения в 2014 году (второй год подряд) отмечено опережение среднероссийского значения показателя (область – 105,7 тыс. рублей, РФ – 92,6 тыс. рублей). | По данным рейтингового агентства «Эксперт-РА», Воронежская область по итогам 2014 года заняла 3-е место среди российских регионов по уровню инвестиционного риска, улучшив свое положение на 3 позиции (в 2013 году – 6 место). |
|  | 1.18 Обеспечение внедрения в Воронежской области Стандарта деятельности органов исполнительной власти Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 – 2020 годы | Выполнено. Реализованы все 15 положений Стандарта, в рамках развития которых: - Опубликовано ежегодное Послание губернатора области об инвестиционном климате и инвестиционной политике Воронежской области. - Обновлен и поддерживается в актуальном состоянии специализированный сайт - инвестиционный портал Воронежской области http://invest-in-voronezh.ru/. В 2014 г.зафиксировано 63839 просмотров и 27541 визитов портала. - Сформирован План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры, визуализированная версия которого представлена на инвестиционном портале области http://invest-in-voronezh.ru/. В Плане около 300 объектов общей стоимостью около 6 млрд. руб. - Организованы каналы прямой связи инвесторов с руководством региона для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов, на инвестиционном портале региона. Получил развитие институт оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с учетом реализации пилотного проекта на муниципальном уровне (проведена оценка 43 проектов). Осуществляется оценка фактического воздействия (проведена экспертиза 7 действующих нормативных актов). | Эффективность выстроенной в области системы работы с инвесторами подтверждена положительной оценкой результатов проводимой работы федеральными Министерствами и независимыми экспертами. По данным рейтингового агентства Эксперт РА, в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов Воронежская область заняла 3 место по инвестиционному риску, улучшив своё положение на 3 позиции. |
|  | 1.19 Разработка комплекса мер по созданию условий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций в Воронежской области | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2016 годы | Выполнено. В рамках принятой «Концепции областной инновационной политики на 2010-2015 годы» разработан комплекс нормативных правовых актов правительства области, регулирующих широкий спектр мер государственной финансовой поддержки субъектов инновационной деятельности в виде субсидий, грантов, налоговых льгот, пониженной ставки арендной платы в объектах инновационной инфраструктуры и т.д. Одним из важных направлений поддержки инновационной деятельности является развитие технопарков на базе крупных промышленных предприятий. «Воронежский авиационный технопарк» создан в 2014 году правительством области совместно с ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» и НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий». | В 2014 году на стимулирование и внедрение инноваций выделены: - гранты на создание малых инновационных компаний в сумме до 500,0 тыс. руб.; - субсидии на поддержку действующих инновационных компаний в сумме до 5,0 млн. руб.; - субсидии на поддержку малых инновационных предприятий, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности вузов Воронежской области, в сумме до 500,0 тыс. руб.; - субсидии на поддержку инновационных проектов организаций Воронежской области, находящихся на начальной стадии развития, совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в сумме до 800,0 тыс. руб.; - субсидии на поддержку региональных системообразующих инновационных проектов в сумме до 20,0 млн. руб. |
|  | 1.20 Организация мониторинга и оценки состояния инновационной деятельности в Воронежской области (№ 31 ПЦФО) | Департамент экономического развития Воронежской области | II квартал 2014 года | Выполнено. В 2014 году правительством Воронежской области разработан и принят Прогноз научно-технологического развития Воронежской области до 2030 года. Указанный документ позволит разработать новые подходы к определению областей науки и инноваций, требующих первоочередной поддержки со стороны государства, расширить представление о вероятных тенденциях будущего развития, вызовах и возможностях их разрешения, привлечь новых игроков в процесс выработки региональной политики в сфере науки и инноваций. Мониторинг и оценка состояния развития инновационной деятельности осуществляется на основе установленных целевых показателей и индикаторов в стратегических и программных документах инновационного развития, официальные данные по которым публикуются территориальными органами государственно статистики. | С 2014 по 2020 годы на реализацию мероприятий по развитию инновационной деятельности запланированы средства в объёме 4,6 млрд. руб., в том числе за счёт областного бюджета 1,1 млрд. руб., федерального – 0,4 млрд. руб., внебюджетных источников – 3,1 млрд. руб. |
| ## 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения Воронежской области |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Реализация комплекса мер, позволяющих повысить обеспеченность жителей Воронежской области объектами социальной сферы, в том числе включающих формирование механизмов привлечения негосударственных (частных) организаций, а также использование механизмов государственно-частного партнерства (№ 45 ПЦФО) | Департамент экономического развития Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Департамент здравоохранения Воронежской области Департамент труда и занятости населения Воронежской области Департамент культуры Воронежской области Управление физической культуры и спорта Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполняется. В 2014 году завершено строительство здания Воронежского камерного театра, здания Дворца культуры в г. Павловске; осуществлены проектно-изыскательские работы по строительству пристройки к основному корпусу ГОУ СПО "Воронежское художественное училище (техникум)". В целях повышения уровня обеспеченности учреждениями культуры в сельской местности в 2014 году построены 2 клуба в Россошанском и Хохольском районах, 4 муниципальных учреждения культуры признаны модельными. На территории области по итогам 2014 года функционирует 691 дошкольное учреждение, из них 537 дошкольных образовательных организаций и 154 подразделения (групп), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организованные при общеобразовательной организации. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 84,3 тыс. человек, в том числе услуги по дошкольному образованию в вариативных формах (группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы) получают 1 314 детей. Для оказания содействия родителям, дети которых не посещают дошкольные учреждения, организована деятельность 142 консультативных центров. Открыты и функционируют 17 библиотек для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций. На территории Воронежской области функционируют 10 частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в том числе 5 детских садов, учредителем которых является ОАО «РЖД». | В 2014 году построено 10 современных детских сада (2089 мест), реконструировано и отремонтировано 45 дошкольных образовательных учреждений (2335 мест). Возвращено в систему дошкольного образования 6 зданий (540 мест). Открыто 1314 мест в группах кратковременного пребывания. На реализацию мероприятий выделены субсидии в объеме 941,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Принимаемые меры позволили увеличить охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет услугами дошкольного образования до 45,5%, в возрастной группе от 3 до 7 лет - до 96,5%. |
|  | 2.2 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в Воронежской области, в том числе за счет использования современных информационных технологий (№ 66 ПЦФО) | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | I квартал года, следующего за отчетным, 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 г. в рамках реализации мероприятий активной политики занятости населения государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения» гражданам и работодателям, обратившимся в органы службы занятости, оказывались государственные услуги, включающие: содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в удовлетворении спроса на кадры. Все государственные услуги предоставлялись бесплатно и были доступны в электронной форме через Портал государственных услуг РФ. В целях повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости использовались региональные средства массовой информации, интернет, ведомственные печатные издания. | ## В 2014 году при содействии органов занятости населения было трудоустроено 64,1 тыс. граждан, ищущих работу. |
|  | 2.3 Повышение качества предоставлении государс-твенных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Информационное общество» | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области | 2014 – 2020 годы | Выполнено. В целях повышения качества предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Воронежской области открыто 11 новых центров «Мои Документы», оформленных в едином фирменном стиле: 3 центра в г. Воронеже; 8 учреждений в Воронежской области (п. Хохольском, г. Поворино, с. Каширское, с. Репьевка, с. Верхняя Хава, с. Петропавловка, с. Верхний Мамон, пгт Каменка). Открыто 120 удаленных рабочих мест в муниципальных районах Воронежской области. Выполнены работы по развитию и внедрению АИС МФЦ, создан и оснащен учебно-методический центр. | ## Итогом 2014 года стала действующая развитая сеть АУ «МФЦ», включающая 29 филиалов (в 2013 году действовало 18 филиалов). |
|  | 2.4 Разработка и утверждение основных мероприятий по развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воронежской области на 2016 - 2020 годы в рамках государственной программы Воронежской области «Региональная политика и местное самоуправление» | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области | IV квартал 2015 года | Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2015 года |  |
|  | 2.5 Реализация мероприятий, направленных на развитие институтов рынка труда, в том числе на основе совершенствования механизмов государственно-частного партнерства | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | I квартал года, следующего за отчетным, 2014 - 2020 годы | Выполнено. Приоритетным направлением совершенствования механизмов государственно-частного партнерства является развитие в области социального партнерства. По состоянию на 01.01.2015 г. в области действует 3738 коллективных договоров (3680 на 01.01.2014 г.). За 2014 год зарегистрировано 1800 соглашений и коллективных договоров. В рамках системы социального партнерства в области действуют 120 соглашений, из них: 1 региональное, 109 отраслевых и 10 территориальных, 24 муниципальных районов и городских округов присоединились к областному трехстороннему соглашению. В 2014 г новыми направлениями совместной работы органов государственной власти области, объединений работодателей и общественных организаций. стала реализация мер по снижению неформальной занятости населения, и легализации оплаты труда. В целях обеспечения этой деятельности разработаны и реализуются межведомственные мероприятия органов государственной власти, сформированы коллегиальные органы на уровне муниципальных образований, ежедекадно проводится мониторинг состояния легализации трудовых отношений. | ## В 2014 году коллективными договорами охвачено более 423,0 тыс. человек, что составляет 59,0% от среднесписочной численности работников, занятых в реальном секторе экономики. |
|  | 2.6. Реализация планов мероприятий по снижению возможного негативного влияния вступления России в ВТО на рынки труда монопрофильных муниципальных образований Воронежской области | Департамент труда и занятости населения Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области Администрации Павловского, Россошанского и Семилукского муниципальных районов и городского округа город Нововоронеж (по согласованию) | 2014 – 2020 годы | Выполнено. В целях предотвращения негативных явлений на рынке труда монопрофильных муниципальных образований г. Павловск, г. Россошь, г. Семилуки, п.г.т. Елань-Коленовский в постоянном режиме проводится мониторинг факторов, влияющих на занятость населения, в том числе планируемого высвобождения работников предприятий по причинам ликвидации предприятия либо сокращения его штатов, создания новых рабочих мест. Во всех многопрофильных муниципальных образованиях действуют муниципальные целевые программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуются меры по легализации трудовых отношений и оплаты труда наемных работников. Финансирование мероприятий по оздоровлению ситуации на рынке труда осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и средств работодателей, выделяемых на реализацию государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения». |  |
|  | 2.7 Реализация мер по обеспечению занятости населения в сельской местности, в том числе за счет содействия самозанятости безработных граждан в Воронежской области (№ 68 ПЦФО) | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | I квартал года, следующего за отчетным, 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году государственную услугу по содействию самозанятости получило 498 человек, в т.ч. 147 жителей сельской местности, из которых 7 инвалиды, 44 граждане в возрасте 18-29 лет. Численность граждан, оформивших государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет 34 человека. |  |
|  | 2.8 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Департамент аграрной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. Постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088 утверждена государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», составной частью которой является подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Основными направлениями, данной подпрограммы являются: улучшение жилищных условий граждан, развитие водоснабжения и электрификации сельских населенных пунктов, реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную, жилищную застройку в сельской местности, строительство плоскостных спортивных сооружений и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, строительство (реконструкция) учреждений культуры. | ## В 2014 году улучшили жилищные условия 216 сельских семей, построено и приобретено 21,4 тыс. кв. метров жилья (145,5 % от плана), построено 103,6 км водопроводных сетей (122,5 % плана), 2,1 км электрических сетей (100,0 % плана), один фельдшерско-акушерский пункт (100 % плана), две спортивные площадки общей площадью 2688 кв. метров (112,4 % плана), введен в эксплуатацию один объект комплексной компактной застройки (100 % плана) и реконструирован один объект культуры (100 % плана). |
|  | 2.9 Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Департамент аграрной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы |  |  |
|  | 2.10 Оказание содействия обеспечению законных прав и интересов граждан на безопасные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, предоставление гражданам коммунальных услуг | Государственная жилищная инспекция Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) Управляющие организации (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году обследовано 117 аварийных жилых домов общей площадью 65,594 тыс. кв. м., подтверждено их неудовлетворительное техническое состояние, согласованы направляемые в Фонд реформирования ЖКХ материалы. За 2014 год в органы местного самоуправления для проведения заседаний МВК в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47 направлено 21 заключение о непригодности жилых помещений для проживания. |  |
|  | 2.11. Реализация концепции развития трудовых ресурсов Воронежской области на период до 2020 года | Департамент труда и занятости населения Воронежской области Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. Распоряжением правительства Воронежской области от 25.12.2013 № 1157-р утвержден план мероприятий по формированию, накоплению и развитию трудовых ресурсов Воронежской области на период 2013 - 2016 годов. В 2014 все мероприятия данного плана выполнены в полном объеме. ## В рамках реализации концепции трудовых ресурсов Воронежской области реализовывались следующие мероприятия: ## - проведение профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 14 профессиональных образовательных организациях Воронежской области; ## - организация участия представителей работодателей в работе государственных экзаменационных комиссий; ## - активизация работы по развитию государственно-частного партнерства, в том числе заключения соглашений между образовательными организациями и работодателями по вопросу целевого обучения граждан; - разработан и утвержден сводный график проведения сертификации профессиональных квалификаций в профессиональных образовательных учреждениях Воронежской области на 2015 год |  |
|  | 2.12 Реализация государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения Воронежской области» | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 г. государственная программа Воронежской области «Содействие занятости населения Воронежской области» реализована в полном объеме, установленные показатели эффективности реализации программы достигнуты. | ## В области зарегистрировано 11,2 тыс. безработных, уровень регистрируемой безработицы в 2014 году в области составил 1,0% (по РФ - 1,2%). По данному показателю Воронежская область занимает 34 место среди субъектов РФ. |
|  | 2.13 Разработка и реализация мероприятий по замещению рабочих мест, на которые планируется привлечение иностранных работников, российскими работниками, в том числе из субъектов Российской Федерации, не входящих в состав Центрального федерального округа (№ 56 ПЦФО) | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2015 годы (I квартал года, следующего за отчетным) | Выполнено. Вопросы регулирования потоков внешних трудовых мигрантов в истекшем году регулярно находили свое отражение в совместном обсуждении и принятии решений на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам привлечения иностранных работников, заседании совета по экономической безопасности Воронежской области, на заседаниях областной и районных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, координационного совета по демографической политике при правительстве области, координационного совещания по обеспечению правопорядка в Воронежской области. В целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов с учётом содействия в приоритетном порядке трудоустройству российских граждан, информация о рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных работников, размещается на информационных стендах и в банке данных вакансий Центров занятости населения, в автономном учреждении Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Рабочие места предлагаются безработным гражданам при перерегистрации, проведении собеседований, на ярмарках вакансий. | ## В рамках мониторинга рабочих мест, предлагаемых для замещения иностранными гражданами, установлено, что 128 работодателями был трудоустроен 1551 российский гражданин |
|  | 2.14 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание в Воронежской области условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, жилищного фонда, транспорту, средствам связи и информации, в том числе на основе широкого использования механизмов государственно-частного партнерства (№ 74 ПЦФО) | Департамент социальной защиты Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В течение 2014 года в 70 учреждениях социальной защиты, культуры, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта области проведены мероприятия по изготовлению входных и межэтажных пандусов, поручней, оснащению мест общего пользования специальными устройствами, оборудованию помещений расширенными дверными проёмами, звукоусиливающей аппаратурой, информационными табличками с рельефно-точечным шрифтом Брайля, информационным табло, кнопкой вызова «помощника», созданию специально отведенных парковочных мест. Адаптация всех учреждений социальной сферы проводилась с учетом комплексного подхода к решению проблемы формирования (развития) доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Воронежской области и при согласовании с общественными объединениями инвалидов. В целях осуществления возможности пассажирских перевозок лиц с ограниченными физическими возможностями приобретено 3 низкопольных автобуса, оборудованных механической аппарелью и специальным местом для крепления инвалидной коляски. | В 2014 году за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 5,6 млн. руб. в 14 учреждениях культуры реализованы мероприятия по оснащению и приобретению специального оборудования для организации доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах. |
|  | 2.15 Реализация мер по трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе путем совершенствования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов (№ 72 ПЦФО) | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2020 годы (IV квартал) | Выполнено. По состоянию на 01.01.2015 года заявки на участие в мероприятиях государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения» подали 227 работодателей на оборудование (оснащение) 329 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Заключено 323 договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на общую сумму 32201,3 тыс. рублей. Из общего количества заключенных договоров: 87 – с работодателями производственной сферы; 220 с работодателями в сфере оказания услуг; 19 договоров заключено с организациями бюджетной сферы. | ## В 2014 году трудоустроено 329 инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места, в т.ч. 16 инвалидов-колясочников |
|  | 2.16 Реализация мероприятий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (№ 58 ПЦФО) | Департамент социальной защиты Воронежской области | 2014 - 2015 годы (I квартал года, следующего за отчет-ным) | Выполнено. В Воронежской области около 800 тысяч жителей ежегодно получают меры государственной поддержки в виде различных социальных выплат и льготных услуг. При этом региональная система мер социальной поддержки получает системное развитие, вводятся дополнительные меры областной поддержки, устанавливаются новые выплаты и компенсации. ### В их числе необходимо отметить установление на территории Воронежской области с 1 января 2012 года регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией на уровень инфляции; установление ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума детей нуждающимся многодетным семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет. ### В 2014 году Воронежской области из федерального бюджета на софинансирования расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, выделено 210,1 млн. рублей. В региональном бюджете на указанную выплату в 2014 году были предусмотрены денежные средства в объеме 120,76 млн.рублей. | ## По состоянию на 01.01.2015 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 5103 человек, а сумма выплаченных денежных средств – 320,78 млн. руб., из них из федерального бюджета – 203,04 млн. руб., из областного бюджета –117,7 млн. рублей. |
|  | 2.17 Разработка мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профес-сионального обучения дополнительного профессио-нального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 3 лет (№59 ПЦФО) | Департамент образования, науки и молодежной политики Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчет-ным) | Выполнено. В 2014 году правительством Воронежской области утвержден Комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на период 2014-2020 гг. (распоряжение правительства Воронежской области от 11.04.2014 № 220-р). С целью оказания данным категориям женщин содействия в поиске работы: формируется реестр предприятий, использующих гибкие формы занятости (в 2014 году 1817 работодателей, использующих гибкие формы занятости, представили информацию о наличии более 17,8 тыс. вакантных рабочих мест). Проведено 5 специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для женщин, в работе ярмарок приняли участие 66 работодателей и 1,7 тыс. женщин. В 2014 году организовано профессиональное обучение 331 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (110,3% годового планового задания). Мероприятие осуществлялось по 13 профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда. | ## В 2014 году из 4,9 тыс. женщин, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет и обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, трудоустроены более 2,4 тыс. человек. |
|  | 2.18 Формирование современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Воронежской области (№ 42 ПЦФО) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году по результатам выполнения плана мероприятий достигнуты значения: - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 86,5%; - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 52,3%. |  |
|  | 2.19 Реализация основных мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей в регионе в рамках государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан» (№ 76 ПЦФО) | Департамент социальной защиты Воронежской области Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. На улучшение положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в жизни общества нацелена государственная программа Воронежской области «Социальная поддержка граждан». Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 год составил 1 980,0 тыс. рублей. В 2014 году выполнены следующие мероприятия: 1. Создано 33 попечительских совета. На них возложена задача стать инструментом управления данных учреждений, осуществляющим контроль за деятельностью указанных учреждений, в том числе за качеством предоставляемых услуг, а также обеспечивающим защиту личных прав и интересов проживающих в них граждан. 2. Обучено 1 435 граждан пожилого возраста навыкам работы на компьютере и пользованию сетью Интернет с целью создания условий для социализации и преодоления социальной изоляции пожилых людей на базе казенных учреждений Воронежской области «Управление социальной защиты населения», бюджетных учреждений Воронежской области «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 3. Планомерно проводится работа по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей. Заключен государственный контракт на оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам экскурсионных услуг на сумму 1 980,00 тыс. рублей. Указанные денежные средства освоены в полном объеме. Проведено 55 экскурсий по городу Воронежу, Воронежской области и Черноземью, которые посетили 2 460 пожилых человека. | Количество граждан пожилого возраста, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате реализации мероприятий в 2014 году, составило 3859 человек при плановом показателе - 2000 человек. |
|  | 2.20 Реализация мероприятий государственной программы Воронежской области «Доступная среда» | Департамент социальной защиты Воронежской области Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году предоставлена из федерального бюджета субсидия в размере 31268,4 тыс. рублей бюджету Воронежской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Воронежской области «Доступная среда». ## Общий объем финансирования мероприятий Программы с учетом средств федерального бюджета в 2014 году составляет 164283,50 тыс. рублей. ## Проведены мониторинг и паспортизация 142 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, что составляет 38,4% от общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры. | ## В 2014 году заключено 48 договоров на оказание услуг по трудовой реабилитации инвалидов, 94 договора - на частичную компенсацию затрат работодателей по оплате труда инвалидов. Выплаты компенсаций затрат работодателей на создание специальных рабочих мест и оплату труда инвалидов носят строго компенсационный характер и производятся по мере выполнения работодателем договорных обязательств. |
|  | 2.21 Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области» | Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области Департамент социальной защиты Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. 1. В 2014 году предоставлены субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры крупных проектов комплексной застройки жилья экономического класса (проекты малоэтажной жилой застройки в Северном микрорайоне г. Острогожска, и малоэтажной жилой застройки II очереди строительства пос. Восточный в г. Павловске). 2. По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации из федерального бюджета выделена субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в объеме 42 млн. рублей. В 2014 году выделены средства областного бюджета (60 млн. рублей) и местных бюджетов муниципальных образований Воронежской области (53,1 млн. рублей) на обеспечение жильем молодых семей. Вручены свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 312 молодым семьям. Срок действия свидетельств 9 месяцев. По состоянию на 01.01.2015 количество молодых семей, реализовавших свидетельства составляет 248 молодых семей. 3. По итогам 2014 года за счет всех источников финансирования построено газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления протяженностью 486,3 км. Уровень газификации квартир и домовладений природным газом составил 87,15%, в том числе в сельской местности - 73,44%. Построены 21 котельная общей мощностью 39,1 Гкал/час. 4. В рамках оказания государственной (областной) поддержки в сфере жилищного ипотечного кредитования по итогам 2014 года поддержка была оказана 275 семьям, из которых 11 семьям произведено субсидирование процентной ставки по кредиту. 5. В 2014 году определена потребность Воронежской области в жилых помещениях для формирования долгосрочного государственного запроса для жилищного фонда Воронежской области, а также определены механизма стимулирования строительства жилых помещений для жилищного фонда под запрос Воронежской области. 6. В 2014 году меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий были предоставлены 291 ветерану Великой Отечественной войны, из них 288 ветеранам выплачены безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений, 3 ветеранам войны предоставлены однокомнатные квартиры. По обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений в 2014 году были предоставлены 70 льготникам. |  |
|  | 2.22. Безвозмездное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим на территории Воронежской области (№ 81 ПЦФО) | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2020 годы | Выполнено. ## По состоянию на 01.01.2015 на территории Воронежской области 3762 многодетных гражданина изъявили желание получить земельные участки в собственность бесплатно, в том числе: 1990 многодетных граждан на территории городского округа город Воронеж и 1772 многодетных гражданина на территории муниципальных районов Воронежской области. Сформировано порядка 10 земельных участков общей площадью 8000 кв.м в микрорайоне Подгорное городского округа город Воронеж. Осуществлены мероприятия по оформлению права собственности Воронежской области на 4 земельных участка общей площадью 5,29 га в с. Гудовка Семилукского муниципального района (позволит обеспечить около 50 многодетных граждан), на 3 земельных участка общей площадью 3,84 га на территории Рамонского муниципального района (позволит обеспечить около 35 многодетных граждан), на 56 земельных участков общей площадью 7 га в д. Михайловка Новоусманского муниципального района Воронежской области. | ## В 2014 году предоставлено в собственность бесплатно многодетным гражданам 566 земельных участков, в том числе: 113 земельных участков на территории городского округа город Воронеж и 453 земельных участков на территории муниципальных образований Воронежской области. |
|  | 2.23. Реализация плана мероприятий, направленных на стимулирование развития жилищного строительства, включающих мероприятия по комплексному обеспечению земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой на основе использования государственно-частного партнерства в Воронежской области (№ 83 ПЦФО) | Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2015 годы | Выполнено. В 2014 году осуществлялось строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках в Бутурлиновском, Павловском и Острогожском муниципальных районах области. Впервые в 2014 году был использован механизм строительства социальных объектов за счет средств застройщиков с последующим их выкупом. В формате ГЧП было построено 7 детских садов (1020 мест) в г.о.г. Воронеж. Выкуп детских садов осуществлен у единственного поставщика в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с привлечением средств федерального бюджета и бюджета муниципального образования. Субсидии федерального бюджета составили 500 млн. рублей, средства бюджета муниципального образования - 377 млн. рублей. | В 2014 году в рамках областной адресной инвестиционной программы было введено в эксплуатацию 110 объектов социальной сферы, построено 256 км газовых сетей. |
|  | 2.24. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение в Воронежской области доли ветхого и аварийного жилищного фонда (№ 84 ПЦФО) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году реализуются мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». На заседании президиума правительства Воронежской области 15.12.2014 представлен доклад на тему: «О ходе реализации региональной адресной программы Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда в 2014 году уменьшилась с 1,0% до 0,87%. |
|  | 2.25. Реализация программ благоустройства придомовых и дворовых территорий для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства за счет средств бюджетов всех уровней (№ 80 ПЦФО) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Управление физической культуры и спорта Воронежской области Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году выполнено благоустройство 88 дворовых территорий в 33 муниципальных образованиях Воронежской области. С целью массового вовлечения детей и молодежи в дворовый и массовый спорт, популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также повышения качества спортивных мероприятий от дворового до регионального уровней проводились областные соревнования по дворовому футболу «Двор без наркотиков», реализовывался проект «Команды 2018». В зимний период был организован бесплатный каток на пл.Ленина, в весенне-летний период в парках города Воронежа был реализован социальный проект «Зарядка». | ## В 2014 в рамках реализации ОАИП осуществлено строительство 33 многофункциональных спортивных площадок на общую сумму 141804,7 тыс. руб., что позволит заниматься физической культурой не только школьникам, но и жителям близлежащих микрорайонов |
|  | 2.26 Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности» государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области» | Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности» государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области» в 2014 году: - Подготовлена документация по планировки территорий муниципальных образований общей площадью 776,8 га. Это составляет 12% от общей площади территорий, включенных в подпрограмму. 2. Подготовлены карты (планы) для установления границ 103 населенных пунктов области, что составляет 26% (нарастающим итогом) от общего количества населенных пунктов Воронежской области. |  |
|  | 2.27 Ограничение темпов роста тарифов субъектов естественных монополий при сохранении текущей надежности и качества предоставления услуг в рамках действующего законода-тельства | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## Фактический темп роста установленных тарифов для населения за 2014 год не превысил предельных темпов роста, утвержденных ФСТ России на 2014 год. |  |
|  | 2.28 Установление и применение на территории региона социальной нормы потребления электрической энергии населением в соответствии с утвержденным на федеральном уровне Порядком определения и применения социальной нормы электроснабжения | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области | 2016 - 2020 годы | Реализация мероприятия запланирована на 2016 год. Социальная норма потребления электрической энергии в 2014 году не устанавливалась. | Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 утверждено «Положение об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)». Расчеты с населением за коммунальную услугу по электроснабжению с применением социальной нормы было предусмотрено осуществлять с 1 июля 2014 года. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.02.2014 № 136 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)» субъектам Российской Федерации дано право отсрочить принятие решения о применении социальной нормы потребления электрической энергии на срок до 1 марта 2016 года. |
|  | 2.29 Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта в городском и пригородном сообщении в Воронежской области согласно утвержден-ным Правительством Российской Федерации методическим указаниям по расчету на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году были установлены предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении в размере 12,0 руб. для всех видов транспорта в дневное время и в размере 16,0 руб. для всех видов транспорта в ночное время. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на пригородных, внутриобластных, межобластных (межреспубликанских в пределах Российской Федерации) маршрутах Воронежской области установлены: - в пригородном сообщении – 1,70 руб. за 1 пассажиро-км; - на внутриобластных, межобластных (межреспубликанских в пределах Российской Федерации) маршрутах – 1,74 руб. за 1 пассажиро-км. | В целях упорядочения процесса формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного) на территории Воронежской области разработаны и утверждены приказом УРТ от 28.08.2012 (с измен. 09.12.2014) № 38/1 Методические рекомендации. |
|  | 2.30 Реализация мероприятий государственной программы Воронежской области «Информационное общество» в части создания Единой информациионно-коммуникационной системы управления ЗАГС | Управление ЗАГС Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## Финансирование мероприятий за 2014 год осуществлено в полном объёме (2 млн. рублей). Заключены государственные контракты на осуществление сопровождения программного комплекса КСАО ЗАГС, поставку бездисковых рабочих станций, поставку системных блоков, разработано программное обеспечение для подготовки ответов на разовые запросы учреждений и организаций. | В 2014 году достигнуты результаты: - «Доля отделов ЗАГС, в которых имеется возможность подачи заявления на регистрацию акта гражданского состояния в электронном виде» составила 65%; ## - «Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в единую электронную базу данных управления ЗАГС Воронежской области» - 49%. |
|  | 2.31 Реализация мероприятий подпрограмм, направленных на развитие здравоохранения, с учетом положений государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» в Воронежской области | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## Система регионального здравоохранения представляет собой развитую инфраструктуру: 104 государственных и 12 ведомственных медицинских организаций, Воронежская государственная медицинская академия, 5 медицинских училищ и 630 субъектов негосударственной формы собственности. Коечный фонд государственных медицинских организаций – 18 462 койки. ## Сформирована трехуровневая модель организации медицинской помощи. ## Первый уровень – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, как в амбулаторных условиях, так и с применением стационарзамещающих технологий (дневные стационары, стационары на дому, центры амбулаторной хирургии). На втором уровне - межмуниципальные центры с концентрацией в них материально-технических и кадровых ресурсов для обеспечения населения квалифицированной специализированной медицинской помощью, на третьем – медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. ## Наиболее эффективно трехуровневая модель реализована для оказания помощи при беременности и родах, пациентам с сердечно-сосудистыми и урологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП. Создана сеть межрайонных акушерских центров в Борисоглебской, Лискинской, Россошанской ЦРБ и открыто шесть межрайонных центров пренатальной диагностики. ## Сформирована сеть сосудистых центров (региональный и десять первичных), куда госпитализируется 97% больных с инсультами. ## В шести районах создана сеть урологических центров. В г. Воронеж открыто новое структурное подразделение второго уровня - «Городской урологический центр». ## В 2014 году расширена сеть травмацентров в учреждениях здравоохранения области, закуплено и поставлено 520 единиц медицинского оборудования (в том числе компьютерной томографии, 7 рентгеновских аппаратов, 4 УЗИ, 20 наркозно-дыхательных аппаратов), шесть автомобилей скорой медицинской помощи. Дооснащены оборудованием машины скорой медицинской помощи и противошоковые палаты в районных больницах. В ряде учреждениях здравоохранения проведен капитальный ремонт помещений. ## В течение 2014 году реализованы глобальные проекты по строительству объектов здравоохранения в сельской местности. Подобные преобразования позволили более полно соблюдать порядки и стандарты оказания медицинской помощи. | ## Программа включает 12 подпрограмм, 49 основных мероприятий и охватывает все направления функционирования сферы здравоохранения. ## Осуществление комплекса мероприятий позволило по предварительным данным Росстата за 2014 год зарегистрировать снижение смертности населения: ## - младенческой с 7,5 до 5,6 на 1000 родившихся (РФ – 7,4, ЦФО – 6,5), ## - от болезней системы кровообращения с 797.7 до 774,2 на 100 тыс. нас. ## - от новообразований на с 202,9 до 196,9, что ниже показателей в РФ (201,1) и ЦФО (220,3), ## - от туберкулеза остается на низком уровне 5,3, что ниже показателей по РФ (9,8), ## - от дорожно-транспортных происшествий с 19,2 до 11,9, что ниже показателя по РФ (14,0). |
|  | 2.32 Оптимизация трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 48 ПЦФО) | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) | Выполняется. Проведена работа по развитию 3-х уровневой системы родовспоможения, централизации акушерской помощи, оптимизации коечной сети. На 01.01.2015 в области функционирует 28 учреждений родовспоможения (30 в 2014 году): учреждений I группы – 14; II группы – 13, III группы - Перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1». Койки II и III группы составляют 83,7% общего акушерского коечного фонда (81,7% - в 2014 году). В IV квартале 2014 года открыто 20 коек сестринского ухода для беременных. 01.01.2015 дополнительно открыто 5 коек сестринского ухода для беременных. |  |
|  | 2.33. Реализация комплекса медико-профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, снижение негативного влияния вредных условий труда, формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака и информирование населения об их вреде, пропаганду здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье, в Воронежской области | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году для медицинских работников медицинских организаций города и области, а также населения, организованы и проведены областные научно-практические конференции и акции для населения с освещением вопросов профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании, пропаганды здорового образа жизни. ## Состоялись конференции: «Профилактика и снижение табачной зависимости» (присутствовало 86 чел.), «О ходе реализации областного межведомственного проекта «Живи долго» (125 человек). ## Проведено тематическое усовершенствование 61 врача БУЗ ВО «ВОКЦМП». ## Во всех медицинских организациях области организованы отдельные кабинеты медицинской профилактики (КМП). Во всех поликлиниках организована работа школ здоровья для больных хроническими заболеваниями. | ## В 2014 году проведено 17825 исследований по изучению потребления психоактивных веществ (алкоголя, табака, наркотически действующих веществ) среди старшеклассников СОШ, ПУ и ВУЗов. ## Проведено 15 лекций по теме «Здоровый образ жизни», участвовало 261 человек. В ходе этих мероприятий затрагивались темы внутрисемейных отношений и построения здоровой семьи, профилактики игромании, табачной, алкогольной и наркотической зависимости. |
|  | 2.34 Реализация комплекса мероприятий по предотвращению преждевременной смертности в трудоспособном возрасте (№ 54 ПЦФО) | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы (I квартал года, следу-ющего за отчетным) | ## Выполнено. ## В области в 2014 году подлежали диспансеризации 449998 чел. Закончили диспансеризацию 450425 чел, из них 157355 мужчин и 157592 женщин трудоспособного возраста. ## Впервые установлены диагнозы хронических заболеваний у 28 тыс. чел. трудоспособного возраста: более чем у 9,3 тыс. человек с заболеваниями системы кровообращения; почти 2 тысячи человек с патологией органов пищеварения и более 1 тыс. пациентов с патологией органов дыхания, 529 человек с онкологическими заболеваниями. 37% граждан трудоспособного возраста, прошедших диспансеризацию, вошли в 3 группу здоровья, то есть имеют одно или несколько хронических заболеваний. | ## В 2014 году установлено диспансерное наблюдение за 61194 пациентам трудоспособного возраста (13,6% от прошедших диспансеризацию), направлено на дополнительные исследования – 8367 чел., на санаторно-курортное лечение 6485 человек трудоспособного возраста. ## Подлежало профилактическим осмотрам несовершеннолетних – 339 323 детей (91% от населения), предварительным осмотрам – 35 168, периодическим осмотрам - 190 099 детей. Профилактически осмотрено 330 605 детей. ## Проведена диспансеризация 3 420 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осмотрен 3451 ребенок (100,9% от годового плана). |
|  | 2.35 Реализация мероприятий подпрограммы № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы, в соответствии с ежегодным планом реализации программы | ## Выполнено. ## В апреле 2014 года на территории Воронежской области стартовал областной межведомственный проект «Живи долго!». ## Цель Проекта - содействие снижению смертности жителей Воронежской области и повышению продолжительности жизни путем реализации комплексных мер за счет стимулирования ранней обращаемости за медицинской помощью, формирования здорового образа жизни и ответственного отношения граждан к своему здоровью. | ## В рамках проекта проведены: 181 телепередача, 126 радиопередач, 122121 анкетирование, 2240 лекций, 309 публикаций в прессе. |
|  | 2.36 Реализация мероприятий подпрограммы № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государст-венной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы, в соответствии с ежегодным планом реализации программы | ## Выполнено. ## В 2014 году оказана реабилитационная помощь: ранняя реабилитация (во всех стационарных учреждениях здравоохранения, в отделениях реанимации и интенсивной терапии, палатах интенсивной терапии), в 6 реабилитационных отделениях стационаров области (165 коек для больных острым нарушение мозгового кровообращения, в отделении медико-социальной реабилитации для больных наркоманией (10 коек), в отделениях и кабинетах амбулаторно-поликлинической реабилитации в муниципальных поликлиниках 6 городских МО и областном реабилитационном центре лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация», в санаторно-курортных учреждениях Воронежской области. ## В летний период 2014 г. детские санатории приняли 3784 детей и подростков (2013 – 4002 чел., 2012 – 4035 чел.). В рамках мер по обеспечению комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной кампании в мае 2015 года будет проведена проверка медико-санитарной готовности организации отдыха и оздоровления детей в учреждениях, расположенных на территории области, независимо от их ведомственной принадлежности. |  |
|  | 2.37 Реализация мероприятий детской оздоровительной кампании в Воронежской области (№ 60 ПЦФО) | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы (I квартал года, следующий за отчетным) | ## Выполнено. ## В 2014 году для организации отдыха и оздоровления детей и подростков обеспечено закрепление стационарных детских оздоровительных лагерей за ЛПУ Воронежской области. Лицензию на осуществление медицинской деятельности в медкабинетах в детских оздоровительных учреждениях имеют 11 стационарных оздоровительных лагерей. Планируется проведение активной профилактической работы с детьми, находящимися на отдыхе и оздоровлении. |  |
|  | 2.38 Реализация мероприятий № 2 и 3 подпрограммы 5 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности» государственной программы Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Департамент здравоохранения Воронежской области Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Воронежской области (по согласованию) | 2014 - 2020 годы, в соответствии с ежегодным планом реализации программы | ## Выполнено. ## В 2014 году зарегистрировано больных с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотических ПАВ - 14963 человека; 2013г. - 14496 человек (103,2%). ## Из них, в наркологических учреждениях на конец года под наблюдением врачей-психиатров-наркологов состояло злоупотребляющих наркотическими средствами – 13274 человека; 2013г.- 13858 человек (- 4,2 %). 1689 человек в течение года были сняты с наблюдения по причинам неявки, выезда в другие регионы, смерти и т.п. ## Из 13274 человек, злоупотребляющих наркотическими средствами, находящихся под наблюдением врачей - психиатров-наркологов: ## - с диагнозом наркомания – 5340 человек; 2013г.- 5722 человека (-6,7 %); ## - с диагнозом употребление наркотических веществ с вредными для здоровья последствиями (группа профилактического наблюдения) – 7934 человека, в 2013 г.– 8136 человек ( -2,5 %). | Доля подростков и молодежи от 11 до 24 лет, охваченных профилактическими мероприятиями, составила 55% учащихся образовательных организаций Воронежской области. В 2014 году общественными наркопостами в образовательных организациях проведены 15 922 мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ с охватом 279 980 детей и подростков. |
|  | 2.39 Реализация мероприятий подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» в части, касающейся предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы, в соответствии с ежегодным планом реализации программы | ## Выполнено. ## В 2014 году с целью совершенствования системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом: ## - укреплена материально-техническая база на общую сумму 17507,2 тыс. рублей; ## - закуплены продуктовые наборы на сумму 1999,8 тыс. рублей для больных, прошедших химиотерапии; ## - приобретены спецпрепараты для лечения туберкулеза за счет средств федерального (36697,0 тыс. рублей) и областного (17000,0 тыс. рублей) бюджетов; - повышена квалификация 16 врачей. ## Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением составила 53,1%. В 2014 году обследовано на ВИЧ-инфекцию - 407,058 тыс. чел.; 364,125 тыс. чел. - на вирусный гепатит В; 357,878 тыс. чел. - на вирусный гепатит С. Проведено лечение 470 ВИЧ-инфицированных пациентов с мониторингом эффективности терапии (100% нуждающихся в терапии). Закуплено лабораторное оборудование, санитарный автотранспорт на общую сумму 1500,0 тыс. рублей. В 2014 году с целью совершенствования системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения приобретены медикаменты (нейролептики, антидепрессанты, антиконвульсанты, вспомогательные средства), проведены обучающие семинары, тренинги для медицинского персонала первичного звена. Изданы информационные стенды для размещения в детских поликлиниках. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, составила 21,1%. В 2014 году с целью совершенствования системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями обеспечено проведение онкопрофилактической работы (маммографический, цитологический, флюорографический и анкетный скрининги), организована работа 8 межрайонных консультативных онкологических кабинетов в районных больницах области, закуплено медицинское оборудование на общую сумму 10120,9 тыс. рублей. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составил 56,2%. В 2014 году улучшено лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом (выделено 22890,0 тыс. рублей). Для лечения инфекций, передаваемых половым путем, приобретено лабораторное оборудование (2 шт.) на общую сумму 386,7 тыс. рублей и медикаменты. |  |
|  | 2.40 Реализация мероприятий подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» в части, касающейся совершенствования высокотехнологичной медицинской помощи | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы, в соответствии с ежегодным планом реализации программы | ## Выполнено. Подписано соглашение между Минздравом России и правительством Воронежской области о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии в размере 165 719,2 тыс. рублей на софинансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях области. Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 5 878 человекам. Всего высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12 024 жителей области в федеральных и региональных медицинских организациях области (на 25% выше уровню 2013 года). | ## Оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям области должно составить 0,0041 на 1 чел, в 2014 году достигнут уровень 0,005 на 1 чел, что соответствует рекомендуемым показателям на 2018г. |
|  | 2.41 Реализация мероприятий подпрограммы № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы, в соответствии с годовым планом реализации программы | ## Выполнено. - В 2014 году в 9 учреждений здравоохранения приобретено оборудование для проведения аудиологического скрининга новорожденным. В 2014 году направлены на обучение по проведению аудиологического скрининга новорожденным 7 врачей-педиатров, 10 ЛОР-врачей и 20 медицинских сестер. - Неонатальный скрининг проведен 25330 новорожденным (охват составил 99,9%) ## Всем детям с врожденным гипотиреозом и адреногенитальным синдромом проводится заместительная гормонотерапия, ребенок с галактоземией переведен на безлактозную диету. Лечение детей с ФКУ проводится смесями аминокислот с исключением фенилаланина. - В 2014 году родилось с ЭНМТ - 117 детей, из них живыми - 95 (81,2%). Живыми детей с ЭНМТ родилось на 7,3% больше, чем в 2013 году (88 (71%) - в 2013г., 95 (81,2%) – в 2014г.). Выживаемость в раннем неонатальном периоде среди детей с ЭНМТ в целом по области составила 82% (76% в 2013 г.), выживаемость детей с ЭНМТ до года составила по Воронежской области в 2014г. 71% (2013г. – 60%). - Внедрены методики хирургических вмешательств в формате ВМП (реконструктивные вмешательства при врожденных пороках развития ЖКТ, легких у новорожденных). - Протоколы и медицинские стандарты обследования и лечения новорожденных выполняются. |  |
|  | 2.42 Оптимизация мероприятий по развитию мобильных форм медицинской помощи и повышению доступности скорой медицинской помощи на территории Воронежской области | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. В 2014 году врачами специализированных медорганизаций выполнено 2554 (+65) выездов, при плане 946 (в 2,7 раза выше уровня 2013 года). В составе 964 (+34) бригад выехали 2292 (+16) специалиста. Число проконсультированных больных составило – 30830 чел. Число осмотренных профилактически пациентов по сравнению с прошлым годом увеличилось и составило 56005 чел. (+4025), Пять районных больниц оснащены мобильными медицинскими комплексами, что позволяет обеспечить диспансеризацию, профилактические и флюроосмотры, а также консультативную помощь специалистов людям, проживающим в отдаленных селах. В 2014 году обследовано с применением мобильных комплексов почти 33 тысяч граждан. В 2014 году получили медицинскую помощь силами выездных мобильных бригад более 112 тысяч пациентов. Прошли курсы лечения в «стационарах на дому» в 2013 году около 85 тысяч пациентов этой категории, а за 2014 год пролечено почти 131 тысяча пациентов. На территории Воронежской области активно развивается система сестринской помощи, организована работа 555 коек 32 районных медицинских организациях области и 2 медицинских организаций города, что позволило обеспечить проведение курса лечения и осуществление ухода социально незащищенным больным преимущественно пожилого и старческого возраста, нуждающимся в медицинском и социальном уходе и социальной реабилитации. В 2014 году получили помощь почти 6 тысяч пациентов этой категории. | В 2014 году сохранилась высокая результативность выездов: в среднем одним специалистом осмотрено 22 человека, в 2013 году - 23 человека, при нормативе 12. |
|  | 2.43 Обеспечение деятельности кризисных центров для женщин в Воронежской области (№ 89 ПЦФО) | Департамент социальной защиты Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. На базе казенного учреждения Воронежской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник» (г. Воронеж, п. Дубовка, ул. Дубовая, д. 32 «а») с 01 сентября 2012 функционирует отделение социальной помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Отделение финансируется из областного бюджета и обслуживает на безвозмездной основе женщин с детьми, подвергшихся психофизическому насилию, несовершеннолетних матерей, в том числе имеющих статус детей-сирот, несовершеннолетних беременных женщин, лишившихся жилья до определения их дальнейшего жизнеустройства, женщин, находящихся в конфликте с семьей, когда для них и их детей пребывание по месту постоянного жительства сопряжено с угрозой жизни и здоровью. Зачисление на реабилитацию производится на основании личного заявления или по ходатайствам органов и учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения, органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, органов местного самоуправления. Клиентам отделения предоставляются услуги в соответствии с Положением об отделении и индивидуальной реабилитационной программой, рассчитанной на 30 дней. Дополнительно несовершеннолетним детям проводится витаминизации пищи, назначается массаж и другие медицинские процедуры. Матерям, имеющих малолетних детей выдаются предметы личной гигиены (памперсы). По мере необходимости клиентам отделения выдается одежда и обувь по сезону из ресурсной базы КУВО «ОЦСПСД «Буревестник». Расчетная вместимость отделения в 2014 году составляла 20 койко-мест. | За 2014 год отделением было обслужено 138 человек, в том числе 56 матерей и 82 ребенка. Расходы денежных средств областного бюджета по КУ ВО «ОЦСПСД «Буревестник» за 2014 год составили 28 127,10 тыс. рублей За 2014 год отделением было обслужено 138 человек, в том числе 56 матерей и 82 ребенка. Расходы денежных средств областного бюджета по КУ ВО «ОЦСПСД «Буревестник» за 2014 год составили 28 127,10 тыс. руб. . |
|  | 2.44. Развитие медицинской реабилитации детей-инвалидов на территории Воронежской области (№ 94 ПЦФО) | Департамент здравоохранения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. На протяжении последних лет в структуре заболеваний, приводящих к инвалидности у детей, три ранговых места принадлежат психическим расстройствам - 29,1%, заболеваниям нервной системы - 19,5% и врожденным аномалиям -16,8%, которые занимают в структуре инвалидности 65,4%. В 2014 году 4033 ребенка-инвалида получали реабилитационную помощь как в реабилитационных отделениях, так и в общепрофильных отделениях амбулаторных и стационарных. |  |
|  | 2.45 Обеспечение деятельности пожарных частей государственной противопожарной службы области | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В рамках государственной программы Воронежской области «Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» проводится обеспечение деятельности пожарных частей противопожарной службы области, в том числе обеспечение современным пожарнотехническим вооружением. |  |
|  | 2.46. Реализация государственных полномочий Воронежской области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы № 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на 2014-2020 годы» государственной программы Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В результате выполнения мероприятий доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по итогам 2014 года составила 41,6% (73,3% от запланированного). |  |
|  | 2.47 Организация и проведение региональных соревнований «Школа безопасности», создание полевого лагеря «Юный спасатель» в интересах повышения социальной активности подрастающего поколения, пропаганды и популяризации среди учащихся здорового образа жизни | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Управление по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. С 2 по 6 июня 2014 года состоялся XV региональный слет-соревнование «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель», в которых приняло участие 180 человек. В рамках слета и лагеря проведены лично-командные соревнования по виду «Спортивный конкурс», командные соревнования по видам «Полоса препятствий «Школа безопасности», «Маршрут выживания», «Поисково-спасательные работы», конкурсы «Представление команд», «Туристский быт», «Конкурс краеведов». По итогам проведения вышеуказанных мероприятий, в июне три команды от Воронежской области (30 человек) приняли участие в 19 межрегиональном слете-соревновании детско-юношеского движения «Школа безопасности» и межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель». | ## В 2014 году для создания условий организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области было выделено 500,00 тыс. рублей. |
|  | 2.48 Реализация мероприятия по развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области | 2014 - 2017 годы | Выполнено. В 2014 году создано бюджетное учреждение Воронежской области «Система-112 Воронежской области», целью деятельности которого является развертывание и обеспечение функционирования на территории Воронежской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112). Закуплено специализированное программное обеспечение с учетом потребности всех экстренных оперативных служб Воронежской области, в которых будут установлены автоматизированные рабочие места системы-112. В 3-х муниципальных районах, городском округе город Нововоронеж и фрагментарно в городском округе город Воронеж организована тестовая эксплуатация системы-112 путем приема вызовов по номеру «112» от абонентов подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с использованием программно-аппаратного комплекса системы-112. Осуществляется контроль работы в системе-112 персонала единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб «01», «02», «03» на территории указанных муниципальных образований. |  |
|  | 2.49 Организационное обеспечение проведения заседаний коллегиальных органов Воронежской области, направленных на снижение угроз безопасности личности: постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Воронежской области, антинаркотической комиссии Воронежской области, антитеррористической комиссии Воронежской области, комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Воронежской области, областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской области, комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воронежской области, комиссии по вопросам помилования | Управление по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области | 2012 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году проведено: - 4 координационных совещания по обеспечению правопорядка в Воронежской области; - 4 заседания антинаркотической комиссии Воронежской области; - 6 заседаний антитеррористической комиссии Воронежской области; - 4 заседания комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий; - 4 заседания областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений; - 6 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской области; - 44 заседания комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воронежской области; - 6 заседаний комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Воронежской области. |  |
|  | 2.50 Реализация плана основных мероприятий Воронежской области по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Управление по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В рамках реализации основных мероприятий по защите населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах обеспечена деятельность пожарных частей противопожарной службы области, в том числе оборудованная современным пожарнотехническим вооружением. Функционируют 26 подразделений центра: 18 пожарно-химических станций 1 типа; 7 – второго типа, одна – третьего типа, оснащенных лесопожарной техникой и оборудованием, которые позволяют обеспечить эффективную охрану лесов от пожаров и своевременное выполнение противопожарных мероприятий. На тушение лесных пожаров в оперативном режиме в 2014 году задействованы силы и средства СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный центр» 185 постоянных и 253 временных работника, 194 единицы пожарной техники из них 52 лесопажарные автоцистерны, 95 тракторов, 33 малых лесопатрульных комплекса, 14 авторазливочных станции. В течение года ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 225,47 га., из них на землях лесного фонда - 21 пожар, общей площадью 153,77 га., (из них покрытая лесом 152,47 га., в том числе пройденная верховым пожаром 49,3 га., на не покрытой лесом 1,3 га.). | # За 2014 год за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» привлечено к административной ответственности 2089 лиц на общую сумму 24768,1 тыс. рублей. Взыскано 1533 штрафа на общую сумму 16864,1 тыс. рублей. # Процент взыскаемости за 2014 год составляет 68,1% от общей суммы назначенных штрафов. |
|  | 2.51 Реализация комплекса мер по повышению интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в Воронежской области | Управление физической культуры и спорта Воронежской области | 2014-2020 годы | Выполнено С целью формирования здорового образа жизни населения Воронежской области утвержден комплекс мер по повышению интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом (приказ управления физической культуры и спорта Воронежской области от 21.03.2013 № 669) | В 2014 году в области введено 14 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) с залом, 2 ФОКа с залом и бассейном, 5 стадионов (в т.ч. 1 реконструирован), 3 городошные площадки, футбольное поле, плавательный бассейн, лыжероллерная трасса и 50 спортивных площадок. |
|  | 2.52 Реализация государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» | Управление физической культуры и спорта Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году реализованы основные мероприятия 8-ми подпрограмм государственной программой «Развитие физической культуры и спорта». Доля граждан Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 32,6% (106,9% от запланированного плана), В целях пропаганды физической культуры и спорта в 2014 году совместно с администрацией городского округа – город Воронеж и Торгово-промышленной палатой Воронежской области был проведен фестиваль «Ярмарка спорта». Также в 2014 году стартовал областной спортивный фестиваль «Зарядка», организованный в рамках областного межведомственного проекта «Живи долго!». | В 2014 году на территории области проведено 716 физкультурных и спортивных мероприятий, что на 5% больше по сравнению с 2013 годом. В настоящее время в области функционируют 79 спортивных организаций, в которых открыто 337 отделений по 58-ми видам спорта. |
|  | 2.53 Разработка основных мероприятий, направленных на развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва в Воронежской области «Олимпиец», в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» | Управление физической культуры и спорта Воронежской области | III квартал 2016 года | Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2016 года |  |
|  | 2.54. Выполнение плана первоочередных мер по реализации в 2011 – 2015 годах в Воронежской области второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года | Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. - В 2014 году по улучшению демографической ситуации было реализовано более 80 комплексных мероприятий, направленных на снижение смертности населения, улучшения общего и репродуктивного здоровья, стимулирование рождаемости, а также на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. - Приняло участие 12 исполнительных органов государственной власти Воронежской области и 2 территориальных органа федеральных органов государственной власти. Координацию деятельности ИОГВ осуществлял координационный совет по демографической политике при правительстве Воронежской области. |  |
|  | 2.55. Реализация комплекса мер по улучшению демографической ситуации в Воронежской области | Департамент здравоохранения Воронежской области Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2020 годы (I квартал) | ## Выполнено. ## Санаторно-курортное долечивание и оздоровление в 2014 году получили 717 беременных женщин групп риска на базе ООО «Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского» (в 2013г.– 770 чел.). ## В лаборатории ЭКО ВОКБ №1 в 2014г. выполнено 288 циклов, получено 83 беременности, эффективность ЭКО на количество переносов эмбрионов составила 31,4% (2013г. - 37,5%), прогрессирующие беременности составили 23,3% (67 случаев). Снижение эффективности связано с увеличением числа пациенток возрастной группы более 35 лет. Продолжена работа по профилактике абортов. Доабортное консультирование в 12 Центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прошли 3581 беременная, что на 1214 (44%) консультаций больше, чем в 2013г. (в 2013г. – 2367 консультаций). В 16 женских консультациях организована работа в кабинетах психолога, где в 2014 году проконсультировано 2189 женщин. Всего отказались от прерывания беременности 564 женщины – 13,7% от числа обратившихся за направлением на аборт. (2013 г. 315 женщин – 13,3%). Число медицинских абортов по желанию женщины составило 5563, что на 16,3% меньше по сравнению с 2013 годом (в 2013 г. - 6645). Увеличилась доля безопасных методов аборта: медикаментозный аборт составил 4,5% (2013 – 2,0%) | ## Всего по области за 2014 год зарегистрировано 164 родов после ЭКО (в 2013 году – 130 родов). |
|  | 2.56. Реализация социальной программы, связанной с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Воронежской области, с участием субсидии, предоставленной Пенсионным фондом Российской Федерации в 2014 году | Департамент социальной защиты Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области | 2014-2019 годы | Выполнено. В 2014 году выполнены следующие виды работ: земляные работы, устройство фундамента, кладка стен, монтаж перекрытий, в том числе подвала, устройство кровли и входов, монтаж лестниц, установка оконных блоков, вентиляция, водопровод и канализация в подвале, электроосвещение, электроснабжение, наружные сети водопровода, канализации, газопровода, тепловые сети, 2 резервуара для воды (емкостью по 100 м³ каждый), насосная станция пожаротушения, монтаж и оборудование канализационной насосной станции, жироуловитель, модульная котельная. Завершение строительства данного объекта и открытие дома-интерната для престарелых и инвалидов запланировано в 2015 году. | В 2014 году завершен первый этап строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 мест в Кантемировском муниципальном районе на сумму 109 496,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 59 496,5 тыс. рублей, субсидии ПФР - 50 000,0 тыс. рублей. |
|  | 2.57. Реализация мероприятия по обеспечению населения Воронежской области питьевой водой в рамках государственной программы Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году осуществлено обеспечение населения нормативным водоснабжением в рамках основного мероприятия 3.5. «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». | ## В 2014 году было введено 30 объектов водоснабжения. |
|  | 2.58. Государственная поддержка системы рефинансирования ипотечных жилищных займов в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Департамент экономического развития Воронежской области Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2014 - 2015 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году на поддержку системы рефинансирования ипотечных займов из областного бюджета направлено 33 млн.рублей. Средства направлены на поддержку уставной деятельности ОАО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области». | ## За 2014 год ОАО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» выдано населению области ипотечных займов на общую сумму 375 млн.рублей. Жилищные условия смогли улучшить 301 семья. |
|  | 2.59. Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## На оказание поддержки льготным категориям граждан, приобретающих жилье с помощью ипотечных кредитов и займов из областного бюджета направлено 73 млн.рублей. | ## Поддержка в приобретении жилья оказана 275 семьям. |
|  | 2.60. Создание условий для привлечения дополнительных средств в систему жилищного ипотечного кредитования в Воронежской области и повышения доступности ипотечных жилищных кредитов и займов для населения | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. Осуществлялось взаимодействие с банками в части проведения регулярных взаимных консультаций о предлагаемых банками ипотечных программах и условиях оказания государственной поддержки льготным категориям граждан, разъяснительной работы с населением в целях повышения его финансовой грамотности. В развитие жилищной ипотеки в 2014 году привлечено 23 млрд. рублей внебюджетных средств, из них порядка 5 млрд.рублей средств населения. Объем выданных жилищных ипотечных кредитов (23,7 млрд. рублей) возрос по сравнению с 2013 годом (17,3 млрд. рублей) в 1,4 раза. Число выданных жилищных ипотечных кредитов составило 16333 единицы. |  |
|  | 2.61. Предоставление государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Воронежской области, оказывающим услуги населению | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Департамент здравоохранения Воронежской области Департамент труда и занятости населения Воронежской области Департамент культуры Воронежской области Управление физической культуры и спорта Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 4315,0 тыс.руб. на поддержку деятельности АНО «Воронежский Молодежный Симфонический Оркестр» в целях осуществления социально значимых проектов, направленных на культурно-просветительскую работу среди молодежи. На проведение мероприятий в 2014 году обеспечение финансирование в размере 9 959,4 тыс.руб.: - АНО по содействию развития театра и кино "ТРУ", АНО "Арт-группа "Квадрат", АНО "Фестиваль "Большая перемена", АНО Детский балет на льду "Метелица", АНО "Воронежский Молодежный Симфонический Оркестр", НО "Фонд развития Воронежской государственной академии искусств"; - за услуги по разработке и установке мультимедийного модуля "виртуального визита" на сайты музеев - АНО "Мастерская художественного проектирования"; - за проведение курсов по повышению квалификации, обучению технике безопасности, охране труда, пожарно-техническому минимуму и т.д. - АНО ДПО "Институт контрактных отношений", АНО ДПО "Центр профориентации и охраны труда", АНО ДПО МАПК, АНО УИЦ "Энергобезопасность и экспертиза", АНОО "УЦ "ЛОГОС", АНОО "ЦЧР Учебный центр", АНОО Воронежский учебный центр "Охрана труда", АНОО ДПО Учебный центр "Образование и карьера", АНОО СПО "Воронежский финансово-экономический техникум", АОНО ВПО "Институт менеджмента, маркетинга и финансов". |  |
|  | 2.62. Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Выполнено. В 2014 году благоустроено 50 мест массового отдыха населения, расположенных на территории поселений Воронежской области, из них 41 парк и сквер и 9 пляжей |  |
| ## 3. Мероприятия, направленные на развитие Воронежской области как крупного индустриально-аграрного центра |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Реализация мероприятий подпрограммы 5 «Формирование и развитие кластерных образований» в рамках государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году для создания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе организаций – участников инновационных территориальных кластеров: - приобретено оборудование для проекта «Создание центра технологической компетенции аддитивных технологий», открытие производства, которого прошло в мае 2014 года; - проведен конкурс на выполнение НИР «Разработка стратегических документов по созданию в Воронежской области технопарка в сфере высоких технологий». Проведен ежегодный областной конкурс «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области», на котором были рассмотрены конкурсные материалы от 34 организаций. Торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» проведена 5.12.2014г. Проведен ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» (29.05.2014 и 09.06.2014), в котором приняли участие представители 21 промышленного предприятия и 21 учреждения начального и среднего профессионального образования. Общее количество участников конкурса составило 117 человек. В 2014 году конкурс проведен по профессиям: токарь, фрезеровщик, электросварщик, электромонтер, оператор станков с ЧПУ, проводник. Торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» проведена 5.12.2014г. Поддержки и реализации совместных (кластерных) проектов приобретено оборудование для оснащения учебного центра. | В 2014 году состоялось открытие Питомнического комплекса Воронежской области, включающего в себя генетическую и биохимическую лабораторию, теплицу декоративного садоводства и цветоводства, питомник по доращиванию посадочного материала с закрытой и открытой корневой системой, лабораторию ландшафтного дизайна. Создана современная научная, образовательная и производственная база для обучения студентов на новейшем высокотехнологичном оборудовании, проведения исследований, оказания услуг малому и среднему бизнесу выращивания высокопродуктивного, устойчивого к неблагоприятным условиям среды посадочного материала для декоративного озеленения городов, лесного воспроизводства и плантационного лесоразведения. |
|  | 3.2. Оказание сельскохозяйственным организациям мер государственной (областной) поддержки, направленных на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию | Департамент аграрной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. В 2014 году на государственную поддержку из областного бюджета было направлено 3431,3 млн. рублей, что превышает уровень 2013 года на 13,3 %. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах составил 146,1 млрд. рублей. Производительность труда в сельском хозяйстве составила 0,95 млн. рублей/чел. | За 2014 год в Воронежской области произведено продукции сельского хозяйства на сумму 146,1 млрд. рублей (100,5% к уровню 2013 года), в т.ч.: продукции растениеводства (92,0 млрд. рублей), продукции животноводства(54,1 млрд. рублей). По объему производства продукции сельского хозяйства область заняла 5-ое место в РФ и 2-ое место в ЦФО (после Белгородской области). |
|  | 3.3. Корректировка государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Департамент аграрной политики Воронежской области | 2-е полугодие 2014 г. | Выполнено. Корректировка государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» осуществлена в соответствии с постановлениями правительства Воронежской области от 22.09.2014 № 866, от 29.12.2014 № 1214. |  |
|  | 3.4. Реализация основных мероприятий, направленных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области на 2014 - 2020 годы | Департамент аграрной политики Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. В 2014 году фактический объем финансирования на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы составил 125,836 млн. рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета 19,507 млн. рублей, областного бюджета – 28,172 млн. рублей, внебюджетных источников – 78,157 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 0,9 тыс. га орошаемых земель. | С 2009 по 2014 годы введено в эксплуатацию порядка 13,5 тыс. га поливаемых площадей. В 2014 году построены оросительные сети на площади 937 га. |
|  | 3.5. Разработка и утверждение программы по развитию молочного кластера на территории Воронежской области | Департамент аграрной политики Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2-е полугодие 2014 г. | ## Выполнено. В 2014 году разработана программа «Создание и развитие молочного кластера Воронежской области». В основу программы легли новые инструменты государственной поддержки и мероприятия, доказавшие свою состоятельность. Основным целевым индикатором программы до 2020 года будет являться увеличение объемов производства товарного молока в сельскохозяйственных предприятиях на 200,0 тыс. тонн и увеличение загрузки молокоперерабатывающих предприятий региона с 56 до 85%. На региональном уровне программа получила принципиальное одобрение губернатора Воронежской области, ее потенциальных участников, ученых и экспертов молочного рынка. В IV квартале 2014 года программа направлена для рассмотрения вопроса оказания поддержки на развитие молочного скотоводства на федеральном уровне (Минэкономразвитие РФ и Министерство сельского хозяйства РФ). Получены положительные отзывы, однако источники дополнительного финансирования пока не определены. |  |
|  | 3.6. Реализация основных мероприятий, направленных на эффективное функционирование молочного кластера на территории Воронежской области | Департамент аграрной политики Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2020 годы |  |  |
|  | 3.7 Создание благоприятных условий для развития предпринимательской активности в Воронежской области | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской активности в Воронежской области расчет ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей производится в строгом соответствии с нормативной правовой базой: Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-гетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискрими-национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям». | ## В 2014 обеспечено соблюдение четко регламентированного состава включаемых затрат в расчет ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей, исключение необоснованных затрат в процессе расчета платы позволяют минимизировать (оптимизировать) ставки платы за техприсоединение к электрическим сетям. |
|  | 3.8 Реализация основных мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Воронежской области, в рамках государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (№ 26 ПЦФО) | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. В 2014 году области сформирована базовая система государственной поддержки малого бизнеса, представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов. Действует Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области (микрофинансовая организация второго уровня), Фонд развития предпринимательства Воронежской области, Гарантийный фонд Воронежской области, 8 муниципальных фондов, 21 районный центр поддержки предпринимательства. В 2014 году создан центр в Новохоперском муниципальном районе (предоставлена субсидия в размере 300 тыс. руб.). Микрофинансовыми организациями в 2014 году 738 получателям поддержки предоставлено 875 микрозаймов на общую сумму 381,0 млн. рублей (125% к уровню 2013 года), что позволило дополнительно создать более 630 новых рабочих мест. Капитализация регионального гарантийного фонда в 2014 году увеличена до 243,5 млн. руб., что в итоге позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь кредиты под поручительство гарантийного фонда в размере 670,0 млн. руб. Предоставлены субсидии 6 субъектам МСП, в том числе 4 субъектам МСП на компенсацию части затрат по участию в выставках на территории России на сумму 700,6 тыс. руб., а также 2 субъектам МСП субсидии на компенсацию части затрат по сертификации продукции на сумму 320 тыс. руб. В 2014 году предоставлено 127 грантов начинающим предпринимателям, также 37 малых предприятий получили субсидии для компенсации затрат по уплате 50% первоначального взноса по договорам лизинга оборудования. | В 2014 году средняя оценка индекса бизнес-климата составила 3,64 балла (по пятибалльной шкале), против 3,38 – в 2013 году. Отмечено повышение доступности мер государственной поддержки (рост показателя с 2,98 балла в 2013 году до 3,3 – в 2014 году) и рост доступности краткосрочного кредитования (3.72 балла против 3,6 – в 2013 году). |
|  | 3.9 Реализация мероприятий по поддержке инвестиционных проектов организаций промышленности Воронежской области | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году осуществлено предоставление субсидий по 4-м особо значимым инвестиционным проектам для экономики области и 14 инвестиционных проектов модернизации и технического перевооружения производства, предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций предоставлены в объеме 66,951 млн. рублей. ## Сумма налоговых платежей в бюджет области, привлеченных на 1 рубль субсидий, составил 2,7 рублей (план – 1,8), а сумма инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий – 11,7 руб. (план – 11,0). | ## В 2014 году объем инвестиций в основной капитал (по проектам, реализуемым в рамках госпрограммы) составил 785,1 млн. руб.; объем производства конкурентоспособной продукции(857,3 млн. руб.)объем налоговых платежей в бюджет области (140,6 млн. руб.), количество дополнительно созданных рабочих мест (200). |
|  | 3.10 Оказание содействия в строительстве новых энергоблоков на НВАЭС-2 | Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области | 2012 - 2016 годы | ## Выполнено. ## Ежемесячно на заседаниях оперативного Штаба строительства Нововоронежской АЭС-2 подводятся итоги выполненных работ за прошедший месяц, определяются задачи на ближайшую перспективу, рассматриваются вопросы поставок оборудования на площадку сооружения НВ АЭС-2». ## В 2014 году был завершен монтаж системы предварительного напряжения внутренней защитной оболочки здания реактора энергоблока № 1 НВАЭС-2. Завершены строительно-монтажные работы по сооружению пожарного депо на НВАЭС-2. В турбинном отделении энергоблока № 1 НВАЭС-2 приступили к пусконаладочным работам. ## Также приступили к монтажу корпуса реактора энергоблока № 2 НВАЭС-2. | ## В числе значимых событий 2014 года - завершено возведение вытяжной башни градирни энергоблока №2, установлен на штатное место купол реакторного здания энергоблока №2, ## подача напряжения по штатной схеме в здание реактора энергоблока №1. |
| ## 4. Мероприятия, направленные на развитие и эффективное использование научно-образовательного и ## инновационно-технологического потенциала Воронежской области |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Создание адаптивной к внешним требованиям областной сети учреждений профессионального образования для обеспечения социально-экономического развития области с учетом перспективных потребностей территориально-производственных кластеров и отраслевых системообра-зующих предприятий | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 2015 год | Реализация мероприятия запланирована на 2015 год |  |
|  | 4.2. Разработка и утверждение основных мероприятий, направленных на развитие образования, в том числе дошкольного, Воронежской области в рамках госу-дарственной программы Воронежской области «Развитие образования» (№ 41 ПЦФО) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | III квартал 2015 года | Реализация мероприятия запланирована на 2015 год |  |
|  | 4.3. Реализация комплекса мер по привлечению молодых педагогов в общеобразовательные учреждения Воронежской области | Департамент экономического развития Воронежской области Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено На оказание государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет, приобретающих жилье с помощью жилищных ипотечных кредитов и займов в 2014 году было Израсходовано 8857,3 тыс. рублей. В рамках реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» из числа работников 6 муниципальных общеобразовательных учреждений г.Воронежа создан ПЖСК «Учитель» в состав которого вошли 734 человека. В безвозмездное срочное пользование ПЖСК «Учитель» предоставлен земельный участок. | ## По итогам 2014 года 22 молодых учителя смогли воспользоваться правом на получение специальной ипотеки под 8,5% с возмещением первоначального взноса (части первоначального взноса) за приобретенное с помощью специального ипотечного кредита или займа жилое помещение в объеме не более 20% от установленной договором приобретения стоимости жилого помещения |
|  | 4.4. Участие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году на реализацию мероприятий по поддержке лучших учителей из федерального и областного бюджетов было израсходовано 6 200 тыс. руб. для 15 победителей конкурса (по 200 тыс. руб.) и 64 лучших учителей, не вошедших в число победителей (по 50 тыс. руб.). | ## В 2014 году в Воронежской области лауреатами федеральной премии по поддержке талантливой молодежи стали 87 человек (при квоте для Воронежской области 24 премии): из них 19 премий по 60 тыс. руб. и 68 премии по 30 тыс. руб. |
|  | 4.5. Переподготовка лиц, подлежащих увольнению из рядов Вооруженных сил России, по гражданским специальностям на базе военного авиационного инженерного университета Министерства обороны Российской Федерации (г. Воронеж) | Управление по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области | 2012 - 2014 годы | Выполнено. В 2014 году на базе ВУНЦ ВВС «Военно-Воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» переподготовлено 80 человек, в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 18.02.2014 № 603. | ## Срок исполнения показателя истёк в 2014 году. |
|  | 4.6. Создание системы непрерывного образования и повышения квалификации специалистов, ответственных за энергоснабжение и повышение энергоэффективности, в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и учреждениях Воронежской области в сфере использования источников энергии (№ 105 ПЦФО) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | II квартал года, следующего за отчетным, 2014 - 2020 годы | Выполнено. Повышение квалификации специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности, проводилось специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации в рамках Госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2020 года». | ## В 2014 году обучение прошли 2 человека |
|  | 4.7. Подготовка предложений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Стимулирование формирования бережливой модели поведения населения Воронежской области в сфере использования источников энергии (№ 106 ПЦФО) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | II квартал года, следующего за отчетным, 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В рамках определения возможного повышения энергетической эффективности проведены работы по обязательному энергетическому обследованию в зданиях и помещениях исполнительных органов государственной власти и подведомственных им учреждениях во исполнение Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | ## В 2014 году проведено энергетическое обследование в 107 учреждениях с составлением отчетов о проведении тепловизионного обследования, паспортов зданий, строений и сооружений и разработкой программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
|  | 4.8. Стимулирование формирования бережливой модели поведения населения Воронежской области в сфере использования источников энергии | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 2014 – 2020 годы | Выполнено. Реализация мероприятия по популяризации энергосбережения в Воронежской области предусмотрена в рамках государственной программы Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 30.12.2013 № 1181. В 2014 году АУ «Центр энергосбережения Воронежской области» проведены: ежегодный открытый конкурс детско-юношеского творчества и фестиваль «Наша Энергия»; проект «Молодёжный Научно-Технологический Конгресс»; тематические беседы по теме «Энергосбережение и энергоэффективность в быту и на производстве» проведены в 6 школах города Воронежа и области. Организованы курсы повышения квалификации для лиц, ответственных за энергосбережение в бюджетной сфере (всего обучено более 300 человек). Проведен региональный этап конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Форума ENES. | В 2014 году Воронежская область впервые вошла в число субъектов, которым из федерального бюджета предоставлена субсидия на реализацию региональной программы в области энергосбережения в размере 129,3 млн. рублей. |
| ## 5. Мероприятия, направленные на развитие в Воронежской области транспортно-логистического центра |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Реализация мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» | Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году в результате выполнения мероприятий доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, снизилась до 35,3%. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по итогам 2014 года составила 41,6%, что составляет 73,3 % от запланированного. |  |
|  | 5.2 Оказание содействия в реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ж/д вокзала «Воронеж-1» | Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области | 2014 - 2016 годы | Не выполнено. Работа по реконструкции не проводилась по причине отсутствия средств ОАО РЖД, являющегося заказчиком работ. При выделении средств ОАО «РЖД» в 2015-2016 г.г., работа по реконструкции ж/д вокзала «Воронеж-1» будет продолжена. |  |
| ## 6. Мероприятия, направленные на развитие в Воронежской области связи, информационных ## и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Реализация мероприятия по формированию и развитию информационного общества в рамках государственной программы Воронежской области «Информационное общество» | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области | 2014-2020 годы | Выполнено. В 2014 году выполнены НИОКР по развитию: подсистем муниципальной информационной системы поселений «Волость», официального Портала органов государственной власти Воронежской области, системы межведомственного электронного взаимодействия, региональной информационно-аналитической системы органов государственной власти области, автоматизированной системы документационного обеспечения управления правительства области, Единой системы коммуникаций правительства Воронежской области (ЕСК). Организовано оказание телекоммуникационных услуг для функционирования ЕСК правительства Воронежской области, обеспечено функционирования единой информационно-телекоммуникационной сети правительства области, обеспечено сопровождение государственных информационных систем, приобретено лицензионное программное обеспечение, комплектующие изделия и расходные материалы к компьютерной технике, обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет. | ## В 2014 году приобретено серверное оборудование для районных информационно- коммуникационных узлов. Приобретены: компоненты комплекса обработки, хранения и восстановления информации IBM Storwize V7000; компоненты вычислительной инфраструктурной системы IBM Flex System Enterprise; средства вычислительной техники. |
|  | 6.2. Реализация Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Воронежской области на 2012 - 2014 годы | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2013 - 2014 годы | Выполнено. Постановление правительства Воронежской области от 24.01.2011 N 46 «Об утверждении плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Воронежской области на 2012 - 2014 годы утратил силу в связи с изданием постановления правительства Воронежской области от 28.03.2014 N 262. |  |
|  | 6.3. Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году ИОГВ и ОМСУ для осуществления межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг использовалось собственное программное решение - государственная информационная система «Система гарантированного информационного обмена органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области» (далее – СГИО). В апреле 2014 г. проведено обучение специалистов ИОГВ и ОМСУ навыкам работы в системе; в декабре 2014 года введена в эксплуатацию СГИО версии 3.0. На базе собственных программных решений обеспечивается работоспособность 18 региональных электронных сервисов для предоставления в электронном виде сведений в адрес 10 федеральных ведомств. | В 2014 году к СГИО подключены 22 ИОГВ, 44 подведомственных им учреждения и 514 органов местного самоуправления, зарегистрировано 1700 пользователей. ## Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в рамках 160 услуг (полномочий), а именно: 65 государственных услуг, 34 муниципальных услуг, 21 государственных функций, 8 муниципальных функций, 32 услуги учреждений, подведомственных ИОГВ |
|  | 6.4. Организация проведения Воронежского межрегионального форума инфокоммуникационных технологий | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. Организовано проведение IV Воронежского форума инфокоммуникационных технологий (29-30 мая 2014 года). Форум стал коммуникационной площадкой для обмена опытом, получения информации о новых продуктах и технологиях, общения и укрепления связей между участниками IT-сообщества России. В форуме приняли участие свыше 3000 делегатов из 31 субъекта Российской Федерации. Участники мероприятия – это представители бизнеса, госструктур, общественных объединений и научно-образовательного сообщества. Ключевые направления форума 2014 года – предоставление государственных и муниципальных услуг, безопасность государственных информационных систем, телекоммуникации и связь, инновации и технологии для жизни. | ## В рамках форума инфокоммуникационных и цифровых технологий правительство Воронежской области и компания «Теле2» подписали соглашение о сотрудничестве. Разрабатывается инвестиционное соглашение с филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Воронежской области о строительстве новых базовых станций для улучшения радиопокрытия территории региона. |
|  | 6.5. Разработка и утверждение основных мероприятий по поддержке периодической печати и издательств Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Информационное общество» | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области | IV квартал 2016 года | Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2016 года |  |
|  | 6.6. Разработка и утверждение основных мероприятий по развитию областного государ-ственного телевидения на 2017 - 2020 годы в рамках государственной программы Воронежской области «Информационное общество» | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области | IV квартал 2016 года | Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2016 года |  |
| ## 7. Мероприятия, направленные на создание в Воронежской области финансово-управленческого центра |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Реализация и актуализация заключенных соглашений и подписание новых соглашений с банками на основе принципов государственно-частного партнерства, предусматривающих: - реализацию мер, направленных на повышение финансовой устойчивости и формирование системы долгосрочного креди-тования экономики области; - определение приоритетных направлений кредитования экономики области; - мониторинг ситуации в банковском секторе | Департамент экономического развития Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. По состоянию на 01.01.2015 заключено 12 Соглашений между правительством Воронежской области и банковскими организациями о сотрудничестве. В 2014 году заключено 2 соглашения: - о взаимодействия в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Воронежской области; - о совместных действиях по развитию жилищного ипотечного кредитования. |  |
|  | 7.2 Разработка и утверждение концепции развития банковского сектора на территории Воронежской области, формирование при участии банковского сектора совместных программ развития, в том числе планов по привлечению в регион крупных промышленных, инвестиционно-финансовых групп и реализации крупных проектов | Департамент экономического развития Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014-2020 годы | Выполнено. В 2014 году объем предоставленных кредитов заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области (юридические лица и индивидуальные предприниматели), составил 304 млрд. руб. (в 2013 году – 330,9 млрд. руб.). По состоянию на 01.01.2015 задолженность по предоставленным кредитам заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области, составила 332,65 млрд. рублей (на 01.01.2014 – 292,7 млрд. руб.). | За 2014 год в целом по объему привлеченных средств физических лиц в банковский сектор экономики Воронежская область находится на 3 месте среди областей ЦФО (после г.Москвы и Московской области). |
|  | 7.3 Разработка и утверждение программы развития небанковских кредитных организаций | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 год | Не выполнено. Разработка программы развития небанковских кредитных организаций приостановлена в связи с ухудшением геополитической ситуации, ослаблением рубля и введением внешнеторговых ограничений. |  |
| ## 8. Мероприятия, направленные на развитие культурно-исторического и туристско-рекреационного комплекса ## Воронежской области |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 Реализация основных мероприятий, направленных на развитие туризма и рекреации в Воронежской области, в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | Департамент культуры Воронежской области | 2014 – 2016 годы | Выполнено. В 2014 году проведено презентационное мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма, подготовлен документальный фильм "Россия, любовь моя!", посвященный историко-культурным и этнотуристским ресурсам Воронежской области, разработана концепция информационно-навигационной системы Воронежской области, опубликованы материалы в каталоге "Отдых в России" и в каталоге для заочного участия во всемирной туристской выставке WTM -2014 (Лондон). Реализован проект по формированию информационно-навигационной системы объектов историко-культурного наследия, являющихся объектами туристского показа на территории Воронежской области. Оказана организационная поддержка в проведении Всероссийской туристской премии "Маршрут года". | ## В 2014 году изготовлено и установлено 97 знаков туристской навигации на автодорогах Воронежской области. |
|  | 8.2. Реализация основных мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | Департамент культуры Воронежской области | 2014 - 2018 годы | Выполнено. В рамках реализации основных мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Воронежской области в рамках ГП ВО "Развитие культуры и туризма" осуществлены проектно-изыскательские работы: - по реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Ольденбургских", - по реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Мариинская гимназия"; - завершено строительство судна - действующей копии корабля "Гото Предестинация" (объект введен в эксплуатацию). | Расходы консолидированного бюджета Воронежской области на культуру в 2014 году составили 3, 718 млрд.рублей, что больше 2013 года на 7,4%. |
|  | 8.3. Разработка основных мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | Департамент культуры Воронежской области | 2015 - 2019 годы | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год. |  |
|  | 8.4. Разработка и утверждение концепции «Создание рекреационной зоны природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» | Департамент культуры Воронежской области | 2012 - 2014 годы | Выполнено. В 2014 году осуществлялась реализация концепции "Создание рекреационной зоны природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье". Проведены научные исследования, направленные на мониторинг территории в области сохранения объектов археологического наследия, изучение ландшафтной структуры музея-заповедника, антропогенного влияния на природные экосистемы территории, мониторинг состояния орнитофауны, сурка-байбака, исследования современного состояния некоторых видов растений, тематические исследования по истории Дивно- горья. |  |
|  | 8.5. Разработка и реализация инвестиционных проектов по сохранению объектов историко-культурного наследия | Департамент культуры Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Не выполнено. В 2014 году реализация инвестиционных проектов не осуществлялась в связи с отсутствием средств на финансирование данного направления. |  |
|  | 8.6. Развитие культуры, искусства и художественного образования в Воронежской области, включая: повышение обеспеченности жителей области учреждениями культуры, искусства и художественного образования, укрепление инфраструктуры и материально-технической базы данных учреждений, сохранение памятников культуры и искусства, формирование системы историко-культурных заповедников и достопримечательных мест, в том числе на основе широкого использования механизмов государственно-частного партнерства | Департамент экономического развития Воронежской области Департамент культуры Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведены реставрация здания Мещанской управы и здания "Дом, в котором жил И.С.Никитин", текущий ремонт зданий "Усадьба Д. Веневитинова", Воронежского концертного зала, Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, капитальный ремонт здания Воронежской областной специальной библиотеки для слепых им. В.Г. Короленко. Создана выставочная экспозиция действующей копии корабля "Гото Предестинация". Приобретены специализированный автотранспорт для осуществления гастрольной деятельности Государственного академического Воронежского русского народного хора им.К.И. Массалитинова, фондовое оборудование для Воронежского областного краеведческого музея (отдел "Фонды"); приобретено световое и звуковое оборудование для концертного зала Воронежского музыкального колледжа, музыкальные инструменты для Воронежского государственного театра оперы и балета и Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения "Филармония"; компьютерная техника для Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина и Государственного археологического музея-заповедника "Костенки". Установлен памятник воинам-односельчанам Витебского сельского поселения Подгоренского муниципального района. В АУК ВО "Воронежский зоопарк" проведена геодезическая съемка водопровода; выполнены проектные работы: "Авиарий", "Домик для содержания мелких хищников", "Навес для бизонов, зубров, оленей", "Общественный туалет", ремонт электроосвещения в помещении служебного входа, ремонт фонтана "Ракета", ремонт системы отопления; проведены работы по строительству комплекса вольеров для хищных животных, благоустройству территории вольеров для содержания хищных животных, реконструкции ограждения парка, 1 этапу строительства конюшни, работы по подготовке территории подсобного хозяйства, благоустройству территории подсобного хозяйства. | В 2014 году в Воронеже прошел V Международный Платоновский фестиваль, на котором были представлены 50 спектаклей и концертов по направлениям "Музыка", "Театр", "Изобразительное искусство","Литература" и новому разделу "Музыка мира". |
|  | 8.7. Реализация основных мероприятий по развитию сельской культуры в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | Департамент культуры Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году завершено строительство клуба в с. Новая Калитва Россошанского района, разработана ПСД на благоустройство территории центрального парка в п.г.т. Анна, проведены проектно-изыскательские работы (в п.г.т. Каменка), завершена реконструкция МКУК «Центр культуры и досуга Хохольского городского поселения», проведены работы по строительству детского развлекательно-развивающего комплекса в г. Россошь. Заменено морально-устаревшее оборудование в муниципальных учреждениях культуры, в т.ч. приобретено световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты, одежда сцены, костюмы, мебель, компьютеры, а также оборудование для обеспечения учебного процесса муниципальных образовательных учреждений культуры области. Проведены Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого» в Таловском муниципальном районе, фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» в Воробьевском муниципальном районе. | ## В 2014 году осуществлен капитальный ремонт в учреждениях культуры в 5-ти муниципальных районах области |
|  | 8.8. Перепрофилирование Воронежской библиотеки для слепых им. В.Г. Короленко | Департамент культуры Воронежской области | 2018 - 2020 годы | Начало реализации с 2018 года. |  |
|  | 8.9. Реставрация объектов культурного наследия федерального значения Воронежской области, находящихся в федеральной собственности: - «Дом Тулинова» - реставрация фасадов и интерьеров (включая разработку проекта); - «Комплекс зданий Сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки» - реставрация фасадов и интерьеров (включая разра-ботку проекта) (№ 63 ПЦФО) | Департамент культуры Воронежской области | 2015 - 2020 годы | Начало реализации с 2015 года. |  |
|  | 8.10. Модернизация музейного дела: - оснащение выставочных залов и фондохранилищ современным специализированным экспозиционным и фондовым оборудованием, системами климат-контроля; - внедрение новых интерак-тивных технологий в экспонирование музейных предметов и музейных коллекций (№ 64 ПЦФО) | Департамент культуры Воронежской области | 2014 - 2016 годы | Выполнено. В 2014 году приобретено фондовое оборудование для ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», приобретены информационные терминалы (киоски) в ГБУК ВО "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского", ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей", ГБУК ВО "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки", ГБУК ВО "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье", в ГБУК ВО "Воронежский областной литературный музей им. И.С.Никитина". | ## В 2014 году за счет средств федерального бюджета дополнена экспозиция Музея-усадьбы Д. Веневитинова в с. Новоживотинное Рамонского района шестнадцатью предметами редкой антикварной мебели конца XVIII - первой половины XIX вв. |
|  | 8.11. Реализация мероприятий по информатизации архивных учреждений Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | Департамент культуры Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году приобретено компьютерное, серверное и периферийное оборудование для нужд КУВО "Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области" и КУВО "Государственный архив Воронежской области документов по личному составу". Приобретенное оборудование позволит осуществить перевод части архивных документов в электронную форму и обеспечит возможность оперативного получения из них достоверной информации. |  |
|  | 8.12. Благоустройство и ремонт военно-мемориальных объектов | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Выполнено. В 2014 году было отремонтировано 111 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны |  |
|  | 8.13. Разработка и реализация проектов и программ, направленных на развитие гражданско-патриотическо-го воспитания молодежи в Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведены: - конкурс программ и проектов, направленных на поддержку некоммерческих организаций, ведущих работу в области патриотического воспитания, по итогам которого 4 организаций получили субсидии в размере от 230 до 270 тыс. руб. каждая; - конкурс программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, по итогам которого государственную поддержку получили 10 проектов. |  |
| ## 9. Мероприятия, направленные на решение экологических проблем Воронежской области |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Снижение негативного воздействия выбросов в атмосферный воздух от техники, поднадзорной органам гостехнадзора | Управление государственного технического надзора Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году осуществлен контроль за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) по нормативам, обеспечивающим охрану окружающей среды. Количество запрещенных к эксплуатации тракторов и иных самоходных машин с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах составило 365 единиц (снижение на 5% к уровню 2013 года). | ## В 2014 году проведено четыре профилактические операции, а именно - «Снегоход», «Трактор», «Неделя безопасности» и «Прицеп», а также осуществлен контроль за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации. |
|  | 9.2. Реализация мероприятий государственный программы Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году на условиях софинансирования приобретена лесопожарная техника и пожарное оборудование: - трактор МТЗ – 82 - 2 ед.; - плуг ПКЛ – 70 – 8 шт.; - ранцевые огнетушители – 98 шт. - сервер для интегрирования систем видеонаблюдения – 1 шт.; - радиостанции – 10 шт. В рамках пилотного проекта Всемирного банка реконструкции и развития в 2014 году осуществлена поставка лесопожарной техники и оборудования: - радиостанции - 329 комплектов; - переносной комплекс радиосвязи «Тритон» - 1 шт.; - система определения местоположения «Навик-Про» - 180 комплектов; - спутниковый терминал мобильной системы Глобастер - 5 комплектов; - автомобиль специальный (грузопассажирский) на базе КАМАЗ - 2 ед.; - автомобиль ГАЗ на базе 33081 – 1 ед. | В 2014 году плановый объем противопожарных мероприятий выполнен полностью в следующих объемах: - оборудование мест заправки водой из открытых источников – 20 шт.; - устройство минерализованных полос – 909 км.; - уход за минерализованными полосами – 17390 км.; - проведение контролируемого профилактического выжигания – 298 га.; - установка и размещение стендов, аншлагов – 448 шт.; - изготовление и установка шлагбаумов, устройство преград – 374 шт.; - реконструкция дорог – 61,7 км.; - прочистка противопожарных разрывов – 92,8 км.; ## - благоустройство мест отдыха – 148 шт. |
|  | 9.3. Реализация стратегии обращения с отходами производства на территории Воронежской области до 2020 года | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведены мероприятия в муниципальных районах и городских округах по увеличению постановки субъектов экономической деятельности на учет в качестве природопользователей, в соответствии с требованиями законодательства, а также проведение надзорных мероприятий (плановых внеплановых проверок и рейдов). Необходимо наличие единой областной схемы межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами и региональной логистической схемы движения потоков отходов и вторичных материальных ресурсов. Вовлечение компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии является главной целью Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. Утверждена комплексная схема обращения с отходами на территории Воронежской области, основанная на зонировании территории региона по принципу отнесения нескольких муниципальных образований к одному межмуниципальному отходоперерабатывающему кластеру. В 2014 году, в рамках реализации мероприятий комплексной схемы начато проектирование Бутурлиновского кластера. В состав кластера входят: современный полигон ТБО, рассчитанный на прием отходов в количестве 601,9 тыс.м3 в год и участок механической сортировки отходов на 2 линии производительностью по 40,0 тыс. тонн в год. Разработана проектная документация на строительство кластера (стоимость работ 13,8 млн.рублей). Проектирование планируется завершить в 2015 году. | В 2014 году доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов достигла 61%. |
|  | 9.4. Совершенствование системы санитарной очистки территорий населенных пунктов и обращения с отходами производства и потребления в Воронежской области | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | I квартал 2014 года | Выполнено. В 2014 году обеспечена система санитарной очистки территорий населенных пунктов области по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию и размещению отходов и вторичных материальных ресурсов. Проведены надзорные мероприятия по выявлению и пресечению фактов несанкционированного размещения отходов производства и потребления. Увеличен охват населенных пунктов планово-регулярной системой очистки территорий, в т.ч. увеличение контейнеров и специализированного транспорта, необходимых для эффективной работы системы санитарной очистки территорий населенных пунктов. Проведены акции в рамках Дней защиты от экологической опасности и Декады сбора вторичных материальных ресурсов по сбору отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами (макулатура, полимерные отходы, стеклобой, отработанные автошины, резинотехнические изделия и аккумуляторные батареи, металлолом) в муниципальных районах и городских округах Воронежской области. В 2014 году обеспечено наличие в 31-ти из 34-х муниципальных районов и городских округов генеральных схем очистки территории населенных пунктов (91,2% от всех муниципальных образований области); На территории Воронежской области действует 19 полигонов захоронения твердых коммунальных отходов, из которых 15 имеют соответствующую лицензию. | В 2014 году зафиксировано снижение количества несанкционированных свалок в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом (2012 год – 126 ед.; 2013 год – 102 ед.; 2014 год – 56 ед). Общее количество автотранспорта для вывоза ТБО в области составило 942 единиц, количество контейнеров для сбора отходов – 14786 штук (стандартных контейнеров по 075, м3 и бункеров по 8 м3). |
|  | 9.5. Реализация стратегии развития малых рек в Воронежской области | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведены работы по расчистке 0,6 км русла р. Толучеевка в Воробьевском муниципальном районе; завершены работы по расчистке русла р. Хохол Хохольского района; с целью закрепления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Битюг, р. Хопер, р. Тихая Сосна установлено 279 информационных знаков. Разработана проектная документация на: - расчистку русла р. Толучеевка и р. Подгорная в г. Калач; - восстановление и экологическую реабилитацию р. Богучарка в районе с. Писаревка Кантемировского района, р. Сухая Россошь в районе пос. Подгоренский, Масловского затона Воронежского водохранилища. |  |
|  | 9.6. Реализация основных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания в Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды» | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | 2014-2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведены сбор и обработка исходных материалов для разработки схемы территориального охотустройства, проведены натурные исследования, проанализированы лесной план Воронежской области и схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий, разработаны отдельные главы комплексной схемы. Произведено ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира. Осуществлен 3772 рейдовых мероприятий охотничьих угодий по осуществлению государственного охотничьего надзора. | ## В 2014 году выполнена электронная карта-схема с указанием границ охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий и других территорий, имеющих ограничения для осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства. |
|  | 9.7 Реализация стратегии «Развитие сети особо охраняемых природных территорий» (№ 119 ПЦФО) | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В рамках осуществления государственного управления в сфере организации и функционирования ООПТ в 2014 году придан статус 2 новым ООПТ областного значения: природный парк «Северный лес» площадью 40,8 га и государственный природный заказник областного значения «Рамонье» площадью 2419,49 га. |  |
|  | 9.8 Разработка предложений по формированию в Воронежской области системы государственного экологического монито-ринга | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. Действует Воронежская территориальная система мониторинга радиационной обстановки, которая включает в себя 16 пунктов наблюдения за гамма-фоном, передвижную радиометрическую лабораторию, 4 автоматические метеостанции. Информация с датчиков радиационного мониторинга и автоматических метеостанций в режиме реального времени поступает на сервер радиационного мониторинга, с которого данная информация поступает на мониторы операторов, контролирующих текущую радиационную обстановку и метеорологические параметры (скорость и направление ветра, атмосферное давление, влажность, температура). Передвижная радиометрическая лаборатория во время движения по каналам сотовой связи передает информацию об уровне гамма-фона на сервер радиационного мониторинга. | ## В 2014 году проведено 50 выездов для отбора проб почвы и воды, в том числе 32 пробы воды из водных объектов, 18 проб почвы, с последующим определением содержания природных радионуклидов в отобранных пробах. |
|  | 9.9 Организация и ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, уровня и объема негативного воздействия в Воронежской области (№ 129 ПЦФО) | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году осуществлен мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Воронежской области на 5-ти стационарных постах (ПНЗ), расположенных в жилых районах в зонах влияния крупных промышленных предприятий г.о. город Воронеж; ОАО Минудобрения» на 2-х стационарных постах; ОАО «Воронежсинтезкаучук» на 2-х стационарных и одном маршрутном посту; лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» на 38-ти маршрутных мониторинговых точках. Проведен учет источников негативного воздействия на атмосферный воздух и объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Данные по оценке выбросов размещены в Единой межведомственной информационно-статистической системе и на официальном сайте Росприроднадзора в разделе «Открытые данные». |  |
| ## 10. Мероприятия, направленные на развитие межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества Воронежской области ## (в том числе приграничного) |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Реализация концепции миграционной политики Воронежской области на период до 2025 года (№ 69 ПЦФО) | Департамент труда и занятости населения Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области Департамент аграрной политики Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Управление Федеральной миграционной службы по Воронежской области (по согласованию) | 2015 - 2020 годы | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год. |  |
|  | 10.2. Реализация мероприятия «Развитие международного сотрудничества» в рамках государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Департамент экономического развития Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. Ежегодно Воронежская область осуществляет торговлю с более чем 80 странами мира. Среди постоянных торговых партнеров Воронежской области следует отметить Украину, Узбекистан, Швейцарию, КНР, ФРГ, Турцию, Италию, Нидерланды, США, Испанию, Польшу, Бразилию, Сербию. | ## В 2014 году правительство Воронежской области посетили с визитом порядка 145 иностранных делегаций, из них более 15 - делегации органов государственной власти зарубежных государств. |
| ## 11. Мероприятия, направленные на повышение эффективности государственного и муниципального управления Воронежской области |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Воронежской области по федеральным показателям | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. В 2014 году проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013 год. По результатам проведенной оценки предоставлены гранты 1 городскому округу и 6 муниципальным районам. Подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по итогам 2013 года, который содержит рекомендации по решению выявленных в ходе мониторинга проблем и повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |
|  | 11.2. Оптимизация организационно-штатных структур, сокращение неэффективных расходов в сфере организации государ-ственного управления, повышения качества предоставления государственных услуг | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | ## Выполнено. ## В 2014 году продолжалась работа по оптимизации численности работников государственных учреждений здравоохранения, вопросы касались численности в первую очередь по оптимизации младшего медицинского персонала. ## За отчетный год в государственных учреждениях здравоохранения: сокращены 240 вакантных ставок санитарок, санитаров-водителей, сестер-хозяек; уволились 55 физических лиц, освободившиеся ставки также сокращены; 154 человека переведены на работу менее чем на 1 ставку; 358 человек выведены из категории младшего медицинского персонала в категории прочего персонала (уборщики помещений и другие должности). ## В течение 2014 года проводились мероприятия по оптимизации штатной численности работников учреждений культуры (численность сокращена на 748 человек с 7247 человек до 6499 человек). В целях мобилизации дополнительных источников доходов и оптимизации расходных обязательств сферы культуры в 2014 году направлено на повышение оплаты труда работников государственных учреждений культуры свыше 94,0 млн.рублей или 50% доходов, полученных учреждениями культуры области от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. ## В 2014 году проводились мероприятия по реорганизации ГБУК ВО "Воронежоблкинофонд" путём присоединения к ГБУК ВО "Областной центр народного творчества". В результате создания нового учреждения планируется экономия в размере 1 250,2 тыс. рублей в месяц. В 2015 году реорганизация будет завершена. | ## В результате за 2014 год экономический эффект от проделанной работы составил 59,1 млн. руб. |
|  | 11.3. Оценка эффективности развития муниципальных образований Воронежской области по региональным показателям | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведена оценка эффективности развития муниципальных районов и городских округов за 2013 год. Подготовлено постановление правительства Воронежской области 05.05.2014 № 401 «О подведении итогов по результатам достижения муниципальными районами и городскими округами Воронежской области значений региональных показателей эффективности развития муниципальных районов и городских округов Воронежской области за 2013 год». | ## По итогам проведенной оценки по региональным показателям в 2014 году предоставлены гранты: городскому округу г. Нововоронеж, Рамонскому, Бутурлиновскому и Нижнедевицкому муниципальным районам по 5 млн. рублей каждому. |
|  | 11.4. Осуществление мониторинга проведения администрациями муниципальных районов оценки эффективности развития поселений | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году предоставлены гранты на приобретение автомобилей 93 городским и сельским поселениям, достигшим высоких показателей деятельности |  |
|  | 11.5. Проведение мониторинга по реализации дополнительных мер поддержки муниципальных районов Воронежской области с особой системой государственной поддержки | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проводился мониторинг реализации дополнительных мер государственной поддержки муниципальных районов области с особой системой государственной поддержки: Богучарского, Верхнемамонского, Кантемировского, Петропавловского, Репьевского, Терновского. Подготовлена аналитическая записка о реализации программ комплексного социально-экономического развития муниципальных районов Воронежской области с особой системой государственной поддержки в 2014 году. |  |
|  | 11.6. Формирование и развитие контрактной системы в рамках государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проводился анализ документации всех этапов жизненного цикла государственных закупок на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, отсутствия условий, ограничивающих конкуренцию (мониторинг закупок товаров и оборудования, мониторинг закупок строительных и иных видов работ; мониторинг закупок инновационных работ, услуг). Осуществлялось формирование и ведение базы данных паспортов участников размещения заказа, включающей в себя сведения об участниках торгов: историю участия на торгах и исполнения заключенных контрактов. |  |
|  | 11.7. Внедрение системы мониторинга эффективности деятельности государственных учреждений социальной сферы и показателей качества государственных услуг | Департамент экономического развития Воронежской области Департамент труда и занятости населения Воронежской области Департамент здравоохранения Воронежской области Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Департамент культуры Воронежской области Управление физической культуры и спорта Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году введена балльная система оценки эффективности деятельности учреждений, по итогам которой ежеквартально рассматривается эффективность оказания государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями культуры. На 2014 год утверждены государственные задания 33 подведомственным учреждениям из 36; 35 учреждений культуры выполнили свои показатели эффективности деятельности на 100%. ГБУК ВО «Воронежский государственный академический театр драмы имени А.Кольцова» не выполнил все одно задание, в связи с изменением методики расчета показателя. Подведенные итоги мониторинга оказания государственных услуг государственными учреждениями культуры за 2014 год и опубликованы на официальном сайте kultur@govvrn.ru. |  |
|  | 11.8. Реализация мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» | Департамент финансов Воронежской области | 2014 - 2019 годы | Выполнено. Перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 771 291,1 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2014 год. |  |
|  | 11.9. Реализация мероприятия «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» | Департамент финансов Воронежской области | 2014 - 2019 годы | Не выполнено. В 2014 году финансирование дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов не производилось в связи с отсутствием обращений администраций муниципальных районов (городских округов) в соответствии с условиями предоставления дотации. |  |
|  | 11.10. Реализация мероприятия «Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов» подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» | Департамент финансов Воронежской области | 2014 - 2019 годы | ## Выполнено. ## Перечислена субсидия на софинансирование приоритетных социально значимых расходов муниципальных образований в объеме 598 891,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 2014 год. | ## В 2014 году субсидия на софинансирование приоритетных социально значимых расходов муниципальных образований перечислена в полном объеме. |
|  | 11.11. Реализация мероприятия «Обеспечение внутреннего государственного финансового контроля» подпрограммы «Управление государственными финансами» государственной программы Воронежской области «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» | Департамент финансов Воронежской области | 2014 - 2019 годы | Выполнено. Информация об оценке качества финансового менеджмента по главным распорядителям средств областного бюджета, за 2014 год будет представлена в отчете об исполнении Стратегии за I полугодие 2015 года, так как в соответствии с Порядком, утвержденным приказом департамента от 28.12.2010 года № 149 «о/н» оценка качества за 2014 год должна быть проведена в двухмесячный срок с момента представления годового отчета об исполнении бюджета в Министерство финансов Российской Федерации, то есть ориентировочно до 01 июня 2015 года. |  |
|  | 11.12. Реализация мероприятия «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» | Департамент финансов Воронежской области | 2014 - 2019 годы | Выполнено. Информация об оценке качества управления муниципальными финансами будет представлена в отчете об исполнении Стратегии за I полугодие 2015 года, так как в соответствии с приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 19.04.2012 №48 «о/н» «О порядке осуществления ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» оценка качества за 2014 год должна быть проведена до 01 июля 2015 года. |  |
|  | 11.13. Реализация мероприятия «Управление государственным долгом Воронежской области» подпрограммы «Управление государственными финансами» государственной программы Воронежской области «Управление государствен-ными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» | Департамент финансов Воронежской области | 2014 - 2019 годы | Выполнено. Областной бюджет Воронежской области в 2014 году исполнен в соответствии с законом Воронежской области от 18.12.2013 №183-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом положений статьи 111 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. | ## В 2014 году ограничения на объем средств, направляемых на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдены. |
|  | 11.14. Оптимизация структуры государственной собственности Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. ## В 2014 году обеспечена оптимизация структуры госсобственности с переориентацией на проведение реструктуризации областной собственности, избавление от неприбыльных, непрофильных и не имеющих социальной значимости для области предприятий и имущества. Приватизация государственной собственности Воронежской области осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 27.05.2011 № 72-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2011-2015 гг.». В декабре 2014 года посредством публичного предложения продан пакет акций ОАО ЦДС «Дорога» на общую сумму 400,5 млн. руб. Денежные средства от реализации пакета акций должны быть перечислены в областной бюджет в срок до 01.07.2015. Заключен договор купли-продажи помещений по ул. Плехановская, 9 (площадью 13479,1 кв.м.), находящихся в аренде у ООО «Гостиничный комплекс «Лотос», с рассрочкой платежа на 5 лет. Общая сумма договора купли-продажи указанного имущества составила 504 млн. руб. | ## Доход областного бюджета в 2014 году от реализации прогнозного плана (приватизации) государственного имущества Воронежской области составил 38,19 млн. руб. (земельные участки – 1,52 млн. руб.; недвижимое имущество – 13,29 млн. руб., проценты за рассрочку – 1,31 млн. руб., акции – 22,07 млн. руб.). |
|  | 11.15. Совершенствование процессов управления имущественным комплексом государственных предприятий и учреждений Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году издано 1713 нормативных актов о закреплении имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, о списании имущества, о передаче имущества, об изъятии имущества, о согласовании уставов государственных учреждений. В 2014 году создано КУ ВО «Система – 112 Воронежской области». Завершены мероприятия по ликвидации КП ВО «Воронежкачество», комплексных центров социального обслуживания в 15-ти муниципальных районах и 3-х в г. Воронеж. Завершена работа по реорганизации БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» и БУ ВО «Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения» (слияние). Переданы в муниципальную собственность 2 ГУПа Воронежской области («Борисоглебскавтотранс» и «Борисоглебсктрансавто»). | ## В 2014 году проведены 103 выездные проверки сохранности и эффективности использования государственного имущества Воронежской области |
|  | 11.16. Оформление права собственности Воронежской области на все объекты недвижимости областного уровня собственности. Автоматизированный учет объектов государственной собственности и ведение реестра государственного имущества Воронежской области в рамках единой информационной системы | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. # За 2014 год получено 962 свидетельства о праве собственности Воронежской области на объекты недвижимости. | ## Право собственности Воронежской области по состоянию на 01.01.2015 зарегистрировано на 98% объектов недвижимого имущества, находящихся в «статичном» реестре. |
|  | 11.17. Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, а также земельных участков, находящихся в городском округе город Воронеж, государственная собственность на которые не разграничена, в целях реализации перспективных инвестиционных проектов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году произведен раздел земельного участка, находящегося в аренде ОАО «Воронежская индустриальная корпорация», на 28 самостоятельных для последующего предоставления инвесторам, согласована возможность предоставления 2 новых земельных участков на территории индустриального парка «Масловский» ОАО «Воронежская индустриальная корпорация». По состоянию на 01.01.2015 в собственность Воронежской области оформлено 68 тыс. га земельных участков, сформированных из невостребованных земельных долей. В целях ускорения процесса передачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, оформленных в 2013 – 2014 гг. из невостребованных земель в собственность области, подготовлен и утвержден регламент взаимодействия в вопросах управления и распоряжения земельными участками сельхозназначения, находящимися в собственности области, на территории муниципальных районов (городских округов). Подготовлены заключения договоров аренды на 1400 земельных участков общей площадью 42568 га. | За 2014 год в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам и юридическим лицам предоставлено земельных участков общей площадью 17,4 тыс. га, в том числе с проведением процедуры торгов 11 тыс. га, без проведения процедуры торгов 6,4 тыс. га. |
|  | 11.18. Работа с должниками, осуществление комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимости, переданные в аренду, а также необоснованному обогащению при отсутствии оформленных прав на землю и объекты государ-ственной собственности | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. ## В 2014 году проведена работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю, организованы 4 заседания рабочей группы по работе с должниками, на которые приглашены 60 арендаторов с общей суммой задолженности 43,68 млн. руб. По результатам - оплачена сумма задолженности в размере 5,28 млн. руб. Отсрочка в погашении задолженности была предоставлена 19 арендаторам, в отношении 30 принято решение о проведении претензионно-исковой работы. За 2014 год направлено претензий на сумму 137,5 млн.руб., подано исковых заявлений на сумму 161,9 млн.руб. (консолидированный бюджет). Всего оплачено по претензионно-исковой работе – 147,7 млн. руб., в добровольном порядке – 86,6 млн. руб. Проведена работа по погашению задолженности по арендной плате за прошлые периоды и начислению пени за просрочку платежей у ряда крупнейших должников (за 2014 год задолженность погашена на 2541,5 тыс. руб.). Усилена работа по взысканию задолженности по исполнительному производству, в том числе с привлечением Управления федеральной службы судебных приставов. | ## В 2014 году экономический эффект от проведения претензионно-исковой работы (с учетом погашенной задолженности в добровольном порядке составил 234,3 млн. руб. (консолидированный бюджет). ## Справочно: с 2015 года полномочия по администрированию платежей (включая проведение претензионно-исковой работы), поступающих от управления и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа г. Воронеж, переданы органам местного самоуправления. |
|  | 11.19. Мониторинг социально значимых предприятий и организаций Воронежской области с целью предупреждения банкротства, принятия мер финансового оздоровления и недопущения задолженностей по заработной плате и иным платежам | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году на постоянной основе продолжалась работа по преодолению кризисных явлений на предприятиях и организациях Воронежской области, относящихся к категории социально значимых. Проведено 4 заседания Координационного совета при правительстве Воронежской области по разработке мер финансового оздоровления и предупреждению банкротства социально значимых предприятий на территории Воронежской области, на которых рассмотрено: - 7 организаций, имевших задолженность по заработной плате перед персоналом; - 16 организаций, имевших задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также задолженность по НДФЛ; - 3 организации в связи с инициированием процедуры их банкротства. | В 2014 году результате исполнения решений Координационного совета: - ликвидирована задолженность по заработной плате перед работниками социально значимых предприятий в размере 58,15 млн. руб.; ## - ликвидирована задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере 100,8 млн. руб. |
|  | 11.20. Внедрение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальных образованиях Воронежской области (№ 22 ПЦФО) | Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области | 2014 - 2020 годы (IV квартал) | Выполнено. В 2014 году сформирована система в сфере градостроительства. В модернизированной системе произведена доработка геоинформационной подсистемы для обеспечения ведения дежурных карт и планов развития территорий, связанных с ведущимися базами ИСОГД, доработана форма обработки и предоставления информации для упрощения формирования выписок, содержащих исчерпывающую информацию об объектах, а также учтены иные требования, предъявляемые к современным информационным системам | ## В 2014 году информационные системы обеспечения градостроительной деятельности внедрены в 31 муниципальном районе и 3 городских округах. |
|  | 11.21. Реализация положений статьи 62 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 5 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Воронежской области | Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области | 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году проведены 4 открытых конкурса на право заключить государственные контракты на оказание образовательных услуг. По итогам заключено 12 государственных контрактов на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Воронежской области . За 2014 год в соответствии с государственными контрактами прошли повышение квалификации 918 гражданских и муниципальных служащих. | За 2014 год на повышение квалификации гражданских и муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного самоуправления Воронежской области направлено 6 271 476 рублей, что составляет 96,48% от запланированных на обучение средств областного бюджета. |
| ## 12. Мероприятия, направленные на развитие в Воронежской области общественных институтов |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы общественных приемных губернатора Воронежской области в муниципальных образованиях Воронежской области | Управление по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области | I квартал года, следующего за отчетным, 2014 - 2020 годы | Выполнено. В 2014 году принято 14456 граждан в общественных приемных губернатора Воронежской области, поступило обращений – 13789 ед., принято по обращениям решений на месте – 13324 ед. Проведено 398 встреч в трудовых коллективах и с населением области. Проведено 7 семинаров с руководителями общественных приемных губернатора Воронежской области. |  |
|  | 12.2. Организация и содействие ведению института оценки регулирующего воздействия в городском округе город Воронеж, муниципальных районах и поселениях области | Департамент экономического развития Воронежской области | 2015 - 2017 годы | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год. |  |
|  | 12.3. Реализация мер по развитию эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая дея-тельность трудовых объединений, студенческих отрядов, а также других форм занятости молодежи (№ 71 ПЦФО) | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Департамент труда и занятости населения Воронежской области | 2014 - 2020 годы (IV квартал) | Выполнено. В 2014 году трудовую деятельность осуществляло 89 студенческих трудовых отрядов. Общее количество молодежи работающей в студенческих отрядах составляет более 3000 чел. В 2014 году студенческим отрядам Воронежской области исполнилось 50 лет. В честь этой проведены пресс - конференция «50 лет Студенческим отрядам Воронежской области» и перспективы развития студенческого движения в Воронежской области; тематические выставки в 6 ВУЗах Воронежской области; закладка аллеи из 50 деревьев, издана книга; состоялся юбилейный концерт, спартакиада и т.д. | ## В 2014 году обеспечена работа Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом – 2014» на базе стройки Нововоронежской АЭС-2. Участниками её стали более 320 человек из 9 регионов страны. |