ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 апреля 2013 г. N 299-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ

И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ

ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 21 февраля 2013 года N 95-р "Об обеспечении выполнения условий предоставления бюджету Воронежской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее - план).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области, ответственным за реализацию плана:

- обеспечить реализацию плана;

- ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области информацию о ходе реализации плана.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области осуществлять мониторинг и контроль реализации плана и ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству доклад о ходе его реализации.

4. Департаменту финансово-бюджетной политики при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

5. Внесение изменений в план осуществляется по согласованию Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству без внесения изменений в настоящее распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Куприна С.Н.

Губернатор Воронежской области

А.В.ГОРДЕЕВ

Утвержден

распоряжением

правительства Воронежской области

от 22.04.2013 N 299-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ

С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ)

I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее - "дорожная карта") направлена на улучшение условий жизни населения Воронежской области, проживающего в аварийном жилищном фонде, признанном в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Реализация "дорожной карты" позволит полностью ликвидировать к 2016 году аварийный жилищный фонд, расположенный на территории Воронежской области, признанный в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, обозначенный в приложении 1 "Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Воронежской области, с разбивкой по муниципальным образованиям, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 - 2015 годов" и в приложении 2 "Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Воронежской области".

Реализация "дорожной карты" будет осуществляться с 2013 года по 2015 год.

Реализации плана мероприятий предшествовала следующая работа:

	 N 
п/п
	      Наименование мероприятия       
	  Сроки   
исполнения
	    Ответственный    
     исполнитель     
	 Примечание 

	 1 
	Разработка комплекса мер,            
направленных на снижение в           
Воронежской области доли ветхого и   
аварийного жилищного фонда           
	  Ноябрь  
2012 года 
	     Управление      
жилищно-коммунального
     хозяйства и     
     энергетики      
 Воронежской области 
(далее - Управление) 
	

	 2 
	Формирование перечня многоквартирных 
домов, которые признаны до 01.01.2012
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации, на переселение      
граждан из которых планируется       
предоставление финансовой поддержки  
за счет средств Фонда содействия     
реформированию ЖКХ в рамках          
выполнения региональной адресной     
программы по переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда в 2013 -  
2015 годах                           
	  До 25   
  января  
2013 года 
	 Управление, органы  
      местного       
самоуправления (далее
       - ОМС)        
	

	 3 
	Представление реестра                
многоквартирных домов, которые       
признаны до 01.01.2012 в             
установленном порядке аварийными и   
подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации, на переселение      
граждан из которых планируется       
предоставление финансовой поддержки  
за счет средств Фонда содействия     
реформированию ЖКХ в рамках          
выполнения региональной адресной     
программы по переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда в 2013 -  
2015 годах, в Министерство           
регионального развития Российской    
Федерации                            
	  До 25   
  января  
2013 года 
	     Управление      
	

	 4 
	Разработка методических рекомендаций 
о порядке формирования перечня       
многоквартирных домов, признанных в  
установленном порядке аварийными и   
подлежащими сносу или реконструкции, 
для включения в муниципальные и      
региональные адресные программы по   
переселению граждан из аварийного    
жилищного фонда                      
	До 1 марта
2013 года 
	     Управление      
	

	 5 
	Определение размеров финансирования  
мероприятий региональной адресной    
программы по переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда поэтапно в
2013, в 2014, в 2015 годах           
	Март 2013 
   года   
	     Управление      
	

	 6 
	Определение размера средств          
областного и местного бюджетов       
Воронежской области на обеспечение   
мероприятий региональной адресной    
программы по переселению граждан,    
проживающих на территории Воронежской
области, из аварийного жилищного     
фонда поэтапно в 2013, в 2014, в 2015
годах                                
	Март 2013 
   года   
	     Управление      
	

	 7 
	Разработка и утверждение             
муниципальных адресных программ по   
переселению граждан из аварийного    
жилищного фонда в 2013 - 2015 годах  
	  До 01   
  апреля  
2013 года 
	         ОМС         
	

	 8 
	Разработка и утверждение региональной
адресной программы Воронежской       
области по переселению граждан,      
проживающих на территории Воронежской
области, из аварийного жилищного     
фонда в 2013 - 2015 годах            
	  Апрель  
2013 года 
	     Управление      
	

	 9 
	Подготовка проекта закона Воронежской
области о внесении изменений в закон 
Воронежской области об областном     
бюджете в части расходов на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015     
годов в части финансирования         
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда           
	    До    
25.04.2013
	     Управление,     
     департамент     
 финансово-бюджетной 
политики Воронежской 
       области       
	

	10 
	Разработка постановления             
правительства Воронежской области о  
предоставлении бюджетам муниципальных
образований субсидий на обеспечение  
мероприятий по переселению граждан,  
проживающих на территории Воронежской
области, из аварийного жилищного     
фонда за счет средств областного     
бюджета в 2013 - 2015 годах          
	  Апрель  
2013 года 
	     Управление      
	


Реализация "дорожной карты" позволит добиться улучшения условий жизни населения, проживающего в Воронежской области, и, как следствие, роста уровня жизни.

3. В качестве контрольного показателя успешной реализации "дорожной карты" выбран процент ликвидации в Воронежской области жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Целевым ориентиром реализации "дорожной карты" является достижение контрольного показателя 100% к 31 декабря 2015 года.

	    Наименование контрольного показателя     
	   Ед.   
измерения
	2013 
 год 
	2014 
 год 
	2015 
 год 

	Процент ликвидированного жилищного фонда,    
признанного в установленном порядке до 01    
января 2012 года аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции в связи с физическим       
износом в процессе их эксплуатации           
	    %    
	  0  
	41,19
	58,81


II. План организационных мероприятий на территории

Воронежской области в связи с переселением граждан

из аварийного жилищного фонда

	 N 
п/п
	       Наименование мероприятия       
	    Сроки     
  исполнения  
	   Ответственный   
    исполнитель    
	 Примечание 

	 1 
	Формирование заявки Воронежской       
области на получение финансовой помощи
из средств Фонда содействия           
реформированию ЖКХ на мероприятия по  
переселению граждан из аварийного     
жилищного фонда в 2013 - 2015 годах   
	  Май - июнь  
  2013 года   
	  Управление, ОМС  
	

	 2 
	Представление заявки Воронежской      
области в государственную корпорацию -
Фонд содействия реформированию ЖКХ на 
получение финансовой помощи на        
мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2013 -   
2015 годах                            
	Июль 2013 года
	    Управление     
	

	 3 
	Перечисление средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и средств долевого 
финансирования Воронежской области на 
счета муниципальных образований в 2013
году                                  
	 Август 2013  
     года     
	    Управление     
	

	 4 
	Заключение муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений,         
строительство многоквартирных домов   
	Август 2013 - 
 ноябрь 2014  
     года     
	        ОМС        
	

	 5 
	Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда,
на которые финансовая помощь из       
средств Фонда содействия              
реформированию ЖКХ была предоставлена 
до 01.01.2014                         
	Август 2013 - 
 декабрь 2014 
     года     
	        ОМС        
	

	 6 
	Мониторинг реализации региональной    
адресной программы по переселению     
граждан, проживающих на территории    
Воронежской области, из аварийного    
жилищного фонда в 2013 году           
	Август 2013 - 
 декабрь 2013 
     года     
	  Управление, ОМС  
	

	 7 
	Представление годового отчета         
Воронежской области по реализации     
региональной адресной программы по    
переселению граждан, проживающих на   
территории Воронежской области, из    
аварийного жилищного фонда за 2013 год
	  Ежегодно в  
    сроки,    
 определяемые 
    Фондом    
  содействия  
реформированию
     ЖКХ      
	  Управление, ОМС  
	

	 8 
	Корректировка сведений по перечню     
многоквартирных домов, которые        
признаны до 01.01.2012 в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации, на
переселение граждан из которых        
предоставляется финансовая поддержка  
за счет средств Фонда содействия      
реформированию ЖКХ в рамках выполнения
региональной адресной программы по    
переселению граждан в 2013 - 2015     
годах                                 
	До 01 февраля 
  2014 года   
	  Управление, ОМС  
	

	 9 
	Уточнение размеров финансирования     
(расходов) мероприятий региональной   
адресной программы по переселению     
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2014 год и 2015 год (прогнозно)    
	Февраль - март
  2014 года   
	    Управление     
	

	10 
	Уточнение размеров средств областного 
и местных бюджетов на обеспечение     
мероприятий региональной адресной     
программы по переселению граждан из   
аварийного жилищного фонда поэтапно в 
2014 году, в 2015 году (прогнозно)    
	Март 2014 года
	    Управление     
	

	11 
	Подготовка проекта закона Воронежской 
области о внесении изменений в закон  
Воронежской области об областном      
бюджете в части расходов на 2014 год и
на плановый период 2015 года в части  
финансирования мероприятий по         
переселению граждан из аварийного     
жилищного фонда                       
	Март 2014 года
	    Управление,    
    департамент    
финансово-бюджетной
     политики      
Воронежской области
	

	12 
	Внесение соответствующих изменений в  
региональную адресную программу       
Воронежской области по переселению    
граждан, проживающих на территории    
Воронежской области, из аварийного    
жилищного фонда в 2013 - 2015 годах   
	 Апрель 2014  
     года     
	    Управление     
	

	13 
	Формирование заявки Воронежской       
области на получение финансовой помощи
из средств Фонда                      
содействия реформированию ЖКХ на      
мероприятия по переселению            
граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2014 - 2015 годах                   
	  Май - июнь  
  2014 года   
	  Управление, ОМС  
	

	14 
	Представление заявки Воронежской      
области в государственную корпорацию -
Фонд содействия реформированию ЖКХ на 
получение финансовой помощи на        
мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2013 -   
2015 годах                            
	Июль 2014 года
	    Управление     
	

	15 
	Представление сведений, обозначенных в
пункте 12, в Фонд содействия          
реформированию ЖКХ                    
	Июль 2014 года
	    Управление     
	

	16 
	Перечисление средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и средств долевого 
финансирования Воронежской области на 
счета муниципальных образований в 2014
году                                  
	Июль 2014 года
	    Управление     
	

	17 
	Заключение муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений,         
строительство многоквартирных домов   
	 Июль 2014 -  
 ноябрь 2015  
     года     
	        ОМС        
	

	18 
	Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда,
на которые финансовая помощь из       
средств Фонда содействия              
реформированию ЖКХ была предоставлена 
до 01.01.2015                         
	 Июнь 2014 -  
 декабрь 2015 
     года     
	        ОМС        
	


	19 
	Мониторинг реализации региональной    
адресной программы Воронежской области
по переселению граждан, проживающих на
территории Воронежской области, из    
аварийного жилищного фонда в 2014 году
	 Июнь 2014 -  
 декабрь 2014 
     года     
	  Управление, ОМС  
	

	20 
	Заключение договоров мены с           
собственниками, договоров найма с     
нанимателями, переселяемыми из        
аварийного жилищного фонда, на        
переселение которых финансовая помощь 
из Фонда содействия реформированию ЖКХ
была предоставлена до 01.01.2014      
	   2014 год   
	        ОМС        
	

	21 
	Снос или реконструкция расселяемого   
аварийного жилищного фонда, на который
финансовая помощь из Фонда была       
предоставлена до 01.01.2014           
	 Декабрь 2014 
     года     
	        ОМС        
	

	22 
	Представление годового отчета         
Воронежской области по реализации     
региональной адресной программы по    
переселению граждан, проживающих на   
территории Воронежской области, из    
аварийного жилищного фонда за 2014 год
	  Ежегодно в  
    сроки,    
 определяемые 
    Фондом    
  содействия  
реформированию
     ЖКХ      
	    Управление     
	

	23 
	Корректировка сведений по перечню     
многоквартирных домов, которые        
признаны до 01.01.2012 в установленном
порядке аварийными                    
и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в        
процессе их эксплуатации, на          
переселение граждан из которых        
предоставляется финансовая поддержка  
за счет средств Фонда содействия      
реформированию ЖКХ в рамках выполнения
региональной адресной программы по    
переселению граждан из аварийного     
жилищного фонда в 2013 - 2015 годах   
	  До февраля  
  2015 года   
	    Управление     
	

	24 
	Уточнение размеров финансирования     
(расходов) мероприятий региональной   
адресной программы по переселению     
граждан, проживающих на территории    
Воронежской области, из аварийного    
жилищного фонда на 2015 год           
	Февраль - март
  2015 года   
	    Управление     
	

	25 
	Уточнение размера средств областного и
местных бюджетов на обеспечение       
мероприятий региональной адресной     
программы по переселению граждан,     
проживающих на территории Воронежской 
области, из аварийного жилищного фонда
поэтапно в 2015 году                  
	Март 2015 года
	    Управление     
	

	26 
	Подготовка проекта закона Воронежской 
области о внесении изменений в закон  
Воронежской области об областном      
бюджете в части расходов на 2015 год в
части финансирования мероприятий по   
переселению граждан из аварийного     
жилищного фонда                       
	Март 2015 года
	    Управление,    
    департамент    
финансово-бюджетной
     политики      
Воронежской области
	

	27 
	Внесение соответствующих изменений в  
региональную адресную программу по    
переселению граждан, проживающих на   
территории Воронежской области, из    
аварийного жилищного фонда в 2013 -   
2015 годах                            
	Март 2015 года
	    Управление     
	

	28 
	Формирование заявки Воронежской       
области на получение финансовой помощи
из средств Фонда содействия           
реформированию ЖКХ на мероприятия по  
переселению граждан из аварийного     
жилищного фонда в 2015 году           
	 Март - июнь  
  2015 года   
	  Управление, ОМС  
	

	29 
	Представление заявки Воронежской      
области в государственную корпорацию -
Фонд содействия реформированию ЖКХ на 
получение финансовой помощи на        
мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2013 -   
2015 годах                            
	Июнь 2015 года
	    Управление     
	

	30 
	Представление сведений, обозначенных в
пункте 27, в Фонд содействия          
реформированию ЖКХ                    
	Июнь 2015 года
	    Управление     
	

	31 
	Перечисление средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и средств долевого 
финансирования Воронежской области на 
счета муниципальных образований в 2015
году                                  
	Июнь 2015 года
	    Управление     
	

	32 
	Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2015 году                           
	Июнь - декабрь
  2015 года   
	        ОМС        
	

	33 
	Мониторинг реализации региональной    
адресной программы по переселению     
граждан, проживающих на территории    
Воронежской области, из аварийного    
жилищного фонда в 2015 году           
	Июнь - декабрь
  2015 года   
	  Управление, ОМС  
	

	34 
	Заключение договоров мены с           
собственниками, договоров найма с     
нанимателями, переселяемыми из        
аварийного жилищного фонда, на        
переселение которых финансовая помощь 
из Фонда содействия реформированию ЖКХ
была предоставлена до 01.01.2015 и до 
01.01.2016                            
	   2015 год   
	        ОМС        
	

	35 
	Снос или реконструкция расселяемого   
аварийного жилищного фонда            
	 Декабрь 2015 
     года     
	        ОМС        
	

	36 
	Представление годового отчета         
Воронежской области о реализации      
региональной адресной программы       
Воронежской области по переселению    
граждан, проживающих на территории    
Воронежской области, из аварийного    
жилищного фонда за 2015 год           
	  Ежегодно в  
    сроки,    
 определяемые 
    Фондом    
  содействия  
реформированию
     ЖКХ      
	    Управление     
	


Приложение N 1

к плану мероприятий

("дорожной карте") по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(жилых помещений в многоквартирных

домах, признанных в установленном

порядке до 01 января 2012 года

аварийными и подлежащими сносу или

реконструкции в связи с физическим

износом в процессе их эксплуатации)

Общая площадь аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Воронежской области, с

разбивкой по муниципальным образованиям, на которой

проживают граждане, подлежащие переселению в течение

2013 - 2015 годов

Раздел I

	 N 
п/п
	 Наименование МО  
	 Общая площадь аварийного 
  жилищного фонда, кв. м  
	  Площадь аварийного фонда, включенного в  
 программы с участием средств Фонда, кв. м 
	 Площадь аварийного фонда, расселяемого по 
          иным программам, кв. м           
	Аварийный фонд,
не обеспеченный
финансированием
     кв. м     

	
	
	  всего   
	в т.ч. площадь,
  занимаемая   
  гражданами   
  подлежащими  
  переселению  
	  всего   
	 2013 год 
	 2014 год 
	 2015 год 
	  всего   
	 2013 год 
	 2014 год 
	 2015 год 
	

	 1 
	        2         
	    3     
	       4       
	    5     
	    6     
	    7     
	    8     
	    9     
	    10    
	    11    
	    12    
	      13       

	
	Итого по          
Воронежской       
области:          
	138 281,64
	  138 281,64   
	111 760,53
	46 037,73 
	47 936,40 
	17 786,40 
	13 144,01 
	 2 075,31 
	 7 518,60 
	 3 550,10 
	   13 377,10   

	 1 
	Городское         
поселение город   
Бобров            
	10 988,30 
	   10 988,30   
	 4 851,80 
	 4 851,80 
	
	
	 5 331,40 
	
	 3 244,00 
	 2 087,40 
	    805,10     

	 2 
	Борисоглебский    
городской округ   
	 5 761,50 
	   5 761,50    
	 5 761,50 
	 5 761,50 
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	 3 
	Бутурлиновское    
городское         
поселение         
	 5 594,80 
	   5 594,80    
	 5 575,20 
	 5 575,20 
	
	
	  19,60   
	
	  19,60   
	
	

	 4 
	Городской округ   
город Воронеж     
	77 053,81 
	   77 053,81   
	60 391,70 
	
	43 433,60 
	16 958,10 
	 4 090,11 
	 1 887,01 
	 2 203,10 
	
	   12 572,00   

	 5 
	Грибановское      
городское         
поселение         
	 2 157,90 
	   2 157,90    
	 2 157,90 
	
	 1 404,30 
	  753,60  
	   0,00   
	
	
	
	

	 6 
	Горожанское       
сельское поселение
	  375,10  
	    375,10     
	  375,10  
	  375,10  
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	 7 
	Кантемировское    
городское         
поселение         
	  597,40  
	    597,40     
	  597,40  
	  597,40  
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	 8 
	Каменское         
городское         
поселение         
	 1 458,18 
	   1 458,18    
	 1 458,18 
	 1 458,18 
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	 9 
	Латненское        
городское         
поселение         
	 4 199,80 
	   4 199,80    
	 3 893,30 
	  794,80  
	 3 098,50 
	
	  306,50  
	
	  306,50  
	
	

	10 
	Митрофановское    
сельское поселение
	  844,30  
	    844,30     
	  844,30  
	  844,30  
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	11 
	Новоживотинновское
сельское поселение
	  649,30  
	    649,30     
	  649,30  
	  649,30  
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	12 
	Городское         
поселение город   
Новохоперск       
	 3 813,20 
	   3 813,20    
	 3 813,20 
	 3 813,20 
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	13 
	Нижнедевицкое     
сельское поселение
	  74,70   
	     74,70     
	  74,70   
	
	
	  74,70   
	   0,00   
	
	
	
	

	14 
	Ольховатское      
городское         
поселение         
	 1 019,00 
	   1 019,00    
	  628,80  
	  628,80  
	
	
	  390,20  
	
	  390,20  
	
	

	15 
	Городское         
поселение город   
Острогожск        
	 3 619,10 
	   3 619,10    
	 1 331,90 
	 1 331,90 
	
	
	 2 287,20 
	
	 1 099,20 
	 1 188,00 
	

	16 
	Городское         
поселение город   
Павловск          
	 1 396,00 
	   1 396,00    
	 1 396,00 
	 1 396,00 
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	17 
	Городское         
поселение город   
Поворино          
	 4 674,20 
	   4 674,20    
	 4 674,20 
	 4 674,20 
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	18 
	Рамонское         
городское         
поселение         
	  650,60  
	    650,60     
	  624,30  
	  624,30  
	
	
	  26,30   
	  26,30   
	
	
	

	19 
	Городское         
поселение город   
Россошь           
	 3 696,60 
	   3 696,60    
	 3 026,70 
	 3 026,70 
	
	
	  669,90  
	  139,20  
	  256,00  
	  274,70  
	

	20 
	Городское         
поселение город   
Семилуки          
	 6 019,97 
	   6 019,97    
	 6 019,97 
	 6 019,97 
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	21 
	Стрелицкое        
городское         
поселение         
	  974,50  
	    974,50     
	  974,50  
	  974,50  
	
	
	   0,00   
	
	
	
	

	22 
	Эртильское        
городское         
поселение         
	 2 663,38 
	   2 663,38    
	 2 640,58 
	 2 640,58 
	
	
	  22,80   
	  22,80   
	
	
	


Приложение N 2

к плану мероприятий

("дорожной карте") по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(жилых помещений в многоквартирных

домах, признанных в установленном

порядке до 01 января 2012 года

аварийными и подлежащими сносу или

реконструкции в связи с физическим

износом в процессе их эксплуатации)

Обоснование объема финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда Воронежской области

Раздел II

┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │ Правовые основания финансирования <*> │Площадь аварийного│    Источники финансирования, млн. рублей    │    Примечания     │

│п/п│                                       │ жилищного фонда, ├─────────┬──────────┬──────────────┬─────────┤                   │

│   │                                       │   из которого    │  Фонд   │  бюджет  │    бюджет    │  иные   │                   │

│   │                                       │  осуществляется  │         │ субъекта │муниципального│источники│                   │

│   │                                       │переселение, кв. м│         │Российской│ образования  │         │                   │

│   │                                       │                  │         │Федерации │              │         │                   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│ 1 │                   2                   │        3         │    4    │    5     │      6       │    7    │         8         │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│   │Итого по Воронежской области:          │    111 760,53    │1 475,92 │ 1 238,69 │    576,75    │ 479,98  │                   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│   │Итого в 2013 году:                     │    46 037,73     │ 615,24  │  666,51  │    74,06     │  16,10  │                   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│   │Проект региональной адресной программы │    46 037,73     │ 615,24  │  666,51  │    74,06     │  16,10  │                   │

│   │Воронежской области "О переселении     │                  │         │          │              │         │                   │

│   │граждан, проживающих на территории     │                  │         │          │              │         │                   │

│   │Воронежской области, из аварийного     │                  │         │          │              │         │                   │

│   │жилищного фонда в 2013 - 2015 годах"   │                  │         │          │              │         │                   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┤         │          │              │         │                   │

    КонсультантПлюс: примечание.

    В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  Закон

Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ называется "Об областном бюджете

на  2013 год и  на плановый  период  2014 и 2015 годов", а не "Об областном

бюджете на 2012 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

│   │Закон Воронежской области от 17.12.2012│                  │         │          │              │         │                   │

│   │N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 │                  │         │          │              │         │                   │

│   │год и плановый период 2014 и 2015      │                  │         │          │              │         │                   │

│   │годов" (ред. от 17.04.2013 N 23-ОЗ)    │                  │         │          │              │         │                   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│   │Итого в 2014 году:                     │    47 936,40     │ 634,78  │  417,67  │    359,28    │ 298,89  │                   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│   │Проект региональной адресной программы │    47 936,40     │ 634,78  │  417,67  │    359,28    │ 298,89  │В закон о бюджете  │

│   │Воронежской области "О переселении     │                  │         │          │              │         │Воронежской области│

│   │граждан, проживающих на территории     │                  │         │          │              │         │будут внесены      │

│   │Воронежской области, из аварийного     │                  │         │          │              │         │изменения в связи с│

│   │жилищного фонда в 2013 - 2015 годах"   │                  │         │          │              │         │уточнением суммы   │

│   │                                       │                  │         │          │              │         │средств            │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│   │Итого в 2015 году:                     │    17 786,40     │ 225,90  │  154,51  │    143,41    │ 164,99  │                   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┤

│   │Проект региональной адресной программы │    17 786,40     │ 225,90  │  154,51  │    143,41    │ 164,99  │В закон о бюджете  │

│   │Воронежской области "О переселении     │                  │         │          │              │         │Воронежской области│

│   │граждан, проживающих на территории     │                  │         │          │              │         │будут внесены      │

│   │Воронежской области, из аварийного     │                  │         │          │              │         │изменения в связи с│

│   │жилищного фонда в 2013 - 2015 годах"   │                  │         │          │              │         │уточнением суммы   │

│   │                                       │                  │         │          │              │         │средств            │

└───┴───────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴───────────────────┘

